## План
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе на 2016-2020 годы» за II полугодие 2019г.
N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Достигнутый результат | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт | процент выполне ния
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 612.5 | 609.9 | 99%
3 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
4 | местный бюджет | 612.5 | 609.9 | 99%
В том числе по мероприятиям программы:
Раздел 1. Профилактика правонарушений
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 219.1 | 219.1 | 100
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 219.1 | 219.1 | 100
1 | Оказание содействия общественным объединениям граждан, участвующим в охране общественного порядка на территории Каменского городского округа местной общественной организации Каменского городского округа "Добровольная народная дружина" | 219.1 | 219.1 | 100 | На территории Каменского городского округа зарегистрировано одно добровольное общественное объединение – «Добровольная народная дружина Каменского городского округа». Осуществляет охрану общественного порядка на территории всего КГО (16 сельских администраций). Количество членов ДНД- 12 человек. Оплачено материальное стимулирование членам ДНД за 2019год –208,7т.р. В течение 2019 года организована охрана общественного порядка членами ДНД в количестве 1040 часов дежурства:участвовали в охране общественного порядка в 10 профилактических рейдовых мероприятиях совместно с УУП ОП №22, а также при проведении 32 массовых мероприятий («Рождество Христово»; «Крещение Господне», Всемирный день снега; «Лыжня России»; Масленичные гуляния; Пасха, Вербное воскресение, демонстрации и шествия в майские праздники, эстафета, Крестный ход, День села; Ярмарка, Фестиваль «У Каменных ворот»; Кросс нации, День деревни и др.).
2 | Организация информационно-пропагандистской работы и мероприятий, направленных на профилактику пьянства, алкоголизма, наркомании и токсикомании | 0 | 0 | 0 | Приобретение информационных материалов в 2019г. не запланировано.
3 | Приобретение информационного стенда "Здесь тебе помогут" (повышение правовой грамотности, агитация) | 0 | 0 | 0 | В целях развития системы защиты прав детства и укрепления детско-родительских отношений, защиты детей от жестокого обращения, во всех общеобразовательных организациях проведены мероприятия в рамках акции «Международный день детского телефона доверия» с привлечением всех участников образовательных отношений. Информация о проведении Акции размещена на информационных стендах, официальных сайтах образовательных организаций, в т.ч. дошкольных учреждений и МАУ ДО «Центр дополнительного образования". Листовки для населения распространены силами обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций.
4 | Проведенная мониторинга оперативной обстановки на территории Каменского городского округа, анализ причин и условий совершенствования противоправных деяний. Подготовка предложений для внесения изменений в профилактическую деятельность субьектов профилактики | 0 | 0 | 0 | Ежеквартальное заслушивание ОП №22 МО МВД России "Каменск-Уральский" с принятием решения и назначением сроков исполнения мероприятий
5 | Организация и контроль работы Советов профилактики территории, как единого механизма взаимодействия всех субьектов по профилактике правонарушений и преступлений среди населения, молодёжи и несовершеннолетних | 0 | 0 | 0 | В 2019 году Советы профилактики прошли в Колчеданской, Бродовской, Новоисетской, Маминской, Клевакинской, Бродовской, Покровской сельских администрациях.
6 | Организация и проведение цикла профилактических бесед, медиа-презентаций, круглых столов | 0 | 0 | 0 | В Горноисетской библиотеке 13.08.2019 г. проводился урок милосердия"У бездомных нет имени", посвященный теме защиты бездомных животных. 03.09.2019 г. был просмотр м/ф "Азбука дорожного движения" и видеоролики о ЧС. 14.09.2019 г. прошел экологический урок "Чистая планета" и рисунки детей , посвященные месячнику охраны природы. Маминская библиотека - весь сентябрь обзоры информационного стенда "Дорога домой". 07.09 играем и рисуем "Мир в безопосность открывает книга" Позарихинская библиотека 09.07.19 Информационный час. День семьи, любви и верности «Традиции, духовность, возрождение» с 03.12 по 12.12 индивидуальные обзоры информационного уголка "Что нужно знать о коррупции Рыбниковская библиотека 25.08.19 Кн.выставка «Правила дорожной безопасности» 13.09.19 Беседа «Терроризм – угроза обществу». 12.09.19 Тем.полка. «Внимание! Пожар» Сипавская библиотека 07.0.19 Медиа урок «Безопасность на улице», 19.09.19 Час компьютерной грамотности «Какие бывают программы?» Маминская библиотека - ". 16.11.19 Беседа у книжной выставки «Мы все такие разные –но мы, вместе» дети. 5.10.19 Час общения «Я имею право» Травянская библиотека 4.09.19 информационный урок "Россия против террора".
7 | Оформление тематических полок, книжных выставок в библиотеках по вопросам профилактики правонарушений и преступлений | 0 | 0 | 0 | В Горноисетской билиотеке 19.08.2019 г. был оформлен стенд "Детям знать положено" о ПДД, ЧС и противопожарной безопасности. 13.07 Компьютерная презентация "Береги лес от пожара" Рыбниковская библиотека В течение месяца. Тем.полка"Правила безопасности на улице" Сосновская библиотека Постоянно действующая тематическая полка "Выбор за тобой", В течение месяца. Книжная полка"Правила безопасности на улице" (дети15ч.) Травянская библиотека информационный стенд "Вместе скажем коррупции НЕТ". 11.09.19 информационный стенд с раздаточным материалом "Рюмка - не для подростка". 01.08 Беседа ОБЖ "Береги свою жизнь". 24.08 Беседа "Опасный огонь" В Маминской библиотеке вниманию пользователей представлены постоянно действующие информационно-таматические полки : "Права и обязанности", "Ранний алкоголизм", "Знать, чтобы жить", "Пить, курить - здоровью вредить"-, где представлены буклеты, листовки и информационная литература, постоянно действующие информационно-таматические полки : "Права и обязанности", "Ранний алкоголизм", "Знать, чтобы жить", "Пить, курить - здоровью вредить"-, где представлены буклеты, листовки и информационная литература. Позарихинская библиотека с 07.12. по 20.12. Информационный стенд «Коррупция – дефицит совести». с 12.12. по 26.12. Тематическая полка «Главная книга страны» . Покровская библиотека 26.10.19 Книжная Выставка-просмотр «В мире права и закона» 48 чел. В течение месяца. Книжная полка"Правила безопасности на улице".
8 | Проведение литературно-игровых мероприятий для детей на темы: «Знай свои права», «Твоя Конституция» и др. | 0 | 0 | 0 | В Горноисетской библиотеке 31.08.2019 г. прошло чтение и обсуждение книги "Тайны дорожных знаков". Клевакинская библиотека 23.08 Анкета «Знаешь ли ты закон?» В Ленинской библиотеке 20.08 Уголок по ПБ "Правила поведения при пожарах и их профилактика" Центральная библиотека 12.07.19 г. Деловая игра "Выборы президента" 16.09.2019 г. . Игра-путешествие "Азбука дороги" посетило Познавательная игра по ПДД "Правила движения для всех без исключения" 05.09.19 Информационный час "Город дорожных знаков" Маминская библиотека - 16.11 викторина "Я выбираю жизнь", 12 чел. 11.12 час правовых знаний "Главный закон страны", Позарихинская библиотека 19.11. Игровая программа. (60 лет назад (1959) была принята Генеральной Ассамблеей ООН «Декларация прав ребенка») «Маленьким человечкам -большие права» (17 чел.). Покровская библиотека 10.12.19 Правовой диалог «Надо и не надо, можно и нельзя» 22 чел;11.12.19 Слайд - презентация " История конституции"
9 | Организация и проведение молодежной акции «Волонтеры добрых дел» | 0 | 0 | 0 | Сипавская библиотека 13.09.19 Акция «Зеленая Россия» Аллея села Позарихинская библиотека 05.12. Интеллектуальная игра. Всемирный день волонтеров «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Покровская библиотека 01.10.19 Акция милосердия к Дню пожилого человека.
10 | Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных Дню молодежи | 0 | 0 | 0 | С 23.06.2019г. по 30.06.2019г. в культурно-досуговых учреждениях Каменского городского округа прошел цикл мероприятий ко Дню молодёжи. Были организованы концертные и игровые В Колчеданской библиотеке в рамках празднования дня пожилого человека проведена беседа-обзор «Мудрость приходит с возрастом…Или как сохранить ясность ума на долгие годы» программы, флеш-мобы, конкурсы, развлекательные, игровые, спортивные программы, флеш-мобы, дискотеки под открытым небом, викторины и квесты. В праздничных мероприятиях приняли участие более 3000 человек.
11 | Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных Дню физкультурника, тематических спотривных недель и попаганды здорового образа жизни | 0 | 0 | 0 | Центральная библиотека 06.08.2019. Час ОБЖ "Безопасный отдых на воде" посетило . В Горноисеткой библиотеке 10.08 2019 совместно с клубом проводился "День физкультурника". . 05.09.2019 в библиотеке проводилось мероприятие "День здоровья" для взрослых совместно с клубом с приглашением фельдшера Переборского ФП. Колчеданская библиотека беседа-обзор «Мудрость приходит с возрастом…Или как сохранить ясность ума на долгие годы», в рамках празднования дня пожилого человека проведена беседа-обзор «Мудрость приходит с возрастом…Или как сохранить ясность ума на долгие годы» Ленинская библиотека 17.08.19 Информационная минутка о вредных привычках "То, что нас губит" 3.09.19 Информационный листок "День трезвости в Свердловской области". 28.09.19 Всемирный день сердца, раздача памятки "Приготовь лекарство сам: полезные свойства лекарственных растений" роздано - 15 экз. Раздача памятки "Чтобы сердце не болело" роздано - 20 экз. 19.10.19 Час размыщления "Под знаком тревоги: Суицид у детей". 14.11.19 День отказа от курения Беседа "Спасибо, не курю !"Покровская библиотека 23.08.19г Урок-беседа " Здравствуй новый день" 31.10.19 Мультимедийный познавательный час «Для чего нам нужен спорт? История олимпийских игр» Рыбниковская библиотека 26.08.19 Урок здоровья «О вредных привычках и не только» 11.09.19. Час сообщения «Я знаю, а значит могу» пенсионеры информационные материалы по профилактике гриппа, ОРВИ, Сипавская библиотека 11.09.19 Акция «В будущее без вредных привычек» 17.09.19 Книжная полка «Питание по возрасту». Новоисетская библиотека 18.07.19 игровой час "Час здровых затей" для неорганизованных детей 12 детей. 06.08.19 В рамках районного мероприятия Квест игра "Эмоций взлёт даёт Турслёт" -совместно с сотрудником по социальным вопросам подготовили команду "Спортивные бабушки" 15.08.19 В новоисетском детском саду , совместно с сотрудником детского сада , был проведен спортивный праздник "Весёлыые старты" - "В здоровом теле- здоровый дух" Позарихинская библиотека 21.11.19 Акция. Международный день отказа от курения «Не отнимай у себя завтра».
12 | Проведение семинарских занятий для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе по проблемам выявления, организации профилактической работы, воспитания толерантного поведения несовершеннолетних. | 0 | 0 | 0 | В сентябре 2019г. на базе Управления образования проведено совещание заместителей руководителей по воспитательной работе «Основные направления работы РМО заместителей руководителей по воспитательной работе на 2019-2020 учебный год», вопросы повестки: «О реализации Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения прав несовершеннолетних на получение образования»; «Об организации индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, находящимся в «группе риска» и/или трудной жизненной ситуации, в рамках внутреннего учета школы»; «Организация дополнительных мер, направленных на распространение наставничества как формы индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета»; «Профилактика суицидов и снижения суицидальной активности среди подростков (памятка по выявлению психологического кризиса у подростков)»; «Кратность отслеживания аккаунтов несовершеннолетних «группы риска» в соц.сетях». В октябре 2019г. на базе Управления образования проведено совещание заместителей руководителей по воспитательной работе по вопросу "Об организации ИПР с несовершеннолетними, находящимися в группе риска и/или трудной жизненной ситуации" и кординационно-методическое совещание ТКДН и ЗП, руководителей образовательных организаций "Об организации и результатах работы учреждении профилактики операции "Подросток" и работе в АИС "Подросток".
13 | Составление и выполнение совместных планов работы с правоохранительными органами | 0 | 0 | 0 | Во всех общеобразовательных организациях составлены и выполнены в полном объеме планы профилактической работы совместно с ПДН ОП №22 МО МВД России «Каменск-Уральский» (далее - ПДН). Проведены сверки списков обучающихся из категории группы риска совместно с ПДН. Сверка списков проводится ежемесячно и направляются в каждую образовательную организацию под грифом «конфиденциально». Проведена профилактическая работа сотрудниками ПДН с подростками группы риска в соответствии с приказами структурных подразделений полиции. Собрана и направлена в ПДН информация по обращениям руководителей всех образовательных организаций, в т.ч. дошкольных, о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях, произошедших в образовательных организациях в течение года.
14 | Организация правового месячника | 0 | 0 | 0 | Месячник проводился одновременно по всей России в IV квартале.
15 | Организация отдыха учащихся в каникулярное время | 0 | 0 | 0 | В летний период 2019 года отдыхом и оздоровлением охвачено 2640 детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет (включительно), обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Каменского района, что на 206 (7,8%) детей больше целевого показателя на 2019 год.. Организован отдых и оздоровление детей: - 750 человек в лагерях с дневным пребыванием детей (1 смена - июнь); - 115 человек в ОАО "Санаторий Курьи" (1 смена с 25 мая, 2 смена с 19 июня, 4 смена с 08 августа); - 5 человек ДСОК "Жемчужина России" (поезд здоровья 1 смена); - 400 человек МАУ ЗОЛ "Колосок" (1 смена с 08 июня, 2 смена с 01 июля, 3 смена с 24 июля). ИТОГО: 1270 человек по путёвкам. Путёвки в санаторно-оздоровительные и санаторно-курортные организации предоставлялись в ОАО "Санаторий Курьи" Свердловская область г. Сухой Лог (115 человек) и ООО Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России», г. Анапа (5 человек) в рамках проекта "Поезд Здоровья". Малозатратными формами отдыха и оздоровления были организованы 1370 детей. Работало 42 детских объединения. При поддержке Центра занятости населения временно трудоустроено 173 подростка, проживающих на территории Каменского городского округа, из них: - при поддержке средств муниципального образования 46 человек; - при поддержке средств работодателей 127 ребят, из них: - в июне работали 104 несовершеннолетних; - в июле - 69.
16 | Проведение изучение досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и ТКДН и ЗП, детей из неблагополучных семей. Обеспечить вовлечение указанной категории несовершеннолетних в занятие кружков, секций, работающих на бесплатной основе в учреждениях образования, культуры. | 0 | 0 | 0 | На профилактическом учете в ОДН состоят 24 несовершеннолетних. С целью изучения досуга несовершеннолетних, в свободное от учебы время, с каждым подучетным подростком проводилась профилактическая беседа об обязательном посещении кружков и секций (работающих на бесплатной основе). За 12 месяцев 2019 года по месту жительства (по месту учебы) проведено 200 проверок (профилактических бесед). В летний период в Каменском районе были организованы дворовые отряды, в которых было задействовано 1370 человек, из них находящихся в трудной жизненной ситуации (на основании статьи 1 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации") 114 (8,3%) человек. Ребята занимались волонтерской, экологической деятельностью: проводили экологические акции, рейды, походы, десанты по благоустройству территории района чистили родники и берега рек, оказывали помощь пожилым людям и многое другое.
17 | Обеспечение своевременного информирования Администрации Каменского городского округа о лицах, освобождённых из мест лишения свободы | 0 | 0 | 0 | Информирование глав сельских администраций о лицах, прибывших из мест лишения свободы, проводят участковые уполномоченные полиции на постоянной основе на своих административных участках. На 31.12.2019 года на профилактическом учете в Отделе полиции № 22 состоят: 25 судимых лиц и лиц, с непогашенной судимостью + 40 лиц, состоящих под административным надзором + 56 лиц, формально попадающих под административный надзор.
18 | Обеспечение социальной поддержкой осужденных к мере наказания не связанной с лишением свободы и лиц вернувшихся из мест лишения свободы | 0 | 0 | 0 | Во II полугодии 2019 года в рамках занятий «Школы подготовки осужденных к освобождению» состоялись 3 выездных дня центра занятости: - в ФКУ КП-59 - 16 октября 2019 года; - в ФКУ ИК-47 - 02 октября 2019 года, 17 декабря 2019 года. На встречах присутствовали 94 человека, готовящихся к освобождению. Специалисты центра занятости предоставили информацию о ситуации на рынке труда, сведения о востребованных профессиях, о государственных услугах, оказываемых службой занятости населения, о порядке постановки на учет в службу занятости населения. В рамках мероприятий были проведены анкетирования осужденных с целью выявления потребности в услугах службы занятости. Осужденным выданы информационные материалы: «Интернет-ресурсы службы занятости», «Резюме», «10 шагов успешного поиска работы», «Справочник учреждений профессионального образования города», «Государственные услуги службы занятости в электронном виде», «Искать работу просто!» В мероприятия 02 октября 2019 года в ФКУ ИК-47 в течение года повторно принял участие работодатель - УАО «УРАЛТРАНСТРОМ». Представитель работодателя представила информацию об условиях работы, о вакансиях, о возможности обучения на рабочем месте. В ходе встреч специалисты центра занятости ответили на заданные вопросы о получении дополнительного профессионального образования после освобождения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, о содействии службы занятости в организации предпринимательской деятельности безработным гражданам. Информация о проведении выездных дней центра занятости в ФКУ КП-59 и ФКУ ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской области размещены на Интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, официальном сайте ГУФСИН России по Свердловской области, официальном портале города Каменска-Уральского, на сайте Администрации МО "Каменский городской округ". Во II полугодии 2019 года года лицам, освободившимся из мест лишения свободы и осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, предоставлены следующие государственные услуги: - информирование о положении на рынке труда – 11 услуг, в т.ч. лицам, освободившимся из мест лишения свободы – 7 услуг, условно осужденным – 4 услуги; - профессиональная ориентация – 14 услуг, в т.ч. лицам, освободившимся из мест лишения свободы – 8 услуг, условно осужденным – 6 услуг; - психологическая поддержка – 3 услуги, в т.ч. лицам, освободившимся из мест лишения свободы – 3 услуги. - социальная адаптация – 3 услуги, в т.ч. лицам, освободившимся из мест лишения свободы – 3 услуги. - содействие самозанятости – 3 услуги, в т.ч. лицам, освободившимся из мест лишения свободы – 1 услугу, условно осужденным – 2 услуги; Трудоустроены на постоянную работу – 2 чел., из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Лицам, прибывшим из мест лишения свободы и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, при постановке на профилактический учет выдаются направления в ГБУ «Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий», расположенный по адресу: пос. Лебяжье, ул. Советская, 10. В течение 12 месяцев 2019 года в «Центре социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий» содержалось 46 человека, прибывших из мест лишения свободы. Медицинская помощь рекомендуется всем лицам, прибывшим из мест лишения свободы. В отчетном периоде на медицинский учет поставлены судимые лица: – в противотуберкулезный диспансер 3 человека, – 34 человека пролечилось от алкоголизма, – 4 человека – от наркомании.
19 | Осуществление мониторинга социальной реабилитации и адаптации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2019 года на территорию Каменского городского округа из мест лишения свободы прибыло 32 человека (все поставлены на учет в ОУУП Отдела полиции № 22), из них 18 человек освобождены условно – досрочно, 14 – по отбытию срока наказания. При постановке на профилактический учет лиц, прибывших из мест лишения свободы, участковым уполномоченными полиции проводится беседа, в ходе которой разъясняются их права и обязанности (оказывается юридическая помощь), под роспись выдаются направления в «Каменск – Уральский центр занятости» и Управление социальной политики по г. Каменску – Уральскому и Каменскому району.
20 | Обеспечение оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН, ТКДН, находящихся в трудной жизненой ситуации | 0 | 0 | 0 | На начало летней оздоровительной кампании в организации летнего отдыха и направлении в оздоровительные лагеря и санаторные учреждения нуждались 57 несовершеннолетних ( 2018 г.-55) в возрасте 6.5 -17 лет, находящихся в социально –опасном положении по причине ненадлежащего исполнения родителями родительских обязанностей или совершения противоправных поступков, состоящих на персонифицированном учете ТКДН и ЗП. Организованно отдохнули в условиях дневного лагеря -12 детей, в санаториях -2 человека, в загородных лагерях – 22 ребенка; итого - 36 детей ( 63 %), 2018 г- 59 %). В организации занятости и трудоустройстве в летний период нуждался 31 несовершеннолетний (2018 г. -29) , достигших 14-летнего возраста, в т.ч 18 – несовершеннолетних, состоящих на персонифицированном учете ТКДН и ЗП по причине совершения противоправных и уголовно-наказуемых деяний, в т. ч. 8 – из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Трудоустроено 10 подростков ( 32 %, 2018г.-21 %). В организации отдыха детей и их оздоровления в летний период 2019 года предоставлены бесплатные путёвки: - в лагеря с дневным пребыванием - 352 человека, из них 150 в ТЖС, из них 14 состоят на учёте в ТКДН и ЗП; - в санаторно-оздоровительные организации круглогодичного действия направлен 41 ребенок., из них 12 в ТЖС, из них 2 состоят на учете в ТКДН и ЗП; - МАУ ЗОЛ "Колосок" - 100 человек, из них 50 в ТЖС, из них 25 состоят на учёте в ТКДН и ЗП. В соответствии с обращениями заявителей за предоставлением муниципальной услуги "Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях" за счёт средств областного и местного бюджетов отдохнули 493 ребёнка, из них 212 в ТЖС, из них 41 состоит на учете в ТКДН и ЗП. Малозатратными формами отдыха и оздоровления были организованы 1370 детей, из них 92 в ТСЖ, из них 14 состоят на учете в ТКДН и ЗП; Временно трудоустроены 173 несовершеннолетних, из них 110 в ТСЖ, из них 7 состоит на учёте в ТКДН и ЗП. Всего организовано 2813 детей, из них в ТЖС 414, из которых 62 подростка состоят на различных видах учёта. Во II полугодии 2019 года по программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» было оказано 100 государственных услуг несовершеннолетним, зарегистрированным на территории Каменского городского округа, в том числе с учетом особо учитываемых категорий: - 22 услуги оказаны детям из многодетных, малообеспеченных, неполных семей; - 3 услуги – детям, оставшимся без попечения родителей; - 6 услуг – подросткам, состоящим на учете в ТКДН и ЗП; - 2 услуги – подросткам, состоящиме на учете в ПДН ОП. С целью контроля несовершеннолетних, проверки их занятости в свободное от учебы (работы) время, состоящих на профилактических учетах в ОДН и находящихся в трудной жизненной ситуации сотрудниками ОДН Отдела полиции № 22 на постоянной основе проводятся совместные рейды с УУП, ОУР, субъектами системы профилактики. За 12 месяцев 2019 года по месту жительства проведено 200 проверок для осуществления контроля за поведением и вовлечения их в занятость, в свободное от учебы время. Каждому несовершеннолетнему, не занятому общественно полезной деятельностью и достигшему возраста 14 лет, предлагаются рабочие места, предоставленные «Каменск – Уральским центром занятости». За отчетный период через «Каменск – Уральский центр занятости» трудоустроено 11 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в правоохранительных органах. Инспекторами ОДН ОП №22 проведено анкетирование несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОДН по вопросу летней занятости. По результатам проведенного анкетирования информация направлена в субъекты системы профилактики (Управление образования, ТКДН и ЗП, «Каменск – Уральский Центр занятости») о несовершеннолетних, не занятых в летний период. Разработан и утвержден план по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период летнего курортного сезона 2019 года. На территории Каменского городского округа с 26.05.2019 года по 03.07.2019г. осуществляли свою деятельность 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Все учреждения оборудованы кнопками тревожной сигнализации Каменск – Уральский ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» и ЧОП.
21 | Организация и проведение межведомственной операции "Подросток" | 0 | 0 | 0 | Меведомственная операция "Подросток" проводится ежегодгл с 1 мая по 1 ноября
22 | Организация обобщения информации о состоянии преступности на территории Каменского городского округа и принимаемых мерах по ее стабилизации. Ппроведение целевых оперативно- профилактических мероприятий по пресечению наиболее совершаемых видов преступлений и правонарушений | 0 | 0 | 0 | Межмуниципальный отдел МВД России «Каменск – Уральский» ежемесячно анализирует состояние оперативной обстановки на обслуживаемой территории: за 12 месяцев 2019 года на территории Каменского городского округа на 3,9% зарегистрирован рост совершения преступлений: 478 в сравнении с аналогичным периодом 2018 года – 460. Сотрудниками полиции расследовано 345 преступлений, АППГ – 351, по «горячим следам» раскрыто 213 преступлений, АППГ – 210. В отчетном периоде совершено 1 убийство, АППГ – 1; 9 преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью, АППГ – 4; 0 изнасилований, АППГ – 3; 0 – хулиганств, АППГ – 0; грабежей – 5, АППГ – 7; 1 разбойное нападение, АППГ – 3; краж – 159, АППГ – 148; краж из жилищ – 14, АППГ – 13; 3 угона автомашин, АППГ – 1; 6 краж транспорта, АППГ – 2. В течение 12 месяцев 2019 года сотрудниками полиции выявлено 61 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, АППГ–57. Из общего количества раскрыто 36 преступлений, АППГ – 31. На территории Каменского городского округа зарегистрировано 99 преступлений, совершенных в общественных местах, АППГ – 87, в том числе 71 преступление совершено на улицах, АППГ – 66. Из числа уличных преступлений совершено: 22 кражи, АППГ–15; грабежей – 1, АППГ – 0; причинение тяжкого вреда здоровью – 1, АППГ – 0. Как положительный момент – не зарегистрировано: убийств, АППГ – 0; разбойных нападений, АППГ – 0; хулиганств, АППГ – 0. В отчетном периоде зарегистрировано 9 преступлений экономической направленности, АППГ – 6. Преступлений в сфере быта зарегистрировано – 94, АППГ – 113. За 12 месяцев 2019 года 161 лицом, в состоянии алкогольного опьянения, совершено 179 преступлений, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года – 170 лиц, в состоянии алкогольного опьянения, совершили 202 преступления. В наркотическом опьянении преступления не совершены, АППГ – 2. За 12 месяцев 2019 года ранее судимые лица (214 человек) повторно совершили 226 преступлений, АППГ – 215 человек повторно совершили 230 преступлений. Иностранными гражданами совершено 5 преступлений, АППГ – 5. За 12 месяцев 2019 года на территории Каменского городского округа зарегистрировано 221 дорожно – транспортное происшествие, АППГ – 251; погибших – 5, АППГ – 5; ранено – 54 человека, АППГ–59. ДТП с участием детей совершено – 5, АППГ – 7; ранено – 6 детей, АППГ – 7, погибших детей нет, АППГ – 0. С целью стабилизации оперативной обстановки и недопущения роста преступлений, совершенных на улицах и общественных местах, проводятся рейдовые и профилактические мероприятия: за 12 месяцев 2019 года сотрудниками полиции проведено 92 оперативно – профилактических мероприятия: 1 квартал –15 («Бахус», «Безопасная дорога», «День безопасности», «Стоп – контроль», «Улица», «Арсенал», «Лес», «Визит», «ОПМ в сфере миграции», «ОПМ по предупреждению, выявлению и пресечению коррупционных преступлений», «Автомобиль», «Автобус», «Квартира», «Потребитель», «Внимание, каникулы!»); 2 квартал–22 («Алкоголь», «Анаконда», «Беглец», «Бомж», «Внимание, дети!», «Грабитель», «Должник», «День безопасности», «Дети России-2019», «Контрафакт», «Металл», «Надзор», «Недра», «Нелегальный мигрант», «Нелегал-2019», «Оборонка», «подросток», «Притон», «Твой выбор», «Улица»). 3 квартал – 33 («Автомобиль», «Автобус», «Анаконда», «Бахус», «Безопасная дорога», «Велосипед», «Внимание, дети!», «День безопасности», «Квартира», «Лес», «Мак», «Надзор», «Нелегальный мигрант», «Нелегал-2019», «Подросток», «Стоп – контроль», «Улица», ОПМ в сфере оборота твердых коммунальных отходов). 4 квартал – 22 («Автомобиль», «Алкоголь», «Арсенал», «Бахус», «Безопасная дорога», «Безопасный район», «Внимание, каникулы!», «Должник», «День безопасности», «Дети России – 2019», «Надзор», «Нелегальный мигрант», «Стоп – контроль», «Улица»).
23 | Регулярное освещение в СМИ состояния уровня преступности и актуальные вопросы правоохранительной деятельности. | 0 | 0 | 0 | Составной частью системы профилактики является информационно – разъяснительная работа с гражданами. Сотрудниками МО МВД России «Каменск – Уральский» уделяется особое значение по созданию условий граждан на получение достоверной информации о деятельности полиции. За 12 месяцев 2019 года в средствах массовой информации опубликовано 2339 материалов, из которых: – на телевидении – 273 видеосюжета; – в печатных изданиях – 266 материалов; – на радио – 404 аудио сюжета; – 1396 материалов размещено в Интернет – изданиях, в которых освещалась криминальная хроника, профилактика преступности и результаты проведения профилактических мероприятий, способы и средства правомерной личной защиты от преступных посягательств (мошенничество, подделка или сбыт денежных знаков), а так же обеспечение общественного порядка на массовых мероприятиях.
24 | Проведение совместных рейдов, с участием сотрудников полиции и членов общественных формирований, по предупреждению правонарушений и профилактике преступлений в муниципальном образовании. | 0 | 0 | 0 | В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 года № 44–ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», на территории Каменского городского округа создана добровольная народная дружина, в количестве 12 человек. Администрацией Каменского городского округа разработаны и утверждены нормативные акты, регламентирующие их деятельность. «Добровольная народная дружина» внесена в региональный реестр народных дружин (свидетельство от 06 ноября 2015 года № 016). В целях взаимодействия членов ДНД с сотрудниками полиции, организации работы по их участию в обеспечении общественного порядка, приказом МО от 11.02.2016 года № 115 за членами ДНД закреплены УУП Отдела полиции № 22. За 12 месяцев 2019 года члены ДНД на территории Каменского городского округа: – осуществили 135 выходов по обеспечению общественного порядка; – участвовали в охране общественного порядка при проведении 36 массовых мероприятий («Рождество Христово»; «Крещение Господне», Всемирный день снега; «Лыжня России»; Масленичные гуляния; Пасха, Вербное воскресение, демонстрации и шествия в майские праздники, эстафета, Крестный ход, День села; Ярмарка, Фестиваль «У Каменных ворот»; Кросс нации, День деревни); – приняли участие в 10 профилактических рейдовых мероприятиях совместно с УУП ОП №22.
25 | Проведение встреч участковых уполномоченных полиции с населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций.Участие представителей органов местного самоуправления в данных встречах с населением и обсуждение результатов на заседании МВК | 0 | 0 | 0 | В целях информирования населения об оперативной обстановке и проделанной работе на административном участке, участковый уполномоченный полиции в порядке, установленном нормативными актами МВД России, проводит отчеты перед населением. За 12 месяцев 2019 года участковыми уполномоченными полиции проведено 16 отчетов перед населением, все проведены с участием представителей администраций. В рамках отчетов перед населением, участковыми уполномоченными полиции доводится информация о состоянии правопорядка на обслуживаемой территории, о проделанной работе по профилактике семейно – бытовых правонарушений, подростковой преступности, профилактике пожаров. Кроме того, жители информируются о фактах мошенничества, совершаемых в отношении лиц пенсионного возраста, мошеннических действиях со счетами банковских карт, продаже медицинских препаратов и бытовой техники на дому. Доводится порядок действий очевидца и жертвы преступления, а также рассматриваются иные актуальные вопросы, касающиеся деятельности полиции.
26 | Осуществление мониторинга состояния подростковой преступности и профилактической деятельности среди несовершеннолетних, с выработкой и реализацией комплекса мер, направленных на предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых несовершеннолетними. | 0 | 0 | 0 | Мониторинг состояния «подростковой» преступности проводят сотрудники штаба МО ежемесячно. Инспектора ОДН МО изучают причины совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений. Анализ оперативной обстановки по линии несовершеннолетних показал: за 12 месяцев 2019 года несовершеннолетними совершено 17 преступлений (АППГ – 13), из числа которых 2 относится к категории особо тяжких (АППГ– 0); 2 тяжких (АППГ – 0), 10 средней тяжести (АППГ – 11), 3 небольшой тяжести (АППГ – 2). По видам преступлений: 10 краж, АППГ – 11; 1 грабеж, АППГ – 1; причинение тяжкого вреда здоровью – 2, АППГ – 0. В общественных местах несовершеннолетними совершено 4 преступления, АППГ – 4, из них на улицах – 4, АППГ – 2, в общеобразовательных учреждениях – 0, АППГ – 0. Всего в совершении преступлений участие приняли 13 несовершеннолетних (АППГ – 12): • в возрасте 14 – 15 лет – 3 несовершеннолетних (АППГ – 4); • в возрасте 16 – 17 лет – 10 несовершеннолетних (АППГ – 8). В основном участниками преступлений являются учащиеся образовательных учреждений – 6 (АППГ – 9). В состоянии алкогольного опьянения на момент совершения преступления находилось 2 несовершеннолетних (АППГ – 1). По всем фактам совершения преступлений и общественно – опасных деяний информируются субъекты системы профилактики (Управление образования, ТКДН и ЗП, Управление социальной политики по г. Каменску – Уральскому и Каменскому району). В отчетном периоде ОДН ОП №22 в органы управления социальной политики направлено 5 предложений об устранении причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних: 3 – в органы управления социальной защиты населения; 2 – в органы опеки и попечительства.
27 | Проведение цикла лекций и бесед с учащимися образовательных учреждений по теме: «Незнание закона не освобождает от ответственности». | 0 | 0 | 0 | Цикл лекций и бесед с учащимися по темам: «Формирование здорового образа жизни», «Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде», «Подросток и ответственность» и др. проводят инспектора ОДН Отдела полиции №22. В образовательных учреждениях и иных организациях за 12 месяцев 2019 года прочитано 222 лекции (беседы).
28 | Проведение анализа на постоянной основе ситуации в отношении лиц, прибывших из мест лишения свободы, осужденных к мерам наказания, не связанной с лишением свободы и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | 0 | 0 | 0 | По линии УУП. На 31.12.2019 года на учете участковых уполномоченных полиции ОП № 22 состоит 25 человек, ранее судимых и лиц с непогашенной судимостью, из которых 17 – освобождены условно – досрочно, 8 – по отбытию срока наказания. В настоящее время административный надзор осуществляется в отношении 40 лиц. В соответствии с законодательством РФ, сведения о лицах, прибывших из мест лишения свободы, заносятся участковыми уполномоченными полиции в паспорт на административном участке. За данными лицами устанавливается контроль: отслеживается образ жизни, осуществляются проверки по месту жительства, проводятся беседы с соседями. За 12 месяцев 2019 года УУП Отдела полиции № 22 проведено 85 проверок по месту жительства лиц, освободившихся из мест лишения свободы и 992 проверки лиц, в отношении которых осуществляется административный надзор. По линии ПДН. На 31.12.2019 года на профилактическом учете в ОДН Отдела полиции №22 состоят 24 несовершеннолетних (из них 2 судимых подростка). Подростками, состоящими на учете, повторно совершено: 5 – преступлений; 0 – общественно опасных деяний. По линии УИИ. На 31.12.2019 года на учете в филиале по Каменскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области состоят 139 лиц, осужденных к мере наказания, не связанной с лишением свободы. С 01.01.2019 года на профилактический учет поставлено 99 человек. Снято с учета в текущем году – 169. В целях принятия профилактических мер, направленных на предупреждение совершения повторных преступлений лицами, осужденным к мерам наказания, не связанной с лишением свободы, освободившимся условно – досрочно, сотрудники ОДН, УУП, совместно с филиалом по Каменскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области, проводят профилактические и рейдовые мероприятия. Цель данных мероприятий: проверка по месту жительства лиц, состоящих на учете в дневное, вечернее и ночное время, осуществление контроля исполнения обязанностей, возложенных судом, розыск осужденных, скрывшихся от контроля инспекции. За текущий период проведено 799 проверок по месту жительства. Несмотря на принимаемые меры, за 12 месяцев 2019 года ранее судимые лица (214 человек) повторно совершили 226 преступлений, за аналогичный период 2018 года – 215 человек повторно совершили 230 преступлений.
29 | Проведение участковыми уполномоченными полиции информирования лиц, прибывших из мест лишения свободы о трудоустройстве и оказании нуждающимся социальной помощи. | 0 | 0 | 0 | При постановке на профилактический учет лиц, прибывших из мест лишения свободы, участковым уполномоченными полиции проводится беседа, в ходе которой разъясняются их права и обязанности (оказывается юридическая помощь), под роспись выдаются направления в «Каменск – Уральский центр занятости» и Управление социальной политики по г. Каменску – Уральскому и Каменскому району. За 12 месяцев 2019 года через Центр занятости трудоустроено 2 человека, прибывших из мест лишения свободы; помощь в Управлении социальной политики по г. Каменску – Уральскому и Каменскому району получил 1 судимый гражданин.
30 | Обследование участковыми уполномоченными полиции административных участков обслуживания, в целях выявления граждан, относящихся к категории «группы риска». Проведение профилактической работы с указанными лицами. | 0 | 0 | 0 | Отработка жилого сектора, организация профилактической работы с населением, выявление граждан, относящихся к «группе риска» и подлежащих постановке на профилактический учет, является приоритетным направлением в работе участковых уполномоченных полиции. На 31.12.2019 года на профилактическом учете в Отделе полиции № 22 состоит 903 лица, поведение которых контролируется УУП. За данными лицами установлен контроль: отслеживается образ жизни, осуществляются проверки по месту жительства, учебы, проводятся беседы с соседями. За 12 месяцев 2019 года проведено 3899 проверок по месту их жительства. Информацию о лицах, зависимых от алкоголя, наркотиков, токсических и психотропных веществ, склонных к совершению асоциальных действий в быту получают УУП в ходе работы с населением: три раза в неделю (вторник, четверг, суббота) на участковом пункте полиции (УПП) осуществляется прием по жалобам и интересующим вопросам граждан. Участковыми уполномоченными полиции, с целью отработки жилого сектора, за отчетный период посещено 16670 квартир и частных домовладений (это 98,48% от общей посещенности территории). На административных участках, включая часы приема граждан, принят 541 гражданин – житель Каменского городского округа.
31 | Организация и проведение мероприятий и рейдов по выявлению и пресечению фактов реализации незаконной продажи спиртосодержащей продукциии, в том числе несовершеннолетним | 0 | 0 | 0 | К числу наиболее распространенных административных правонарушений, оказывающих влияние на состояние преступности, относятся распитие алкогольных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. За 12 месяцев 2019 года за пьянство к административной ответственности привлечено 492 жителя Каменского городского округа, АППГ – 645. Соблюдение торговыми организациями, развлекательными учреждениями требований законодательства, регулирующего оборот алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции в неустановленное время и несовершеннолетним, проводят сотрудники полиции ежемесячно. За отчетный период, с целью выявления фактов реализации торговыми организациями несовершеннолетним алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции проведено 26 рейдовых мероприятий. В результате проверок торговых точек: – выявлено 8 нарушений за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния (ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ), АППГ – 7; – выявлено 0 нарушений особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч. 3 ст.14.16 КоАП РФ), АППГ – 0. Привлечено к административной ответственности несовершеннолетних и их родителей за употребление алкогольной продукции несовершеннолетними, всего – 30. Работа в данном направлении будет продолжена.
32 | Организация и проведение праздников дворов,сёл, деревень, посёлков направленных на пропаганду здорового образа жизни | 0 | 0 | 0 | В течение 219г. проведены следующие мероприятия: день сел: Травянского, Клевакиннского, Новоисетского,Сосновского, Позарихинского и п. Мартюш, Пирогово, Рыбниково, Большая Грязнуха, д. Соколова, Маминское, Колчедан, Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, Дню России, Дню молодёжи, Дню защиты детей. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». Профилактическая акция «Семья без наркотиков», акция, посвященная всемирному Дню здоровья, акция «#стопвичспид». Цикл мероприятий, посвященных международному дню семьи. Окружной этап "Зарница".
33 | Организация разъяснительной работы среди несовершеннолетних в образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования по вопросам профилактики детского дорожно – транспортного травматизма. | 0 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2019 года сотрудниками ОБ ДПС, РЭО ГИБДД, ОГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» организовано ежемесячное посещение 14 закрепленных образовательных учреждений Каменского городского округа, где проведены занятия с учащимися по неукоснительному соблюдению ПДД, при этом особое внимание уделили правилам нахождения в транспортном средстве в качестве пассажира, разобрали опасные «дорожные ловушки». В отчетный период проведено 688 профилактических бесед с учащимися школ Каменского городского округа о соблюдении ПДД. Педагогическим коллективам представлена информация о состоянии ДДТТ на территории Каменского городского округа для последующего размещения ее на информационных стендах по БДД в образовательных учреждениях, переданы наглядные материалы по теме профилактического мероприятия «Горка» и методические рекомендации по обучению несовершеннолетних Правилам дорожного движения. Рапорты о посещении школ офицерами, заверенные подписью директора и печатью образовательного учреждения, находятся в наблюдательных делах в кабинете № 14 ГИБДД. На территории Каменского городского округа сотрудниками ГИБДД выявлено 1257 нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними, из них: пешеходами – 955, велосипедистами – 263, водителями транспортных средств – 18, пассажиров автомашин – 21. Со всеми детьми проведены профилактические беседы. По всем фактам нарушений ПДД детьми в Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» направлены информационные сообщения, в которых представлен перечень образовательных учреждений, учащиеся которых совершили наибольшее количество нарушений ПДД для последующего контроля за данными образовательными учреждениями. Также информационные сообщения направлены на имя директоров ОУ, в которых обучаются дети – нарушители ПДД. Информация по фактам нарушений ПДД несовершеннолетними направлена на имя председателя ТКДНиЗП и начальника ОП № 22. Сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» организовано проведение следующих мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма: В период с 31.12.2018 по 08.01.2019 сотрудники группы по пропаганде в составе нарядов ДПС ежедневно осуществляли надзор за дорожным движением вблизи елочных городков, где проводили профилактические беседы с родителями и с детьми по соблюдению ПДД в зимний период, выявляли и пресекали нарушения правил перевозки детей-пассажиров, детей-пешеходов, как самостоятельно двигающихся к елочным городкам, так и в сопровождении взрослых. В январе 2019 года педагогический коллектив МКДОУ «Травянский детский сад» с привлечением родительского актива провели 2 рейда «Родительский патруль» в микрорайоне детского сада. 6 января 2019 года силами личного состава ГИБДД проведен рейд «Детское кресло» вблизи мест массового отдыха детей. Всего за текущий период 2019 года пресечено 554 нарушения правил перевозки детей-пассажиров. 14 марта 2019 года сотрудники ГИБДД приняли участие в проведении игры-соревнования «Знатоки велосипедных наук» для учащихся 5-7 классов МКОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа». 20 марта 2019 года сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками ТКДНиЗП Каменского района приняли участие в проведении рейда в с.Новоисетское, с.Колчедан, направленного на выявление и пресечение правонарушений несовершеннолетними. 21 марта 2019 года сотрудники ГИБДД совместно с педагогическим коллективом МАУ ДО «Центр дополнительного образования» организован и проведен слёт отрядов ЮИД Каменского городского округа, в котором приняли участие команды детей из 12-ти районных школ. 11 апреля 2019 года сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками противопожарной службы провели общешкольное профилактическое мероприятие по безопасности для учащихся Рыбниковской СОШ. 26 апреля 2019 года сотрудники ГИБДД приняли участие в проведении мероприятия «День безопасности» для учащихся Бродовской СОШ, в ходе которого с учащимися начальных и средних классов проведены беседы на тему управления велосипедами, а затем проведена игра по станциям на знание ПДД. 29 апреля 2019 года сотрудники группы по пропаганде провели профилактические беседы по БДД с воспитанниками СРЦН «Каменский». 21 мая 2019 года сотрудники ОГИБДД совместно с волонтерами ЦМП, ОМС «Управление образования г.Каменска-Уральского», ОМС «Управление образования по физической культуре и спорту г.Каменска-Уральского», Управлением образования Администрации МО «Каменский городской округ» провели конкурс велосипедистов «Безопасное колесо – 2019», в котором приняли участие дети из 41 школы, из них – 13 команд детей школ Каменского городского округа. В мае 2019 года сотрудники ОГИБДД в рамках смотра-конкурса среди ДОУ «Зеленый огонек» приняли участие в проведении 13 социальных акций по ПДД, из них 4 социальных акции на территории Каменского городского округа (Новоисетский детский сад, Черемховский детский сад, Сипавский детский сад, Кисловский детский сад). 28 мая 2019 года инспекторами ДПС совместно с отрядом ЮИД Каменской средней школы проведен рейд в с.Позариха, направленный на пресечение нарушений ПДД несовершеннолетними. В июне 2019 года сотрудниками ГИБДД проведено 2 экскурсии для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей при Бродовской средней школе. В июне 2019 года сотрудниками ГИБДД совместно с детьми отрядов ЮИД организованы и проведены мероприятия по безопасности дорожного движения в 11 лагерях с дневным пребыванием детей при школах Каменского городского округа. Во всех лагерях с дневным пребыванием детей организованы просмотры видеоролика «Велосипед – мой друг» с разъяснениями правил управления велосипедами. В каждом лагере с дневным пребыванием детей при образовательных организациях оформлены учебно-тренировочные перекрестки, с применением которых организовано проведение практических занятий по ПДД с детьми, оформлены «Уголки безопасности» для детей и родителей. В загородных лагерях «Исетские зори», «Красная горка», «Колосок» и лагерях при санаториях-профилакториях «У трех пещер», «Лучезарный» оформлены «Уголки безопасности» для детей. Автоплощадка с электрифицированным светофором оборудована в лагере «У трех пещер». В остальных загородных лагерях мероприятия по БДД с детьми проводятся с использованием переносного игрового оборудования по БДД (игровые модули, складные учебно-тренировочные перекрестки, напольные дорожные знаки). В июне 2019 года организовано проведение профильной тематической смены по безопасности дорожного движения в детском загородном оздоровительном лагере «Исетские зори». Заместителем директора лагеря Н.В. Суркис, волонтерами ДОЛ «Исетские зори» разработаны методические материалы по формированию безопасного поведения детей на дорогах и профилактике ДТП с участием детей. Реализация данной программы предусмотрена на всех сменах отдыха детей в ДОЛ «Исетские зори» в летний период 2019 года. Сотрудниками ГИБДД совместно с сотрудниками 63 отряда ФПС МЧС проведено 10 мероприятий «Безопасное лето» в загородных лагерях «Исетские зори» (18.06.2019, 16.07.2019, 28.08.2019), «Колосок» (14.06.2019, 09.07.2019), «Красная горка» (17.06.2019, 11.07.2019, 16.08.2019) и в санатории-профилактории «У трех пещер» (18.06.2019, 22.07.2019). 30 августа 2019 года сотрудники ГИБДД приняли участие в проведении совещания по вопросам организации работы по профилактике ДДТТ в ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат», Колчеданской СОШ, Новоисетской СОШ. 2 сентября 2019 года сотрудниками ГИБДД совместно с детьми отрядов ЮИД СОШ № 2 организован и проведен агитационный автопробег по Каменскому городскому округу с посещением общеобразовательных организаций (Колчеданская СОШ, Пироговская СОШ, Пироговская СОШ, Травянская СОШ, Покровская СОШ, Кисловская СОШ) и выступлением на торжественных линейках, посвященных Дню знаний. В сентябре 2019 года во всех школах Каменского городского округа сотрудники ГИБДД провели мероприятия по БДД с детьми в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!» (26.08.2019 – 15.09.2019) и профилактического мероприятия «Неделя безопасности» (23.09.2019 – 27.09.2019). Сотрудниками ГИБДД проведено 316 профилактических бесед и тематических классных часов с учащимися школ Каменского городского округа на тему соблюдения ПДД, проверена информация, размещенная в «Уголках безопасности», стенды с материалами Паспорта дорожной безопасности. С 03.09.2019 по 06.09.2019 дети отряда ЮИД Каменской СОШ (руководитель отряда Савина Т.В.) принимали участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо», где заняли 2 место. 16.09.2019 дети отряда ЮИД Каменской СОШ приняли участие в областном смотре-конкурсе агитбригад по БДД, где заняли 2 место. В октябре 2019 года сотрудники ОГИБДД приняли участие в проведении мероприятий «Посвящение в пешеходы» для первоклассников Каменской СОШ, Бродовской СОШ, Колчеданской школы-интерната. 18 октября 2019 года сотрудники ГИБДД приняли участие в проведении общешкольного мероприятия по безопасности для учащихся 1 – 11 классов Бродовской СОШ. В октябре 2019 года сотрудниками ГИБДД совместно с отрядами ЮИД проведены 4 рейда в микрорайонах школ (Каменская, Рыбниковская, Пироговская, Маминская средние школы), направленных на пресечение нарушений ПДД несовершеннолетними при движении по маршрутам «дом – школа – дом». 24 октября 2019 года в пгт.Мартюш сотрудниками ОГИБДД, совместно с сотрудниками ЦДО, представителями Российского движения школьников и волонтерами КУТТС и КУПК была проведена акция «Время стать ярче», направленная на популяризацию применения световозвращающих элементов. В ноябре 2019 года сотрудниками ГИБДД организовано и проведено мероприятие по БДД с воспитанниками МБДОУ «Новоисетский детский сад» с демонстрацией патрульного автомобиля ДПС. В 2019 году в рамках смотра-конкурса среди детских садов «Зеленый огонек» сотрудниками ГИБДД проведено 11 мероприятий с детьми и родителями в ДОУ Каменского городского округа (Новобытский, Каменский, Кисловский, Колчеданский, Мартюшевский, Сипавский, Сосновский, Маминский, Травянский, Клевакинский, Черемховский детские сады).
Раздел 1.1. Профилактика наркомании
34 | Обеспечение размещения информационных материалов о деятельности ГАУЗ СО «ОСЦМСРБН «Урал без наркотиков» на официальном сайте Каменского городского округа | 0 | 0 | 0 | На фициальном сайте Каменского городского округа в разеде "Профилактика наркомании", размещена информация о ГАУЗ СО "ОСЦМСРБН "Урал без наркотиков"
35 | Предоставление государственных услуг гражданам, прошедшим курс реабилитации и ресоциализации: информирование о положении на рынке труда; содейсвие в поиске подходящей работы; профориентация; социальная адаптация; психологическая поддержка; привлечение граждан к ярмаракам вакансий, проводимых центром занятости населения | 0 | 0 | 0 | 04 сентября 2019 года, 04 декабря 2019 года в Каменск-Уральском филиале ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» в рамках мероприятия по вопросам информирования, профессиональной ориентации и содействия трудовой занятости лиц, находящихся на медико-социальной реабилитации, состоялись встречи сотрудников центра занятости с реабилитантами. В мероприятиях принял участие 31 человек, проходящий курс медико-социальной реабилитации. С целью выявления потребностей в услугах службы занятости проведено анкетирование реабилитантов, результаты проанализированы. В анкетировании приняли участие 27 человек, проживающих на территории Свердловской области. По завершению курса реабилитации желающих остаться жить и работать в городе Каменске-Уральском не выявлено. Специалистами центра занятости предоставлена информация о положении на рынке труда, о порядке постановки на учет в качестве безработного, о государственных услугах, оказываемых службой занятости населения, о возможностях профессионального обучения. Реабилитантам предоставлены информационные материалы: «Интернет-ресурсы службы занятости», «Профессиональное обучение безработных граждан», «Справочник учреждений профессионального образования города». Информация о проведении встреч специалистов центра занятости с гражданами, проходящими курс медико-социальной реабилитации, в филиале «УРАЛ БЕЗ НАРКОТИКОВ» ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» пациентов размещена на Интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения Свердловской области.
36 | Организация и проведение цикла бесед, часов здоровья, медиа-презентаций, показ видеороликов | 0 | 0 | 0 | В Покровской библиотеке 10.07.19 проводился для молодежи села лекторий «Секреты здорового питания». Лекцию по здоровому образу жизни и правильному питанию читала врач- педиатр Кутюхина Валентина Алексеевна. 03.12.19 Диалог-беседа к «Предупреждён – значит вооружен» Рыбниковская библиотека 9.12.19.Урок здоровья "О самом главном" выставка «Здоровое поколение – России продолжение». Рыбниковская библиотека :Книжная выставка «Депрессии бой». 15.11.19 Час информации К дню отказа от курения «Скажем твердо – нет» 20.12.19 Урок здоровья «Что такое хорошо? Что такое плохо?»
37 | Организация выпуска информационных листовок и памяток | 0 | 0 | 0 | Кисловская библиотека Информационная листовка "Наркомания дорога в никуда", роздано 17 листовок. Покровская библиотека 31.10.19 Издание и распространение буклета " Подростку о вреде курения" 25 экз.; Распространено 17 информационных листовок "Наркомания дорога в никуда" волонтерами учреждений культуры
38 | Организация и проведение акции «Подросток – семья» | 0 | 0 | 0 | В учреждениях культуры Единый день профилактики прошёл с 9 по 12 апреля. В этот период были организованы тематические программы, рейдовые мроприятия и профилактические беседы. В мероприятиях приняли участие 272 человека. С 5 по 8 июля в учреждениях кльтуры прошли мероприятия в рамках акции "Подросток семья", формы проведения мероприятий тематические и спортивные программы, количество участников 425 человек.
39 | Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных единому дню профилактики | 0 | 0 | 0 | Новобытская библиотека 02.07.19 Познавательная игровая программа "Добро пожаловать в страну здоровячков" 01.08.19 Информина "Жизнь даётся только раз", Медиа-беседа "Берегите сердце" .Маминская библиотека - 03.12 информационно-игровая минуткао вреде наркомании "Горькие плода сладкрй жизни"
40 | Организация профилактических встреч учащихся с врачом наркологом на тему «Наркомания, алкоголизм и подросток». Организация индивидуальных бесед с учащимися «группы риска». | 0 | 0 | 0 | Во всех образовательных организациях 11.09.2019г. проведен Всероссийский день трезвости, в целях популяризации здорового образа жизни. В рамках акции организованы проведены спортивные, физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия. В повестки родительских собраний включены вопросы по профилактике вредных привычек и предупреждению распространения негативных зависимостей среди несовершеннолетних. Беседы провели специалисты сельских ОВП и Каменской ЦРБ. На совещание заместителей руководителей по воспитательной работе в октябре 2019г. приглашены представители филиала "Урал без наркотиков" ГАУЗ СО "Наркологичесокй областной больницы", вопросы повестки: - профилактика зависимостей; - составление плана работы с образовательными организациями; - представление информационных мероприятий. Составлен план совместной работы Управления образования и Филиала о проведении различных мероприятий в школах для обучающихся, родителей и педагогов. Мероприятия спланированы и проводятся в каждой школе ежемесячно.
41 | Организация волонтёрского движения на базе 5-9 классах по организации пропаганды здорового образа жизни и правил безопасного поведения учащихся в образовательных учреждениях. | 0 | 0 | 0 | В течение летних месяцев 2019г. в МАУ «Загородный оздоровительный лагерь «Колосок» было оздоровлено 540 детей с 7 до 17 лет. Ежедневно ребята принимали участие в разных мероприятиях, в т.ч. направленных на пропаганду здорового образа жизни. Организованы Дни спорта, в рамках которых прошли дружеские встречи по волейболу, пионерболу между отрядами, а кто-то принял участие в круговой эстафете. Преодолевали различные испытания в Веселых стартах. Ажиотаж произвела игра в пейнтбол, которая стала в лагере уже традиционной. В каждую смену открыт чемпионат по черлингу и всегда это мероприятие проходит на «Ура», это красивый вид спорта, который укрепляет командный дух, помогает проявить инициативу и творчество при изготовлении помпонов. Даже в дождливые дни проходят турниры по игре в шашки и настольному теннису. Трудовая бригада "Мартюш-Сити": беседа по профилактике наркопотребления и наркозависимости, организации здорового образа жизни, интерактивная игра «А знаешь ли ты…» - о последствиях приема наркотических средств, способах распространения ВИЧ и туберкулеза. Лидерская группа "Незаменимые": викторина и беседа по профилактике наркопотребления и наркозависимости, организации здорового образа жизни. Обучающиеся школ городского округа и педагоги в сентябре 2019г. приняли активное участие в забеге «Кросс нации». Дети и подростки, прошедшие через волонтёрские программы и мероприятия социально-педагогического характера, так или иначе, связывают свою будущую профессиональную жизнь с социальной сферой, серьезно и позитивно меняются в духовно-нравственном плане, становятся более творческими и деятельными. Стремление делать добро в форме волонтёрской активности становится духовно-нравственной основой развития школьников.
42 | Подготовка и распространение учащимися 9 - 11 классов материалов антинаркотической направленности (буклеты, брошюры) в местах массового пребывания молодежи, концентрации несовершеннолетних. | 0 | 0 | 0 | В рамках проведении операции "Подросток" распространены буклеты, памятки, листовки: «Саморазрушение человека», «Жизнь без табака», «Помоги себе выжить!». Организованы выставки в школьных и сельских библиотеках с обзором литературы по данному направлению. Конкурсы плакатов «Мы против наркотиков!» (Кисловская СОШ). В сентябре 2019г. проведены недели безопасности, школьные акции «День отказа от курения». В творческих мероприятиях приняли участие 1829 детей, 206 педагогов.
43 | Проведение родительских собраний с привлечением специалистов правоохранительных органов, центров планирования семьи, наркологического диспансера и др. | 0 | 0 | 0 | В период с 26.08.2019 г. по 15.09.2019 г. проведены профилактические мероприятия «Внимание – дети!» ( 118 родительских собраний, в т.ч. с участием работников ГИБДД). С 19 августа по 20 сентября 2019 года был организован Месячник по пожарной безопасности. В ходе месячника проведено 249 выступлений на родительских собраниях с охватом 1078 человек. Составлен план совместной работы Упрвления образования и Филиала "Урал без наркотиков" о проведении различных мероприятий в школах для обучающихся, родителей и педагогов.
44 | Привлечение родителей к профилактической работе | 0 | 0 | 0 | Родители (законные представители) в 2019г. активно привлекались к профилактической работе с несовершеннолетними. Принимали участие в едином дне профилактики, который проводился каждую третью среда текущего месяца, участвовали в рейдах по семьям находящимся в социально опасном положении. В период профилактического мероприятия «Внимание – дети!» с 26.08.2019 г. по 15.09.2019 г. проведено 34 рейда с участием членов «Родительского патруля», 28 совместных мероприятий с родителями по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
45 | Ведение персонифицированного учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных организациях без уважительной причины | 0 | 0 | 0 | Управлением образования Администрации Каменского городского округа ведется ежемесячный учет детей не посещающих общеобразовательные организации, без уважительной причины. В связи с началом нового учебного года, в целях выявления детей из социально неблагополучных семей, детей, не приступивших к занятиям по неуважительным причинам, и возвращения их в учебный процесс было организовано и проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Помоги пойти учиться". Посещены были семьи и дети, находящиеся в социально опасном положении, многодетные семьи. В ходе мероприятия осуществлялась проверка готовности детей к школе, оказание им педагогической и материальной помощи. Многие образовательные учреждения приняли участие в акции «Рюкзак для друга». На конец 2019г. в Каменском городском округе отсутствуют дети не посещающие образовательные учреждения без уважительной причины.
46 | Обновление базы данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико – психологической поддержке | 0 | 0 | 0 | База данных обновляется 2 раза в год в сентябре и январе.
47 | Проведение совместных классных часов профилактической тематике «Мое здоровье — мое будущее», «Наркотики — путь в никуда», «Береги здоровье смолоду» - в целях формирования здорового образа жизни среди учащихся. | 0 | 0 | 0 | Решение вопросов предупреждения совершения несовершеннолетними правонарушений по линии НОН, информирование их о вреде и последствии применения наркотических веществ, об уголовной и административной ответственности за изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку, либо сбыт наркотических средств или психотропных препаратов проводят инспектора ОДН Отделов полиции в образовательных учреждениях. За 12 месяцев 2019 года в образовательных учреждениях проведено 56 лекций (бесед), направленных на недопущение совершения правонарушений и преступлений по линии НОН, о вреде наркотических, психотропных и одурманивающих веществ.
48 | Выявление лиц, занимающихся сбытом наркотических средств и ликвидация притонов для потребления наркотических веществ. | 0 | 0 | 0 | В текущем году на территории Каменского городского округа сотрудниками полиции выявлено 61 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, АППГ – 57. Из общего количества раскрыто 36 преступлений АППГ – 31. К уголовной ответственности привлечено 35 человек, АППГ – 28. К административной ответственности, по линии незаконного оборота наркотиков, привлечено 44 человека (АППГ – 56) и 1 несовершеннолетний (ст. 20.20 ч.2 КоАП РФ), АППГ – 1 (ст. 20.22 КоАП РФ) за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования.
49 | Проведение оперативно - профилактического мероприятия «Мак». | 0 | 0 | 0 | Сотрудники полиции через СМИ доводят до граждан информацию о вреде и последствии применения наркотических веществ, об уголовной и административной ответственности за потребление наркотических веществ и о преступлениях, связанных с незаконным культивированием запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. За 12 месяцев 2019 года в средствах массовой информации размещено 40 материалов о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 0 материалов о преступлениях, связанных с незаконным культивированием запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. С 26 по 29 августа проведена межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак – 2019». В этот период основные усилия направлены на выявление и ликвидацию незаконных растений, содержащих наркотические средства и психотропые вещества, а также очагов их дикого произрастания, перекрытие каналов их незаконной транспортировки, выявление и задержание перевозчиков и сбытчиков, выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению наркотических средств и психотропных веществ растительного происхождения. При проведении межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2019» вынесено 1 официальное предписание по уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений. Составлено 9 протоколов об административных правонарушениях. Возбуждено 3 уголовных дела. Изъято более 536 грамм наркотических веществ растительного и синтетического происхождения.
50 | Организация и проведения оперативно – профилактические мероприятия «Стоп – контроль», «Бахус», «Безопасная дорога», с целью предупреждения дорожно – транспортных происшествий, совершенных лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | 0 | 0 | 0 | В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, совершенных лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» за 12 месяцев 2019 года проведены следующие оперативно-профилактические мероприятия: - «Стоп. Контроль» - 12 раз; - «Бахус» - 109 раз; - «Безопасная дорога» - 6 раз в течение 3 дней. За 12 месяцев 2019 года сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» выявлено и отстранено от управления 872 нетрезвых водителя транспортных средств, из них 35 – находились в состоянии наркотического опьянения. По ст. 264.1 УК РФ к ответственности привлечено 115 водителей транспортных средств.
51 | Изготовление и распространение в образовательных учреждениях, в местах досуга населения памяток «Как узнать, принимает ли Ваш ребенок наркотические вещества?» | 0 | 0 | 0 | Во все образовательные учреждения Каменского городского округа (на 2018/2019 учебный год) для информации и применения в своей работе, сотрудниками ОДН и УУП Отдела полиции № 22 направлены методические рекомендации «Памятка для родителей и учащихся», «Памятки для педагогов и родителей по выявлению ранних признаков наркомании среди подростков».
52 | Организация медико- социальной реабилитации лиц Каменского городского округа с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными не медицинским употреблением психоактивных веществ, в том числе несовершеннолетним потребителям наркотиков" | 0 | 0 | 0 | На реабилитацию за отчетный период поступило 11 пациентов, закончили реабилитацию - 8 чел., досрочно выписано 3 чел. Возраст 26-51 лет, безработные.
53 | Обеспечение лечения лиц с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО КПБ "Южная психиатрическая больница" обеспечивает лечение с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ.
54 | Обеспечение взаимоинформирования и взаимодействия органов внутренних дел, здравоохранения и образования по выявлению лиц, склонных к употреблению наркотических и психотропных веществ и принятию к ним необходимых мер. | 0 | 0 | 0 | На 31.12.2019 года на профилактическом учете в ОУУП и ОДН Отдела полиции № 22 состоят: – 0 человек, больных наркоманией; – 17 человек, которым назначено административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же за их потребление без назначения врача (с 01.01.2019 снято с профилактического учета 2 гражданина); – 0 несовершеннолетних (2 поставлены на учет с 01.01.2019, 2 сняты с профилактического учёта) за потребление наркотических средств и новых потенциально опасных психоактивных веществ. С указанными категориями граждан сотрудниками полиции осуществляется профилактическая работа, межведомственный обмен с органами здравоохранения. Информация о несовершеннолетних, замеченных в потреблении наркотических и психотропных веществ, направляется в ТКДН и ЗП, в наркологическое отделение ГБУЗ Свердловской области Психиатрическая больница № 9. За 12 месяцев 2019 года на обследование к наркологу направлено 17 несовершеннолетних (2 – в состоянии наркотического опьянения, 15 – алкогольного). Согласно запроса МО МВД России «Каменск – Уральский», на диспансерном учете в ГБУЗ Свердловской области Психиатрическая больница № 9 всего состоят 34 человека с диагнозом «наркомания», 4 с диагнозом «токсикомания». Из числа состоящих лиц, с 01.01.2019 года на учет с диагнозом «наркомания» поставлено 3 человека, с диагнозом «токсикомания» не поставлено.
55 | Проведение Всероссийских профилактических мероприятий направленных на профилактику наркомании | 0 | 0 | 0 | При участии всех учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Каменского городского округа и координирующей роли ТКДН и ЗП проведено ОПМ «Единый день профилактики». Проведены профилактические мероприятия для детей и родителей в образовательных организациях и учреждениях культуры, профилактические рейды в сельских территориях, социальные патронажи семей и несовершеннолетних. Итоги подведены на заседании комиссии, постановление комиссии по итогам работы в рамках ОПМ № 94 от 23.10.2019г. направлено в адрес Главы МО, учреждений системы профилактики. Продолжена работа по обеспечению безопасности несовершеннолетних, в т.ч . профилактике зависимостей, приверженности здоровому образу жизни, профилактике чрезвычайных ситуаций с детьми в рамках зимнего этапа Всероссийской акции «Безопасность детства» при участии всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Каменского городского округа.
Раздел 2. Профилактика экстремизма и терроризма
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 305 | 303.6 | 99.5%
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 305 | 303.6 | 99.5%
56 | Приобретение и установка технического средства для автоматического определения телефонных номеров и регистрации речевой информации | 0 | 0 | 0 | Приобретение в течение 2019г. не запланировано.
57 | Организация информационно-пропагандистской работы и мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | 15 | 13.6 | 91% | Приобретены информационные стенды по профилактике терроризма и экстремизма для Маминской, Новоисетской, Колчеданской, Клевакинской, Травянской, Покровской сельских администраций.
58 | Приобретение и установка видеонаблюдения в образовательные организации | 90 | 90 | 100% | Приобретено и установлено видеонаблюдение в МКОУ "Кисловская средняя общеобразовательная школа"
59 | Установка дверей запасных и основных входов в учреждения культуры, проектирование и монтаж тревожных кнопок | 200 | 200 | 100% | Установка систем видеонаблюдения в Новоисетском и Рыбниковском ДК.
60 | Проведение мониторинга причин и условий, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризма и экстремизма на территории Каменского городского округа | 0 | 0 | 0 | Мониторинг проводится ежеквартально в установленные сроки.
61 | Проведение комплексных проверок обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности летних оздоровительных лагерей. | 0 | 0 | 0 | Проведены проверки перед началом работы оздоровительных лагерей.
62 | Освещение информации о проведенных мероприятиях направленных на противодействие терроризму, о проведенных заседаниях муниципальной антитеррористической комиссии, мероприятиях, осуществленных главой муниципального образования- председателем комиссии в рамках деятельности муниципальной антитеррористической комиссии, освещение информации направленной на повышение информированности населения в области противодействия терроризму, в том числе о контактных номерах правоохранительных органов | 0 | 0 | 0 | В газете Каменского городского округа "Пламя" опубликовано 10 статей
63 | Осуществление мониторинга СМИ и информационно- телекоммуникационных сетей с целью выявления фактов распространения материалов экстремистской направленности и последующего принятия решений в соответствии с действующим законодательством | 0 | 0 | 0 | Сотрудники Отдела уголовного розыска МО МВД России «Каменск – Уральский» ежедневно проводят мониторинг СМИ и информационно – телекоммуникационных сетей с целью выявления фактов распространения материалов экстремистской направленности и последующего принятия решений в соответствии с действующим законодательством. Проводимые сотрудниками полиции мероприятия позволяют своевременно профилактировать факты подготовки несанкционированных мероприятий, в том числе флэш–моб акций экстремистской направленности и иных факторов, дестабилизирующих оперативную обстановку. За 12 месяцев 2019 года информации, содержащей материалы экстремистской направленности, в сети Интернет не выявлено.
64 | Организация и проведение мероприятий, посвщенных "Дню солидарности в борьбе с терроризмом" | 0 | 0 | 0 | 3 сентября 2019 года во всех образовательных организациях организованы и проведены воспитательные мероприятия, посвященные памятной дате: информационные часы «Жертва террора – дети», уроки мужества и минуты молчания для старшеклассников «Памяти жертв Беслана», конкурсы рисунков на асфальте «Мы за мир на планете», «Мирное небо над головой», акции «Мы против торрора!» (изготовление, распространение листовок), спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, книжные выставки «Страшная истина терроризма», уроки мира «Мы будем вечно помнить вас!», торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Также ежеквартально организован показ видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской направленности во всех общеобразовательных организациях, за 2 полугодие было организовано 566 просмотров с участием 12384 обучающихся.
65 | Организация и проведение цикла книжных выставок, тематических полок | 0 | 0 | 0 | Покровская библиотека 16.07.19 Информационная выставка одного события « Жертвы террора-дети»" 30.10.19 Распространение памятки-предупреждения " Твои действия при угрозе террористического акта" . Рыбниковская библиотека Обновление стенда :"Терроризм -угроза обществу". Новоисетская библиотека Систематически на информационном стенде размещены листовки "Вся правда о терроризме", «Мы против терроризма и экстремизма» , Терроризм угроза обществу". 03.09.Тематическая полка "Это касается каждого". Позарихинская библиотека с 09.10. по 23.10.19 Информационный лист «А вы знаете что…» с 18.10. по 02.11.19 Информационный лист «Битва народов под Лейпцигом» с 07.11. по 21.11. Информационный лист «Парад на Красной Площади» с 09.11. по 25.11.19 Информационный лист «Конец Первой мировой 11 ноября 1918» . с 26.11. по 10.12. Тематическая полка «Оборона крепости Порт - Артур» . с 06.12. по 20.12.19 Тематическая полка «Битва за Москву» с 07.12. по 21.12.Информационный лист «Далекий гул». с 07.12. по 21.12. Тематическая полка «Они прошли по той войне».
66 | Организация и проведение комплекса мероприятий героико-патриотической направленности среди детей, подростков и молодёжи | 0 | 0 | 0 | Клевакинская библиотека 03.09-26.09 Календарь «Памятные даты военной истории» Центральная библиотека 04.07.2019 Виртуальная викторина «310 лет Полтавской битве» (http://biblioteka-martysh.blogspot.com/) 23.07.2019 г. Краеведческая прогулка "Память о нем жива" (о В.П. Дубынине") 19.08 .2019 г.Выставка-иллюстрация "Гордо реет наш флаг"; 19. 08.2019 г. Книжная выставка "Победа в Курской битве"; 24.08.2019 г. Беседа-викторина "История Российского флага 05.09.2019 г. Книжная выставка "Подвигу жить в веках: день Бородинского сражения"; 5.09.2019 г. Книжная выставка "Куликовская битва: начало Московии" В Колчеданской библиотеке. Библиотекари регулярно размещают информационные материалы «Памятные даты военной истории России» в соц. сетях (Одноклассники). За июль-сентябрь размещено 27 информационных постов. Ленинская библиотека 16.07 Слайд обзор "Великая поступь Победы: Сталинград" Путешествие в историю "Вехи памяти и славы: Бородино" 03. 21.09 Информационная минутка "Куликовская битва" Маминская библиотека - 21.09 компексное мероприятие "Белый голубь - птица мира": презентация обсуждение, мастер-класс Новобытская библиотека 15.08.19 Час мужества «Святая память о войне» (Курская битва), 07.09.19 Громкие чтения «Бородино»,21.09.19 Просмотр видео фильма «На поле Куликовом». 21.09. Информационный лист. «На поле Куликовом» . Покровская библиотека 09.07.19 Просмотр и обсуждение к Дню воинской славы « Чесменская битва. Самое большое поражение турецкого флота в 18 веке» 20.07.19 Урок мужества « Знакомимся с победой в Невской битве" 07.08.19 Обзор информационного стенда в День воинской славы «Гангутское сражение 22.08.19 Акция «Поздравляем с Днем Флага Российской Федерации!»;11.09.19 Громкие чтения М.Ю.Лермонтов «Бородино» с проведением викторины по Дню воинской славы (Бородинскому сражению) присутствовало 21.09.19. Видео салон « Дмитрий Донской. Куликовская битва» присутствовало 26 чел. Рыбниковская библиотека 1.09.19 Тематический час "История страны - исиория нашего села". Сосновская библиотека 10.07.19 День воинской славы России Исторический видео просмотр к 310-летию Полтавского сражения «Есть место им в полях России…» 16.08.19 Тематическая полка (окончания битвы на Курской дуге) «Огненная дуга» 22.08.19 День государственного флага РФ Выставка -викторина «Символы славной могучей Державы» 02-14.09.19 г. Памятные даты военной истории России Выставка-признание «За Россию, за святую Русь» . Сипавская библиотека 21.08 Размещение информационных материалов СМИ (ссылки), «КУРСКАЯ БИТВА» , Познавательно-развлекательный час «Под флагом России 22 чел. 04.09 Размещение информационных материалов СМИ , «Бородинское сражение» Страница Сипавская библиотека В Контакте. Клевакинская библиотека 03.09-26.09.19 Календарь «Памятные даты военной истории» Кисловская библиотека 19.09.19 Информационный час "Наш земляк - Герой Советсого Союза Гуляев И.И." Маминская библиотека - 15.11 библиотечный час "Все мы в армию пойдём", . 06.12 час памяти "Имя твоё неизвестно. Подвиг твой бессмертен", 09.12 урок мужества "Гордимся славою героев", . Позарихинская библиотека 05.11. Информационный час. День народного единства. «Обязаны помнить» 03.12. Видео рассказ. День Неизвестного солдата «Люди, что ушли недолюбив…» 05.12. Просмотр документальных фильмов «Вехи памяти и славы» (50 чел). 07.12. Беседа «Навеки девятнадцатилетние». .Покровская библиотека 15.10.19 Беседа –знакомство "Великий полководец М.И.Кутузов" присутствовало 10подростков; 22.10.19 Знакомство с виртуальной книжной выставкой присутствовало;13.11.19 Просмотр ролика и обсуждение. «Конец первой мировой» присутствовало .14.11.19 Просмотр и обсуждение фильма о Н.И. Кузнецове «Человек-легенда» присутствовало-45детей,14.11.19 Урок мужества «Разведчик Н.И. Кузнецов» присутствовало. 23.11.19 Видео-салон «Великие личности в российской истории.Н.Т.Калашников»присутствовало-17 детей. 04.12.19 Обзор информационного стенда «День неизвестного солдата» 04.12.19 Беседа у информационного стенда к дню неизвестного солдата,05.12.19 Медиа-беседа«Ты хочешь мира? Помни о войне!» 06.12.19 Круглый стол «Мы должны не просто помнить имена» ,10.12.19 Просмотр онлайн и обсуждение фильма о герое РФ В.П. Дубынине«Приказываю жить»-44чел. Рыбниковская библиотека 06.11 Тематический час «Страна Россия» дети-30. 12.11 Час сообщения «Гордость России М.Т. Калашеников» дети, подростки 03.12.19 Час сообщения «Открытие недели воинской славы» дети, подростки-90 чел. 4.12.19 Час мужества «День неизвестного солдата» подростки 08.12. 19 Урок истории «День героев Отечества» молодёжь В Колчеданской библиотеке. Библиотекари регулярно размещают информационные материалы «Памятные даты военной истории России» в соц. сетях (Одноклассники). За октябрь-ноябрь размещено 9 информационных постов. Сосновская библиотека 17-30.10.19 Памятные даты военной истории России Выставка-память «Не забудет народ победитель беззаветных героев своих» 17.10.19 Памятная дата военной истории Просмотр фильма «Собибор» 29.11.19 Памятная дата военной истории 1.Выставка-календарь 2.Демонстрация "Парад 7 ноября 1941" 04.12.19 День неизвестного солдата Презентация «Неизвестному солдату посвящается» 06.12.19 День Героев Отечества в России Час истории с подполковником Ворожищевым Е.Ф «О Героях земли Каменской»
67 | Проведение уроков мира, уроков-памяти (Беслан, 11 сентября и др.) | 0 | 0 | 0 | Центральная библиотека 2. 09.2019 г. Книжная выставка "Мы против терроризма!"; 03.09 Информационный час "Трагедия Беслана" (дети - 58 чел.) 58 чел.(дети). Маминская библиотека - 3.09.19 комплексное мероприятие "ТЕРРОРИЗМ - ЗЛО против человечества": просмотр видеоролика, беседа обсуждение 43 чел. (18-дети, 22-подростки, 3 взрослые). Покровская библиотека 03.09.19 Беседа Хроника бесланской трагедии «Жертвы террора-дети» присутствовало-25 чел;13.09.19. Обзор информационного стенда «Терроризм- угроза обществу» с просмотром видеоматериалов присутствовало-36 чел. Сосновская библиотека 03.09.19 Час информации у информационного переносного стенда «Терроризм без границ» Демонстрация видеоролика «Беслан» (9 чел.). Сипавская библиотека 03.09 Беседа "Терроризм - зло против человечества»
68 | Организация и проведение фестиваля молодежи «Молодежный прорыв» | 0 | 0 | 0 | 23 октября 2019 года в Покровском доме культуры в восьмой раз собрались молодые, активные и творческие ребята, на фестивале "Молодёжный прорыв - 2019". В программе были представлены творческие номера по направлениям: вокал, хореография, художественное слово, бит-бокс и рэп-исполнители. Фестиваль собрал более 150 участников и зрителей.
69 | Реализация проекта «Годовой календарный круг» | 0 | 0 | 0 | В течение 2019г. проведены следующие мероприятия: День Петра и Февронии, Царские дни. Святые страстотерпцы, Яблочный Спас, День Державы.
70 | Привлечение общественных, религиозных и национально- культурных объединений и организаций к участию в реализации мероприятий программы "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе на 2016-2020 годы" | 0 | 0 | 0 | 24 октября 2019 года были проведены Рождественские чтения, осмысление церковно-общественного взаимодействия в решении актуальных вопросов по воспитанию ответственности подрастающих поколений в условиях цифрового мира и технологизации современного образования.В рамках реализации мероприятий в образовательных организациях проводился "День защиты детей", принимали участие специалисты муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная библиотека Каменского городского округа", психолог социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Каменска-Уральского "Лада", сотррудники федеральной противопожарной службы, отряд № 63, преподаватели учебно-методического центра ГО и ЧС г. Каменск-Уральского.
71 | Оформление информационных наглядных материалов стенда антиэкстремистской направленности; обновление информации на сайте | 0 | 0 | 0 | В образовательных организациях регулярно оформляются разделы информационных стендов антиэкстремистской направленности, осуществляется обновление информации на официальных сайтах. На сайтах образовательных организаций размещены памятки для детей, родителей, учителей, персонала: "Внимание: взрывные устройства", "Если Вас захватили в заложники", "Как себя вести в толпе во время паники", «Действия при террористической угрозе», и т.д.
72 | Проведение родительских собраний по профилактике экстремизма, информационной безопасности | 0 | 0 | 0 | Проведены родительские собрания на тему: "Безопасновть детей в сети Интернет - угрозы для ребенка".
73 | Проведение классных часов, бесед, лекций по темам: • «Правила поведения в школе» • «Мой стиль жизни – безопасность и здоровье» • «Терроризм – угроза миру» • «Жертва терроризма» • «Современные вандалы» • «Земля без воин» • «Экстремизм – угроза человечеству и государству» • «Давайте дружить» • «В семье единой» и др | 0 | 0 | 0 | В общеобразовательных школах района проведены следующие мероприятия: - информационный час с мультимедийной презентацией «Учимся быть терпимыми», «Терроризм и его проявления»; - беседы по темам: «Правила поведения в школе», «Мой стиль жизни – безопасность и здоровье»; - классные часы по темам: «Давайте дружить», «Правила поведения в школе», «Терроризм-угроза которая касается каждого», "Правила безопасного поведения в экстремальной ситуации", "Что такое безопасность". В образовательных организациях проведены уроки "Безопасность в сети интернет". Всего охвачено 2100 чел.
74 | Изучение в образовательных учреждениях на уроках охраны безопасности жизнедеятельности тем: • «Терроризм угроза обществу» • «Действия при обнаружении опасности» • «Правила поведения при угрозе во время теракта» • «Правила оказания первой помощи в различных ситуациях» • «Организация Российской системы предупреждения и ликвидации ЧС» • «Основы военной службы» • «Правовые основы военной службы» и др. | 0 | 0 | 0 | В образовательных организациях на уроках ОБЖ изучены "Правила поведения при угрозе во время теракта" с просмотром видеороликов, "Терроризм – угроза обществу", "Основы военной службы", "Меры безопасности в летний период", викторина «Опасности которые нас подстеригают». Проведены тренировочные занятия «Действия руководящего состава при поступлении сигнала об угрозе совершения террористического акта». Также согласно учебному плану, в целях повышения качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Каменского городского округа к военной службе с 13 по 17 мая 2019 года на базе МАУ ДО "Центр дополнительного образования" Каменского района и воинской части 45123 проведены учебные военно-полевые сборы с обучающимися 10-х классов образовательных организаций Каменского района.В учебных военно-полевых сборах приняли участие 22 юноши из 5 школ района. Изучены и отработаны практические навыки по следующим дисциплинам начальной военной подготовки: основы подготовки гражданина к военной службе, основы безопасности военной службы, размещение и быт военнослужащих, суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда, организация караульной службы, обязанности часового, общевойсковые уставы, военно-медицинская подготовка, строевая подготовка, огневая подготовка.
75 | Проведение семинаров классных руководителей «Толерантность как проблема воспитания» | 0 | 0 | 0 | Состоялся семинар классных руководителей на базе Управления образования по теме: "Профилактика девиантного поведения среди детей и подростков".
76 | Выпуск тематических листовок «О дружбе и согласии» | 0 | 0 | 0 | Листовки были распространены среди обучающихся и их родителей (законных представителей).
77 | Организация и проведение конкурса плакатов и рисунков: • «Терроризм терпеть нельзя» • «Мы рисуем мир» • «Нет – терроризму!» и др. | 0 | 0 | 0 | Проведен конкурс социальной рекламы "Нет коррупции!, "Самый классный классный","Нарисуй свои права".
78 | Проведение плановых учебных эвакуаций в образовательных учреждениях на случай террористического акта | 0 | 0 | 0 | Во всех школах ежемесячно проведились плановые учебные эвакуации. 30.04.2019 г. на территории МКОУ "Каменская средняя общеобразовательная школа" проведена внеплановая тренировка на тему: "Эвакуация сотрудников и учащихся, находящихся в период проведения тренировки в случае обнаружения взрывного устройства в МКОУ "Каменская СОШ". В тренировке приняли участие: силы и средства школы, МО МВД России "Каменск-Уральский", отдела УФСБ по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, ОВО- филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области", 63 отряд федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Свердловской области. Всего в тренировке приняло участие 270 человек. Из них эвакуировано преподавателей - 13 человек, учащихся - 257 человек.
79 | Организация и участие в профилактических рейдах по выявлению несовершеннолетних, склонных к проявлениям экстремистских действий | 0 | 0 | 0 | В целях выявления нарушений ограничений, установленных Законом Свердловской области от 16.07.2009 года №73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», период с 29 июля по 07 августа 2019 года проведен III этап «Комендантский патруль». Следующий этап операции "Комендантский патруль" пройдет с 27.12.2019г. Рейды по территориям сельских администраций проводятся педагогами совместно со специалистами сельских администраций, представителями правоохранительных органов.
80 | Проведение анкетирования педагогов «Толерантность в образовании» | 0 | 0 | 0 | Анкетирование проведено в IV квартале 2019г.
81 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на недопущение и пресечение возможных экстремистских действий и групповых нарушений общественного порядка, возникающих на почве национальной и религиозной розни в ходе подготовки и проведения массовых мероприятий | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде на территории Каменского городского округа сотрудники полиции обеспечивали общественный порядок на 55 мероприятиях, с массовым участием граждан, из которых: 20 – публичных, 12 – спортивных, 23 – религиозные и культурно – зрелищные, в которых приняло участие более 20500 человек. На обеспечение общественного порядка и безопасности граждан были задействованы сотрудники полиции (Отдела полиции № 22, МО, ОБ ППСП МО, ОГИБДД МО), с привлечением членов ДНД. Деятельность сотрудников полиции по проведению предупредительной работы накануне мероприятия, с массовым участием граждан, проводится на плановой основе, в соответствии с законодательством РФ. Перед началом массового мероприятия, сотрудниками полиции проводится оперативно – техническое обследование места проведения мероприятия и прилегающей территории (при необходимости, с применением служебной собаки), с составлением соответствующего акта. На инструктажах личного состава определяются границы участка несения службы, обращается особое внимание на соблюдение повышенной бдительности, законности, выдержки, умения вести правовой диалог с гражданами. За 12 месяцев 2019 года, в период проведения массовых мероприятий, лиц, занимающихся распространением печатной продукции экстремистской направленности выявлено не было, групповых нарушений общественного порядка, ЧП и ЧС не допущено.
82 | Проведение специальных мероприятий, направленных на выявление и изъятие оружия, находящегося в незаконном обороте и принятие мер к лицам, его хранящим. | 0 | 0 | 0 | Профилактические мероприятия по проверке у граждан хранящегося оружия проводят сотрудники ОЛРР по г. Каменск – Уральский УФСВНГ России по Свердловской области и участковые уполномоченные полиции Отдела полиции № 22 ежемесячно. На территории Каменского городского округа постоянно проживают 489 человек, имеющих в личном пользовании 900 единиц огнестрельного и газового оружия (0 граждан в отчетном периоде поставлены на списочный учет, имеющих в личном пользовании зарегистрированное в установленном порядке огнестрельное и газовое оружие (ранее не имевшие лицензию – разрешение). За 12 месяцев 2019 года проведено 549 проверок по месту жительства лиц указанной категории. В ходе профилактических мероприятий изъято 25 единиц, АППГ – 52, незаконно хранящего оружия. Зарегистрировано в отчетном периоде: • 3 преступления с использованием оружия, АППГ – 4. • по статье 223 УК РФ «Изготовление оружия» – 0 преступлений, АППГ – 1. • по статье 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» – 4 преступления, АППГ – 5. В средствах массовой информации размещено 7 материалов по добровольной сдаче оружия.
83 | Проведение целенаправленных рейдов по проверке граждан, наиболее подверженных идеологии экстремизма: иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Каменского городского округа. | 0 | 0 | 0 | На 31.12.2019 года на территории Каменского городского округа постоянно проживает 57 иностранных граждан (включая, лиц без гражданства), 0 поставлены на учет в текущем году. Вышеуказанные лица ежемесячно проверяются по месту жительства (работы) на причастность к совершению преступлений и правонарушений, в том числе незаконного распространения наркотических веществ. В отчетном периоде проведена 241 проверка указанных граждан. Иностранных граждан, наиболее подверженных идеологии экстремизма, чья деятельность наносит ущерб безопасности страны, правам и законным интересам граждан РФ, выявлено не было. При обходе жилого сектора на своих административных участках, участковыми уполномоченными полиции проверяются места проживания и концентрации иностранных граждан, в ходе которых с иностранными гражданами проводятся разъяснительные беседы, нарушители привлекаются к административной ответственности. За 12 месяцев 2019 года сотрудниками ОУУП и ОВМ на территории Каменского городского округа выявлено: • 69 административных правонарушений (по статье 18.8 КоАП РФ Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации); • 34 административных правонарушения (по статье 18.9 КоАП РФ Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства); В ходе проведенных проверок: лиц, входящих в неформальные объединения выявлено не было.
84 | Проведение целенаправленных рейдов, с целью выявления безнадзорных подростков, в том числе и в ночное время, для выявления мест концентрации подростков, причисляющих себя к неформальным объединениям. | 0 | 0 | 0 | В целях пресечения безнадзорности и подростковой преступности сотрудники полиции проводят рейдовые мероприятия «Ночной город», по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или лиц их заменяющих. С 01.01.2019 года на территории Каменского городского округа сотрудниками полиции проведено 89 профилактических рейдов, из них 48 – в ночное время. В ходе проведенных рейдов в Отдел полиции № 22 доставлено 58 несовершеннолетних, из них: 50 – беспризорных и безнадзорных, нуждающихся в помощи государства, 2–за совершение преступления, 6– за совершение административного правонарушения. Со всеми несовершеннолетними инспектора ОПДН проводят профилактическую работу. Из числа доставленных: – переданы законным представителям 35 несовершеннолетних, – избрана мера пресечения в виде заключения под стражу – 1, – помещены в ЦВСНП г. Екатеринбурга – 0, –помещены в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в соц. реабилитации – 20, – помещены в учреждения органов здравоохранения – 2, – в иные организации – 0. За 12 месяцев 2019 года на территории Каменского городского округа, помимо комплексных профилактических рейдов сотрудниками полиции проведено 22 специализированных рейда, в ходе которых проверялись места концентрации подростков на предмет выявления экстремистки настроенных групп, лидеров движения. В отчетном периоде: преступлений и административных правонарушений, новых мест концентрации молодёжи экстремисткой направленности выявлено не было.
85 | Проведение разъяснительной работы в образовательных учреждениях на темы: толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности подростков и их законных представителей в целях повышения уровня правосознания несовершеннолетних. | 0 | 0 | 0 | На постоянной основе (за исключением школьных каникул) инспекторами ОДН Отдела полиции №22 в целях предупреждения правонарушений экстремистской направленности, в образовательных учреждениях проводится разъяснительная работа по недопущению межнациональной вражды, толерантности и профилактике экстремизма. За 12 месяцев 2019 года в образовательных учреждениях прочитано 29 лекций (бесед). Основная тематика данных лекций и бесед – это: «Недопустимость принятия участия несовершеннолетних в акциях экстремистской направленности»; «Недопущение конфликтов на почве национальной религиозной социальной нетерпимости», а также разъяснение административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности. Проводимые мероприятия упреждающего характера позволяют своевременно профилактировать проявления экстремизма, а также отслеживать обстановку в молодежной среде. Кроме того, сотрудниками Отделов полиции на постоянной основе осуществляются проверки студенческих общежитий, детских домов. При посещении общежитий и детских домов с комендантами, воспитателями, вахтерами, студентами, воспитанниками сотрудниками полиции проводятся разъяснительные беседы по отслеживанию морально – психологического климата и недопущению проявлений различных форм экстремизма. В настоящее время несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным объединениям, на списочном учете ОДН Отдела полиции № 22 нет.
86 | Проведение с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, бесед по разъяснению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, а также оказания лицам социальной, психологической и правовой помощи при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов | 0 | 0 | 0 | На территории Каменского городского округа отсутствуют лица, причастные к террористической деятельности (действующие, осужденные, нейтрализованные), в том числе возвратившиеся из стран с повышенной террористической активностью.
87 | Организация работы по изучению лицами, получившими религиозное образование за рубежом и имеющими намерения заниматься религиозной деятельностью на территории Российской Федерации, норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и совеременной религиозной ситуации в регионе пребывания | 0 | 0 | 0 | На территории Каменского городского округа отсутствуют лица, получившие религиозное образование за рубежом и имеющие намерения заниматься религиозной деятельностью на территории Каменского района.
88 | Организация с привлечением лидеров общественного мнения, популярных блогеров создание и распространение в СМИ и сети "Интернет" информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников | 0 | 0 | 0 | В газете Каменского городского округа «Пламя» в 2019г. опубликовано 10 статей в области противодействия терроризма. В группе ВКонтакте «Молодежь Каменского городского округа» размещено 8 видеороликов антитеррористической направленности и 5 памяток. На официальном сайте Администрации Каменского городского округа присутствует раздел «Антитеррористическая комиссия» (http://kamensk-adm.ru/2015-05-18-10-25-38/antiterroristicheskaya-deyatelnost). В данном разделе размещаются методические материалы, информация о законодательстве в сфере противодействия терроризма, деятельность антитеррористической комиссии Каменского городского округа (протоколы, контактные данные, выступления Главы Каменского городского округа, фотоматериалы заседания антитеррористической комиссии, нормативно-правовые акты в области противодействия терроризма). В течение 2019г. в данном разделе было размещено 6 методических рекомендаций. За 2019 года раздел «Антитеррористическая комиссия» посетило 537 чел. Лидеры общественного мнения (популярные блогеры) не привлекались к распространению информационных материалов в области противодействия терроризма.
Раздел 3. Совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 88.4 | 87.2 | 98.6%
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 88.4 | 87.2 | 99%
86 | Организация и проведение конкурса "Мир глазами детей" | 8.4 | 8.4 | 100% | 30.05.2019г. в МАОУ "Центр дополнительного образования" состоялась церемония награждения победителей конкурса. Благодарственными письмами и подарками награждено 18 победителей.
87 | Организация и проведение фестиваля национальной культуры "У Каменных ворот" (организация выставок, концерт национальных культур) | 80 | 78.8 | 98.5 | 24 авуста 2019 года на территории сталиона в посёлке Мартюш прошёл Фестиваль национальных культур «У Каменных ворот». Фестиваль собрал представителей татарской, удмуртской, украинкой, казахской, дагестанской, цыганской, русской, чувашской и башкирской культуры. Более 50 коллективов приняли участие в фестивале, расширилась и география участников: Екатеринбург, Челябинск, Первоуральск, Удмуртская республика ну и, конечно же, деревни и сёла Каменского городского округа.
88 | Использование государственной муниципальной системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликных ситуаций, базирующейся на расширении перечня источников информации и обеспечивающей возможность оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций | 0 | 0 | 0 | Мониторинг межнациональных и этно-конфеесиональных отношений в МО "Каменский городской округ" проводится ежеквартально. Даннеы за III, IV квартал 2019г. Своевременно направлены в Департмаент внутренней политики Губернатора Свердловской области.
89 | Мониторинг состояния этноконфессиональных отношений на территории Каменского городского округа | 0 | 0 | 0 | Мониторинг проводится ежеквартально. С 4 квартала 2016г. Администрация муниципального образования "Каменский городской округ" , осуществляет ввод данных в государственную муниципальную системумониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтных ситуаций.
90 | Проведение обучающих семинаров для работодателей, привлекающих и использующих иностранных работников на территории Каменского городского округа | 0 | 0 | 0 | 23.05.2019г. в Администрации МО «Каменский городской округ» состоялась рабочая встреча с участием представителей МО МВД России «Каменск-Уральский», межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 22 по Свердловской области и ГКУ СЗН СО «Каменск-Уральский центр занятости» с работодателями, использующими труд иностранных граждан (ПАО «Каменское», ООО «Зори Урала») В рамках рабочей встречи заслушали представителя ОВМ МО МВД России «Каменск-Уральский» с докладом об условиях, сроках и порядке оформления разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также о порядке и сроках уведомления работодателей о заключении или расторжении трудового договора с иностранными гражданами.
91 | Организация взаимодействия с нациоальными и религиозными объединениями | 0 | 0 | 0 | К реализации цикла мероприятий в рамках проекта "Годовой календарный круг" привлечены ОАО ПТФ "Свердловская", Каменская Епархия, Воскресная школа сел Сосновское. В рамках фестиваля национальных культур, творческие национальные коллективы Каменского городского округа сотрудничают с представителями национальных культурных объединений города Каменска-Уральского, Свердловской, Челябинской, Курганской областями. Практикуется совместное планирование и проведение мероприятий на территориях сельских администраций (Единые образовательные комплексы, общественные советы женщин, советы ветеранов).
92 | Организация и проведение цикла тематических полок, книжных выставок о народах Урала | 0 | 0 | 0 | Покровская библиотека 20.08.19 Обзор выставки- инсталляции « Добрых рук мастерство» Фотовыставка к Дню матери из фонда Музея истории сельской культуры (п.Мартюш) «Фотографии дарящие сердцу свет» Сосновская библиотека Постоянно действующая выставка-уголок удмуртской культуры организованная участниками клубного объединения"Тюрагай" .
93 | Проведение литературно-игровых программ на тему: «Сто народов-одна семья», «Моя Родина-Россия» и т.д. | 0 | 0 | 0 | Центральная библиотека: 10-26.07.19 г. Краеведческая игра "Мой Мартюш" Колчеданская библиотека 23.08.19 В рамках летней Школы сельского библиотекаря проведена творческая лаборатория «В каждой избушке свои игрушки». 30 июля в рамках празднования дня пенсионера Свердловской области проведен театрализованный фольклорный час «Свет души народной мудрости» (загадки народов Урала) медиа-беседа «Мой край и я: чем больше думаю, тем больше берегу» 08.11 к юбилею КГО и дню рождения с. Колчедан на семейном краеведческом мероприятии в детском саду Ленинская библиотека 21.09.19 Разговор за чашкой чая "Славная семейная традиция. Традиции разных народов" 21.10.19 Урок доброты "Как жить в мире и согласии " 22.10.19 Беседа " Акция: белая трость" 16.11.19 Международный день толерантности "Мы разные, но мы вместе" Покровская библиотека 05.07.19 Семейный праздник к Дню семьи любви и верности «Семья, согретая любовью» 20.09.19 Праздничная концертная программа «Бабушки и внуки» 12.10.19 Праздничный концерт к 312 летию с. Покровского «Село моё-душа моя!» Сипавская библиотека 14.09 Устный журнал «Моя Родина-синий Урал» 9 чел., 20.09.19 Презентация 18.12.19 Беседа "Главное-вместе! Главное –дружно!"книги «Наша Родина-Уральская глубинка» . Кисловская библиотека 10.07.19 игровая программа "Мой лучший друг"
94 | Проведение дней национальных культур в библиотеках | 0 | 0 | 0 | Колчеданская библиотека: 15 апреля проведено комплексное мероприятие ко Дню культуры «Культура Урала под Знаменем Мира» Кисловская библиотека: 23.05 . Прошло совместное мероприятие с детским садом Россинка, праздник "Урал многонациональный". Сосновская библиотека: 07.05.19 Просмотр онлайн видео «Богатое многообразие мировых культур»
95 | Проведение цикла мероприятий, посвященных «Дню народного единства» | 0 | 0 | 0 | С 3 по 4 ноября в учреждениях культуры прошли концертные программы, мастер=классы, выставки рисунков, игровые и тематические программы. Всего 28 мероприятий, с общим количеством участников 1 364 человека.
96 | Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных «Дню славянской письменности и культуры» | 0 | 0 | 0 | Покровская библиотека 22.08.19 Литературно-музыкальная гостиная " Село поэтами богатое"
97 | Проведение в образовательных организациях урока национальной дружбы «Подвиг братских народов в годы Великой Отечественной войны - «Одна на всех - Победа…» | 0 | 0 | 0 | В октябре 2019г. во всех образовательных организациях был проведен единый урок памяти,в целях сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.В сельских территориях Каменского района прошли митинги, почетные караулы, акции, вахты памяти в честь праздника, посвященного Дню Победы. Учащиеся возложили цветы и гирлянды Славы. Также проводились классные часы («Нам жить и помнить!», «Награды Родины», «Они сражались за Родину»), музейные уроки-встречи с вдовами, труженниками тыла. Состоялись праздничные концерты в Домах культуры, организованы выставки литературы в школьных библиотеках, проведены конкурсы чтецов «Годы, опаленные войной», тематические Уроки мужества, просмотр фильмов о Великой Отечественной войне, конкурсы стихов о ВОВ.
98 | Создание условий для обучения ПиРР района по дополнительным образовательным программам предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | 0 | 0 | 0 | Обучение осуществляется в рамках планов повышения квалификации ПиРР каждой образовательной организации: - учитель МКОУ «Маминская СОШ» — Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в условиях реализации ФГОС в (72 ч.) - учитель истории и обществознания МКОУ «Травянская СОШ» - Религиозная культура как основа духовно-нравственного воспитания» ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» с 28.10.2019 г. по 01.11.2019 г. - учитель начальных классов МКОУ «Черемховская ООШ» - Содержательные и методические аспекты преподавания учебных предметов предметных областей ОРКиСЭ и ОДНКНР (40 ч.)с 21.10.2019 по 25.10.2019 ГАОУ ДПО СО «ИРО».
99 | Проведение образовательными организациями внеклассных мероприятий по темам: «Народные традиции стран мира» «Вслед за Магелланом. Открытия, изменившие мир» «Вклад разных народов в развитие мировой цивилизации» | 0 | 0 | 0 | В образовательнызх органиазациях были проведены внеклассные мероприятия, такие как День народного Единства, Международный день толерантности, Всемирная неделя качества, экологические уроки "Озеро Байкал","Байкальская нерпа".
100 | Проведение смотра школьной прессы (школьных информационных листков по теме "Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила" и общешкольных газет по теме "Праздник, объединяющий людей"), направленного на воспитание взаимоуважения и формирование активной позиции обучающихся по противодействию проявлениям национальной и религиозной розни. | 0 | 0 | 0 | В МКОУ "Новоисетская СОШ" ежемесячно выпускается школьная газета «Мы вместе!», где содержатся статьи направленные на воспитание взаимоуважения и противодействию проявлениям национальной розни, гражданско-патриотическому воспитанию. Авторы работ размышляют о духовном и нравственном, проводят экскурс по родному краю. Один раз в четверть публикуется районный школьный журнал «Школьный калейдоскоп» как в печатном, так и в электронном виде. В содержании номера представлены материалы, статьи о воспитании взаимоуважения и формировании активной позиции обучающихся по противодействию проявлениям любого рода конфликтов.
101 | Проведение в образовательных организациях тематических классных часов «Урок вежливости» | 0 | 0 | 0 | Кроме «Уроков вежливости», которые проводятся в каждой образовательной организации (14 школ), также проведены тематические классные часы по темам: «Страна толерантности», «Мы разные, но мы вместе», «Единство. Толерантность».
102 | Фестиваль миниспектаклей «Сказки народов мира. Гора самоцветов» | 0 | 0 | 0 | В образовательных организациях прошел Фестиваль миниспектаклей «Сказки народов мира. Гора самоцветов», который объединил детей разных национальностей.
103 | Проведение в учреждениях образования единого урока, приуроченного к 21 марта - Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации | 0 | 0 | 0 | Мероприятие провдено во всх образовательных организациях 21.03.2019г.
104 | Проведение в образовательных учреждениях родительского собрания на тему: «Формирование духовно-нравственных ценностей, повышение уровня межэтнической и межконфессиональной толерантности в подростковой среде через воспитание в семье» | 0 | 0 | 0 | В III квартале 2019г. в общеобразовательных организациях проведены родительские собрания с рассмотрением тем по укреплению ценности семьи, здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности.
105 | Проведение мониторинга по вопросам мультикультурного образования, эффективности внедрения учебно- методических рекомедаций и материалов | 0 | 0 | 0 | В IV квартале 2019г. проводилось исследование детей, с целью определить уровень вовлеченности обучающихся образовательных организаций в систематические занятия физической культурой и спортом. В связи с этим институтом проектирования были разработаны рекомендаци для учителей физ.культуры по повышению вовлеченности обучающихся в систематические занятия физ.культурой и спортом.

## ЦП
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе на 2016-2020 годы» ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ За I полугодие 2019г.
N | Цели, задачи и | Единица | Значение |  | Процент | Причины
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Цель 1
2 | Задача 1
3 | Целевой показатель 1. Количество проведенных заседаний Консультативного совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями Каменского городского округа | ед. | 4 | 2 | 50% | Заседания консультативного Совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями Каменского городского округа, проводятся согласно плана заседаний 1 раз в квартал. Проведено 2 занятия
4 | Целевой показатель 8. Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий направленных на совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений | шт. | 25 | 19 | 76% | Выполнение остальных мероприятий запланировано на 3, 4 квартал 2019г.
5 | Задача 2. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма
6 | Целевой показатель 2 Количество изготовленных листовок направленных на профилактику терроризма и экстремизма | шт. | 100 | 0 | 0% | Приобретение информационных стендов в сельские администрации (6 шт.) запалнировано в 3 квартале 2019г.
7 | Целевой показатель 3 Доля финансирования материально- технического обеспечения деятельности общественных формирований по охране правопорядка в общественных местах | % | 100 | 36 | 36% | В течение первого полугодия 2019 года организована охрана общественного порядка членами ДНД в количестве 539 часов дежурства, выплачено материальное стимулирование в сумме 107,8 т.р. .Целевой показатель выполнен на 31 . Дежурство членами ДНД осуществлялось по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий («Рождество Христово»; «Крещение Господне», «Масленица», «Зарница»,«Пасха Христова», в образовательных учреждениях, «День весны и труда», «День победы», «День защиты детей» и др.
8 | Целевой показатель 4 Количество изготовленных листовок направленных на профилактику наркомании и других зависимостей | шт. | 100 | 0 | 0% | Приобретение информационных стендов в сельские администрации (6 шт.) запалнировано в 3 квартале 2019г.
9 | Целевой показатель 5 Количество установленных технических средств для автоматического определения телефонных номеров и регистрации речевой информации в приемной Главы Администрации Каменского городского округа | шт. | 0 | 0 | 0% | В 2019 г. не запланировано
10 | Целевой показатель 6. Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий направленных на профилактику терроризма и экстремизма | шт. | 20 | 16 | 80% | Выполнение остальных мероприятий запланировано на 3, 4 квартал 2019г.