ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2015г. № 1806

п.Мартюш

Об утверждении Плана  мероприятий («дорожная карта») по внедрению  муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории Каменского городского округа на 2015-2016 годы

В целях реализации единых подходов по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта на территории Свердловской области и обеспечения комплексной системной работы по улучшению инвестиционного и делового климата в Каменском городском округе, в соответствии с п.5 протокола заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области от 20 апреля 2015 года (протокол от 13.05.2015 № 20-ЕК),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План  мероприятий («дорожная карта») по внедрению  муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории Каменского городского округа на 2015-2016 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте Администрации Каменского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

.

Глава городского округа 	                                	                    С.А. Белоусов

Утвержден

постановлением Главы МО

«Каменский городской округ»

от 26.06.2015 г. № 1806

План мероприятий

(«дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области

на территории Каменского городского округа на 2015-2016 годы

| № | Наименование раздела Стандарта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущая ситуация | Описание текущей ситуации |  |  |  |
| №.№ | Мероприятия по внедрению | Ответственный за исполнение | Сроки исполнения | KPI |  |
| 1. | Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в Каменском городском округе |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация | По состоянию на 15.06.2015 года разработан проект постановления Главы муниципального образования об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном и о назначении инвестиционного уполномоченного |  |  |  |
| 1.1. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления, утверждающего Положение об инвестиционном уполномоченном в муниципальном образовании | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | до 01.07.2015 | Постановление Главы Каменского городского округа |  |
| 1.2. | Назначение ответственного инвестиционного уполномоченного распорядительным документом органа местного самоуправления | Глава городского округа | до 10.07.2015 | Постановление Главы Каменского городского округа |  |
| 1.3. | Внесение изменений в должностной регламент муниципального служащего, назначенного инвестиционным уполномоченным | Отдел по правовой и кадровой работе | до 01.08.2015 | Распоряжение Главы Каменского городского округа |  |
| 1.4. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на сайте Администрации муниципального образования и в местных СМИ | Зам.Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике | до 01.08.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |  |
| 1.5. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на Инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | до 01.08.2015 | Наличие публикации |  |
| 1.6. | Включение сведений о назначенном инвестиционном уполномоченном в Инвестиционный паспорт муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | до 01.08.2015 | - |  |
| 1.7. | Формирование плана работы инвестиционного уполномоченного на 2015 год | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | до 01.09.2015 | Утверждение плана работы инвестиционного уполномоченного на 2015 год Главой Каменского городского округа |  |
| 2. | Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация | Регламента по сопровождению инвестиционных проектов в Каменском городском округе нет. |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | до 01.08.2015 | - |  |
| 2.2. | Публикация проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте Администрации муниципального образования | Зам.Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике | до 10.08.2015 | Наличие публикации |  |
| 2.3. | Обсуждение проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов с общественными объединениями и бизнес-сообществом | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | до 01.09.2015 | - |  |
| 2.4. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | до 01.10.2015 | Постановление Главы Каменского городского округа |  |
| 2.5. | Публикация регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте муниципального образования и в местных СМИ | Зам.Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике | до 10.10.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |  |
| 3. | Наличие координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация | В настоящее время в Каменском городском округе действует: - Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденный постановлением Главы муниципального образования МО от 09.02.2009 №182 |  |  |  |
| 3.1. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в Порядок работы Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства/о создании координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | до 01.08.2015 |  | Постановление Главы Каменского городского округа |
| 3.2. | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в Порядок работы Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства/о создании координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте муниципального образования | Зам.Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике | до 10.08.2015 |  | Наличие публикации |
| 3.3 | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | до 01.09.2015 |  | Постановление Главы Каменского городского округа |
| 3.4. | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте муниципального образования | Зам.Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике | до 10.09.2015 |  | Наличие публикации |
| 3.5. | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на Инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | до 10.09.2015 |  | Наличие публикации |
| 3.6. | Внесение изменений в план работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на 2015 год | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | до 01.10.2015 |  | Утверждение плана работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на 2015 год Главой Каменского городского округа |
| 3.7. | Публикация информации об итогах работы Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте муниципального образования | Зам.Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике | систематически, до 31.12.2015 |  | Наличие публикаций |
| 3.8. | Освещение в СМИ ключевых итогов работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | систематически, до 31.12.2015 |  | Наличие не менее 2 публикаций |
| 4. | Наличие специализированной организации по поддержке предпринимателей и работе с инвесторами на территории Каменского городского округа |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация | Функционирует Фонд поддержки малого предпринимательства в г. Каменск-Уральский. Специализированной организации по поддержке предпринимателей и работе с инвесторами на территории Каменского городского округа нет. Создание в 2015 году не планируется. |  |  |  |
| 5. | Наличие на официальном сайте муниципального образования доступной и актуальной для инвестора и предпринимателя информации о муниципальном образовании |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация | На сайте Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» в разделе «Экономика» в подразделе «Социально-экономическое развитие» размещен инвестиционный паспорт муниципального образования, в подразделе «Малое и среднее предпринимательство» имеется вся информация для предпринимателей. На сайте нет ссылки на инвестиционный портал Свердловской области. |  |  |  |
| 5.1. | Назначение лица (структурного подразделения), ответственного за подготовку Интернет-ресурса (разработку технического задания, макета страницы, архитектуры разделов) | Зам.Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике | до 15.07.2015 |  | Распоряжение Главы Каменского городского округа |
| 5.2. | Подготовка макета страницы, архитектуры разделов, технического задания, конкурсной документации, в т.ч.: | Зам.Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике Лицо, ответственное за подготовку Интернет-ресурса | до 15.07.2015 |  | - |
| 5.2.1. | Определение источников и объема финансирования (в случае привлечения внешних исполнителей) | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | август – сентябрь 2015 года |  | - |
| 5.2.2. | Проведение конкурса (в случае привлечения внешних исполнителей) | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | октябрь 2015 года |  | - |
| 5.3. | Утверждение Порядка работы по наполнению и администрированию Интернет-ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации по вопросам инвестиционной деятельности | Зам.Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике | до 01.09.2015 |  | Постановление (распоряжение) Главы Каменского городского округа |
| 5.4. | Назначение ответственного лица за наполнение и сопровождение Интернет-ресурса | Зам.Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике | до 15.09.2015 |  | Распоряжение Главы Каменского городского округа |
| 5.5. | Разработка медиа-плана | Зам.Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике | ежегодно, до 01 февраля года |  | Утвержденный медиа-план |
| 6. | Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринимательства на территории Каменского городского округа |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация | Постановлением Главы Каменского городского округа от 12.09.2013г. №1868 (в ред. от 28.10.2014г.) утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Каменском городском округе» на 2014-2016 годы» Программа размещена на сайте Администрации Каменского ГО в разделе в разделе «Экономика», в подразделе «Малое и среднее предпринимательство». |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка предложений по формированию перечня мероприятий, целесообразных к включению в муниципальную программу | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | июль 2015 года |  | Направление предложений в Министерство инвестиций и развития Свердловской области |
| 6.2. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Каменском городском округе» | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | в течение 2015 года |  | Постановление Главы Каменского городского округа |
| 7. | Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок предоставления разрешений на строительство |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация | Распоряжением Главы Каменского городского округа от 17.06.2014г. №112 утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального», Распоряжением Главы Каменского городского округа от 29.04.2014г. №75 утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» 29.04.2014г. №75 |  |  |  |
| 7.1. | Размещение блок-схемы предоставления разрешения на строительство на сайте муниципального образования | Комитет по архитектуре и градостроительству | 3 квартал 2015 года |  | Количество процедур Максимальный срок |
| 7.2. | Размещение блок-схемы выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на сайте муниципального образования | Комитет по архитектуре и градостроительству | 3 квартал 2015 года |  | Количество процедур Максимальный срок |
| 8. | Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов в Каменском городском округе |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация | Перечень земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов отсутствует. |  |  |  |
| 8.1. | Принятие решения администрации муниципального образования о размещении информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации МО | до 15.07.2015 |  | Формирование на территории муниципального образования земельных участков, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8.2. | Утверждение форм для размещения информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации МО | до 15.07.2015 |  |  |
| 8.3. | Размещение информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | до 31.07.2015 |  |  |
| 8.4. | Обновление информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации МО | Ежеквартально |  | Наличие публикации |
| 8.5. | Подготовка информации об объектах муниципальной собственности, в отношении которых планируется реализация инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства. | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации МО | до 30.11.2015 |  | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8.6. | Разработка и утверждение перечня объектов государственно-частного партнерства в МО | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации МО | до 30.12.2015 |  | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8.7. | Размещение Перечня на Инвестиционном портале Свердловской области и сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам Зам.Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике | до 01.02.2016 |  | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 9. | Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных проектах |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация | - В соответствии с Решением Думы Каменского городского округа «Об установлении земельного налога на территории Каменского городского округа» от 22.11.2012 №65: Освобождены от уплаты налога в течение первых двух лет: - сельскохозяйственные организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, при увеличении посевных площадей из вновь осваиваемых земель сельскохозяйственного назначения. 2.Установлены пониженные коэффициенты по уплате единого налога на вмененный доход (ЕНВД) решением Думы Каменского городского округа от 18.11.2010 № 341. |  |  |  |
| 9.1. | Мониторинг эффективности реализации мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | до 31.08.2015 |  | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 9.2. | Разработка и принятие порядков предоставления мер поддержки субъектам инвестиционной деятельности | Инвестиционный уполномоченный - Зам.Главы Администрации по экономике и финансам | до 31.12.2015 |  | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 9.3. | Размещение на сайте муниципального образования алгоритма действий по получению субъектом инвестиционной деятельности мер поддержки | Зам.Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике | до 31.12.2015 |  | Наличие схемы действий |
| 10. | Наличие утвержденных схем тепло-водо-газо-электроснабжения муниципального образования, а также информации о порядке получения технических условий на присоединение к энергетическим ресурсам |  |  |  |  |
|  | Текущая ситуация | Схемы теплоснабжения в МО Каменский городской округ» утверждены постановлением Главы МО от 10.09.2014 №2383. Утвержденных схем водо-электроснабжения, водоотведения МО Каменский городской округ нет. |  |  |  |
| 10.1. | Заключение соглашения между администрацией муниципального образования и ресурсоснабжающими организациями | Зам.Главы Администрации по вопросам ЖКХ, энергетике и связи Руководители ресурсоснабжающих организаций | до декабря 2015 года |  | Наличие заключенных соглашений со всеми ресурсоснабжающими организациями, работающими на территории муниципального образования |
| 10.2. | Размещение информации о реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих компаний на сайте муниципального образования | Зам.Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике | 3 квартал 2015 года |  | Наличие публикации |
| 10.3. | Размещение на сайте муниципального образования информации о свободных энергетических мощностях | Зам.Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике руководители ресурсоснабжающих организаций | 3 квартал 2015 года |  | Наличие публикации |
| 10.4. | Разработка и утверждение Плана объектов и инвестиционных проектов муниципального образования | Зам.Главы Администрации по вопросам ЖКХ, энергетике и связи | до декабря 2015 года |  | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 10.5. | Разработка схем тепло-водо-газа-электроснабжения муниципального образования | Зам.Главы Администрации по вопросам ЖКХ, энергетике и связи | до декабря 2016 года |  | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 10.6. | Разработка и размещение на сайте муниципального образования порядка и блок-схемы подключения организаций к электро и газораспределительным сетям, коммунальной инфраструктуре | Зам.Главы Администрации по вопросам ЖКХ, энергетике и связи, руководители ресурсоснабжающих организаций | 3 квартал 2015 года |  | Наличие публикации |
| 10.7. | Формирование базы данных ресурсоснабжающих организаций (телефон, адрес, время работы), размещение на сайте муниципального образования | Зам.Главы Администрации по вопросам ЖКХ, энергетике и связи руководители ресурсоснабжающих организаций Зам.Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике | 3 квартал 2015 года |  | Наличие публикации |