

**ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 22.01.2018 года № 09/1

 п. Мартюш

***Об утверждении Плана проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018 - 2022 годы»***

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 года № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы Каменского городского округа от 29.12.2017 года № 1857 «О порядке организации и проведения открытого голосования по общественным территориям муниципального образования «Каменский городской округ», Уставом Каменского городского округа, в целях соблюдения прав граждан на комфортную городскую среду:

1. Утвердить **План проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018 - 2022 годы» (прилагается).**

2.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В.Кырчикову.

Глава городского округа С.А. Белоусов

|  |
| --- |
| УтверждёнРаспоряжением Главы МО «Каменский городской округ» от 22.01.2018 г. № 09/1**«**Об **утверждении Плана проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018 - 2022 годы»** |

**План**

**проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018 - 2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Организация размещения информации о начале приёма предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | 19.01.2018 год | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В.Кырчикова |
| 2 | Организация пунктов приёма предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, отобранных для рейтингового голосования | с19.01.2018 г. по 20.01.2018 г. | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В.Кырчикова.Главы сельских администраций |
| 3 | Выемка в пунктах приёма предложений граждан по общественным территориям  | Еженедельно каждую пятницу начиная с 26.01.2018 г. | Ведущий специалист Администрации Каменского городского округа Суворова О.С.Главы сельских администраций |
| 4 | Обработка предложений граждан для включения в список общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование | Еженедельно каждый понедельник начиная с 29.01.2018 г. | Ведущий специалист Администрации Каменского городского округа Суворова О.С.Главы сельских администраций |
| 5 | Передача сводной информации о принятых предложениях от граждан для включения в список общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование в Общественную комиссию | Еженедельно каждый понедельник начиная с 29.01.2018 г. | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В.Кырчикова |
| 6 | Публикация на официальном сайте МО «Каменский городской округ» и в газете «Пламя» промежуточных итогов.  | Еженедельно каждую пятницу начиная со 02.02.2018 г. | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В.Кырчикова.Директор ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя» Казанцева Н.В. |
| 7 | Направление в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области отчёта об общественных обсуждениях и рейтинговому голосованию по общественным обсуждениям в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2022 годы» по утверждённой форме | Ежемесячно до 10 и 25 числа | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи С.Ю.Егоров |
| 8 | Проведение заседаний Общественной комиссии, в целях осуществления контроля хода подготовки и проведения рейтингового голосования | 29.01.2018 г.12.02.2018 г.26.02.2018 г.12.03.2018 г.22.03.2018 г. | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В.Кырчикова |
| 9 | Утверждение и опубликование перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по итогам заседания Общественной комиссии | 16.02.2018 г. | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В.Кырчикова.Директор ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя» Казанцева Н.В. |
| 10 | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | с 15.02.2018 г. по 26.02.2018 г.  | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству МО «Каменский городской округ» Л.Н.Мазурина |
| 11 | Размещение на официальном сайте МО «Каменский городской округ» разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования в целях ознакомления всех заинтересованных лиц |  27.02.2018 г.  | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству МО «Каменский городской округ» Л.Н.Мазурина |
| 12 | Создание территориальных счётных комиссий для организации рейтингового голосования | до 23.02.2018 г. | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В.Кырчикова |
| 13 | Организация мест для проведения рейтингового голосования | до 05.03.2018 г.  | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В.Кырчикова |
| 14 | Размещение информации о проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, в газете «Пламя» и на официальном сайте МО «Каменский городской округ» с указанием адресов проведения голосования | до 15.03.2018 г. | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В.Кырчикова.Директор ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя» Казанцева Н.В. |
| 15 | Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах | 18.03.2018 г. | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В.Кырчикова |
| 16 | Подготовка и передача территориальными счётными комиссиями итоговых протоколов в Общественную комиссию | 19.03.2018 г. | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В.Кырчикова |
| 17 | Проведение заседания Общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования с составлением протокола | 22.03.2018 г. | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В.Кырчикова |
| 18 | Размещения протокола проведения итогов рейтингового голосования на официальном сайте МО «Каменский городской округ»  | до 26.03.2018 г. | Заместитель Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В.Кырчикова |
| 19 | Актуализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2022 годы» с учётом итогов рейтингового голосования | до 02.04.2018 г. | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи С.Ю.Егоров |

|  |
| --- |
|  |