| . |  | Утверждаю Глава МО «Каменский городской округ» ________________ С.А. Белоусов «_____» _________2020 г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

неотложных мер по ограничению распространения ВИЧ-инфекции

на территории Каменского городского округа на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Ожидаемый результат | Целевые показатели | Единицы измерения | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 1. | Организация межведомственного взаимодействия по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции, в том числе работа межведомственной комиссии по ограничению распространению ВИЧ-инфекции, туберкулеза и формированию ЗОЖ в МО «Каменский городской округ» | Администрация МО «Каменский городской округ» | в течение года | Расширение взаимодействия всех заинтересованных служб и ведомств в рамках реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции | Проведение заседаний межведомственной комиссии по ограничению распространению ВИЧ-инфекции, туберкулеза и формированию ЗОЖ в МО «Каменский городской округ» (далее Комиссия) | Количество заседаний Комиссии | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Утверждение планов и других нормативно-правовых актов по профилактике ВИЧ-инфекции | Единиц | 3 |  |
| 2. | Обучение специалистов организаций, обеспечивающих проведение профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции, на базе ГБУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» | Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ»; Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | в течение года | Повышение уровня знаний специалистов, обеспечивающих проведение профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции | Уровень информированности специалистов по вопросам ВИЧ-инфекции | Да/Нет | Да |  |
| 3. | Обеспечение систематического информирования Главы Каменского городского округа и руководителей заинтересованных служб и ведомств о состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекции с оценкой эпидемической ситуации | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | ежеквартально | Повышение информированности Главы Каменского городского округа и руководителей заинтересованных служб и ведомств о состоянии эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции | Уровень информированности по вопросам ВИЧ-инфекции | Да/Нет | Да |  |
| 4. | Финансирование мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции из местного бюджета | Администрации МО «Каменский городской округ» | ежегодно | Повышение эффективности реализации мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции | Тыс. руб. | 120,0 |  |
| 5. | Реализация информационно-просветительской кампании по вопросам ВИЧ-инфекции | Администрация МО «Каменский городской округ»; ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя»; Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ»; Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ»; филиал ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»; Управление социальной политики № 12 | в течение года | Повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции. Мотивирование населения к прохождению добровольного обследования на ВИЧ | Уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции | Проценты | 95% |  |
| 5.1. | Размещение информации о мерах профилактики ВИЧ-инфекции и ссылки на сайт ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» на сайте Администрации городского округа и сайтах учреждений образования, культуры, спорта |  |  |  |  | Да/Нет | Да |  |
| 5.2. | Размещение информационных материалов в муниципальных учреждениях и местах массового пребывания людей, проведение разъяснительной работы (беседы, лекции) среди различных групп населения о мерах личной профилактики ВИЧ-инфекции |  |  |  |  | Да/Нет | Да |  |
| 5.3. | Работа со средствами массовой информации |  |  |  |  | Количество публикации | 12 |  |
| 5.4. | Проведение массовых акций, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и формированию ЗОЖ среди подростков, молодежи и других групп населения |  |  |  |  | Да/Нет | Да |  |
| 5.5. | Анкетирование различных групп населения с целью выявления уровня информированности по вопросам ВИЧ-инфекции |  |  |  |  | Да/Нет | Да |  |
| 6. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди работающего населения | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»; Координационный Совет объединения профсоюзных организаций Каменского городского округа: Руководители предприятий (по согласованию) | Ежегодно | Повышение уровня знаний работающего населения по вопросам ВИЧ-инфекции. Снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди старших возрастных групп | Доля организаций, в которых реализуются профилактические мероприятия по ВИЧ-инфекции среди работающего населения | Проценты | 50% |  |
|  |  |  |  |  | Уровень информированности работающего населения по вопросам ВИЧ-инфекции | Проценты | 80% |  |
| 6.1. | Включение в коллективные договора обязательств по профилактике ВИЧ-инфекции среди работающих граждан |  |  |  |  | Да/Нет | Да |  |
| 6.2. | Включение вопросов по профилактике ВИЧ-инфекции в вводные и повторные инструктажи по охране труда |  |  |  |  | Да/Нет | Да |  |
| 6.3. | Обучение профсоюзного актива, лидеров молодежных организаций, инспекторов по охране труда и других специалистов организаций профилактике ВИЧ-инфекции на предприятии |  |  |  |  | Да/Нет | Да |  |
| 6.4. | Консультирование и добровольное тестирование работников предприятий на ВИЧ-инфекцию с использованием быстрых тестов |  |  | Организация своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди работающего населения | Достижение 24% уровня охвата обследованиями на ВИЧ-инфекцию работающих граждан | Да/Нет | Да |  |
| 6.5. | Проведение регулярных профилактических осмотров |  |  |  |  | Да/Нет | Да |  |
| 6.6. | Проведение лекций по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции |  |  |  |  | Да/Нет | Да |  |
| 7. | Реализация программы профилактики ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях Каменского городского округа, утвержденной приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.12.2011 № 855-н/1344-п «О внедрении программы профилактики ВИЧ-инфекции в образовательные учреждения Свердловской области» | Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» | Ежегодно | Повышение уровня знаний подростков и молодежи по вопросам ВИЧ-инфекции. | Уровень информированности подростков и молодежи по вопросам ВИЧ-инфекции | Доля образовательных организаций, в которых реализуется программа профилактики ВИЧ-инфекции | 100% |  |
| 8. | Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» | Ежегодно | Повышение уровня знаний молодежи по вопросам ВИЧ-инфекции. Снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди молодежи | Доля организаций культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, задействованных в проведении мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекцией из общего числа организаций | Проценты | 70% |  |
| 9. | Развитие волонтерского движения, реализующего программы по профилактике ВИЧ-инфекции | Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ»; Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» | Ежегодно | Повышение уровня знаний молодежи по вопросам ВИЧ-инфекции. Снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди молодежи | Наличие волонтерских отрядов. Количество проведенных мероприятий/акций | Да/Нет | Да |  |
| 10. | Организация межведомственного взаимодействия учреждений здравоохранения, ГБУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» и ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Каменск-Уральский» по профилактике и оказанию медицинской помощи и социальных услуг ВИЧ-инфицированным гражданам в рамках реализации Соглашений | ГБУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»; ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Каменск-Уральский»; ГБУЗ «Каменская ЦРБ» | Ежегодно | Снижение рисков распространения ВИЧ. Повышение социальной адаптации лиц с ВИЧ-инфекцией | Наличие трехстороннего соглашения о межведомственном взаимодействии | Да/Нет | Да |  |
| 10.1. | Оказание медико -социального сопровождения, психологической и юридической поддержки лицам с ВИЧ-инфекцией |  |  |  | Число лиц с ВИЧ-инфекцией, получивших социальную поддержку | Человек |  |  |
| 10.2. | Реализация технологической карты по сопровождению семей с детьми, затронутыми ВИЧ-инфекцией в соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области от 16.09.2015 № 573, 1177- |  |  |  |  | Человек |  |  |
| 10.3. | Обучения специалистов учреждений социального обслуживания населения: - по профилактике и оказанию социальных услуг ВИЧ-инфицированным гражданам; - по консультированию и сопровождению детей, родителей (законных представителей), затронутых проблемой ВИЧ-инфекции |  |  | Повышение уровня знаний специалистов учреждений социального обслуживания населения | Уровень информированности специалистов по вопросам ВИЧ-инфекции | Да/Нет | Да |  |
| 11. | Проведение скрининговых исследований контингентов на наличие антител к ВИЧ-инфекции | ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» | Ежегодно |  | Выполнение стандарта лабораторного обследования | Проценты | 95% |  |