|  | Приложение № 2 к постановлению Главы Каменского городского округа от 20.05.2020 № 683 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса МО «Каменский городской округ» к работе в отопительный период 2020/2021 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов отопительного сезона 2019/2020 года, разработка планов мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2020/2021 года с учетом имевших место в предыдущем отопительном периоде недостатков и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 1 июня 2020 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 2 | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на склады организации, обеспечивающей теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 1 июня 2020 года, в течении года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 3 | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до15 сентября 2020 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 4 | Формирование на начало отопительного сезона нормативного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15 сентября 2020 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 5 | Организация работ по подготовке к отопительному периоду 2020/2021 года подведомственных учреждений | до 15 сентября 2020 года | Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования, Главы сельских администраций |
| 6 | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду (далее паспортов готовности) (в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») | до 15 сентября 2020 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 7 | Сбор и представление информации о: |  |  |
|  | - Планировании работ по подготовке к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 года жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей | до1 июня 2020 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
|  | - графики прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду 2020/2021 года | до 1 июня 2020года |  |
|  | - выполнение графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, с июля по ноябрь 2020 года |  |
|  | - подготовке муниципального образования «Каменский городской округ» к отопительному периоду 2020/2021 года по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) | ко 2 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2020 года |  |
|  | - выполнении работ по подготовке жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей в МО «Каменский городской округ» | еженедельно, по четвергам с 3 августа по 2 ноябрь 2020 года |  |
|  | - создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, к 5 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | - технической готовности жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей к отопительному периоду 2020/2021 года | к 15 сентября 2020 года |  |
|  | - выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях отопительному сезону на жилищный фонд | еженедельно, с 1 августа по 15 сентября 2020 года |  |
|  | - выдаче паспортов готовности к отопительному периоду 2020/2021 года (далее – паспорт готовности) теплоснабжающим организациям, обеспечивающим теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, с 3 августа по 1 ноября 2020 года |  |
| 8 | Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020/2021 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности) | с 3августа по 15 сентября 2020 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования |
| 9 | Проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2020/2021 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности) | с 1 сентября по 1 ноября 2020 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 10 | Проверка готовности муниципального образования к работе в отопительный период 2020/2021 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности) | с 15 сентября по 15 ноября 2020 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, представители Ростехнадзора (по согласованию) |
| 11 | Проведение инвентаризации муниципального имущества тепловых, водопроводных и канализационных объектов | до 15 сентября 2020 года | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |
| 12 | Проведение регистрации в муниципальную собственность имеющихся на территории муниципального образования бесхозных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | постоянно по мере обнаружения | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |
| 13 | Организация ежедневного сбора и предоставления информации о включении отопления в МО «Каменский городской округ» | ежедневно, с 16 сентября 2020 года до полного включения отопления | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования |