|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 25.01.2021 № 57 «Об утверждении плана развития архивного дела в муниципальном образовании «Каменский городской округ» и графика согласования номенклатуры дел, упорядочения и передачи документов организаций в муниципальное казенное учреждение «Архив Каменского городского округа» на 2021 год» |
| --- | --- |

План развития архивного дела

в муниципальном образовании «Каменский городской округ» на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия (показателя) | Значение планового показателя |  | Срок исполне-ния | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектов правовых актов: |  | 1 |  |  |
| 1.1.1 | Об утверждении плана развития архивного дела в Каменском городском округе и графика согласования номенклатуры дел, упорядочения и передачи документов организаций в муниципальное казенное учреждение «Архив Каменского городского округа» на 2021 год |  | 1 | I квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 1.2 | Утверждение положений, уставов муниципальных архивов, должностных инструкций сотрудников: |  | 1 |  |  |
| 1.2.1 | должностной инструкции Мухиной Натальи Владимировны |  | 1 | I квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 1.3 | Внедрение правил, инструкций, методических пособий Росархива, Управления архивами Свердловской области: |  | 10 |  |  |
| 1.3.1 | «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и |  | 1 | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях», утвержденные приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 (далее – Правила) |  |  |  |  |
| 1.3.2 | «Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденный приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 |  | 1 | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.3.3 | «Инструкция по применению «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденная приказом Росархива от 20.12.2019 № 237 |  | 1 | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.3.4 | «Правила делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления», утвержденные приказом Росархива от 22.05.2019 № 71 |  | 1 | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.3.5 | «Примерное положение об архиве организации», утвержденное приказом Росархива от 11.04.2018 № 42 |  | 1 | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.3.6 | «Примерное положение об экспертной комиссии организации», утвержденное приказом Росархива от 11.04.2018 № 43 |  | 1 | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.3.7 | «Примерная инструкция по делопроизводству в государственных организациях», утвержденная приказом Росархива от 11.04.2018 № 44 |  | 1 | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.3.8 | «Порядок признания документов Архивного фонда Российской Федерации находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии», утвержденный приказом Росархива от 25.06.2020 № 75 |  | 1 | в течение года | О.В. Якимцев |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.9 | разъяснения по внедрению «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций с указанием сроков их хранения», опубликованные на официальном сайте Росархива |  |  | 1 | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.3.10 | проверочные листы (список контрольных вопросов), используемые Управлением архивами Свердловской области при проведении плановых проверок соблюдения законодательства об архивном деле Российской Федерации в отношении государственных архивов Свердловской области и муниципальных архивов |  |  | 1 | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.4 | Организация использования в работе методических документов в части, не противоречащей Правилам: |  |  | 7 |  |  |
| 1.4.1 | памятки «Исполнение запросов социально-правового характера в ГКУСО «Государственный архив документов по личному составу Свердловской области», одобренной решением методической комиссии Управления архивами (протокол от 28.08.2019 № 5) |  |  | 1 | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.4.2 | памятки «Описание и техническое оформление фотодокументов в ГКУСО «Центр документации общественных организаций Свердловской области», одобренной решением методической комиссии Управления архивами Свердловской области (протокол от 26.09.2018 № 6) |  |  | 1 | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.4.3 | методических рекомендаций «Создание электронных выставок архивных документов в ГКУСО «Центр документации общественных организаций Свердловской области», одобренных решением |  |  | 1 | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | методической комиссии Управления архивами Свердловской области (протокол от 26.09.2018 № 6) |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | методических рекомендаций «Подготовка календаря-справочника «Знаменательные и памятные даты Свердловской области», одобренных решением методической комиссии Управления архивами (протокол от 29.09.2016 № 9) |  |  | 1 | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.4.5 | памятки «Составление сводных итоговых записей к описям дел, документов в муниципальных архивах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», одобренной решением методической комиссии Управления архивами (протокол от 21.06.2017 № 4) |  |  | 1 | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.4.6 | методических рекомендаций «Примерная инструкция по документационному обеспечению управления в общественных объединениях Свердловской области», одобренных решением методической комиссии Управления архивами (протокол от 02.09.2020 № 4) |  |  | 1 | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.4.7 | методических рекомендаций «Инициативное комплектование документами тематических коллекций в ГКУСО «Центр документации общественных организаций Свердловской области», одобренных решением методической комиссии Управления архивами (протокол от 24.09.2020 № 5) |  |  | 1 | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.5 | Продолжение работы по выполнению резолюции круглого стола «Перспективы взаимодействия государственных архивов Свердловской области с архивными органами и учреждениями муниципальных образований в Свердловской области» (г. Екатеринбург, 28.09.2016): |  | 4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1.5.1 | оказание необходимой помощи государственным архивам Свердловской области в выявлении архивных документов и подготовке выставок, сборников архивных документов, посвященных знаменательным и юбилейным датам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области |  | 1 |  | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.5.2 | оказание содействия государственным архивам Свердловской области в работе с организациями-источниками комплектования, находящимися на территории Каменского городского округа |  | 1 |  | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.5.3 | формирование коллекции документов общественно-политических организаций о проведении референдумов и избирательных кампаний по выборам в органы государственной власти и местного самоуправления; осуществление сбора и передачи на хранение в ГКУСО «Центр документации общественных организаций Свердловской области» агитационных материалов |  | 1 |  | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.5.4 | оказание помощи в розыске родственников погибших воинов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г. и жертв политических репрессий |  | 1 |  | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.6 | Мероприятия по повышению квалификации, переподготовке сотрудников: |  | 2 |  |  |  |
| 1.6.1 | профессиональная переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление в сфере культуры и искусства» |  | 1 |  | I квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 1.6.2 | семинар-практикум «Порядок проведения экспертизы ценности документов с истекшими сроками хранения. Оформление результатов проведенной экспертизы» |  | 1 |  | 19.10.2021 | О.В. Якимцев, О.Н. Черноскутова, О.А. Чемезова |
| 1.7 | Актуализация информации на web-сайте архива: |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.1 | своевременная актуализация информации на сайте архива о составе и содержании архивных фондов |  | 2 | в течение года | О.А. Чемезова |
| 1.8 | Количество посещений web-сайта архива по адресу http://arhivkgo.ru/ |  | 500 | в течение года | О.В. Якимцев |
| 1.9 | Мероприятия, проводимые согласно пунктам 3.2. и 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. от 03.08.2018), приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 07 октября 2010 года № 252 «О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций» (в ред. от 26.05.2020): |  |  |  |  |
| 1.9.1 | актуализация сведений о МКУ Архив КГО на «Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» (http://www.bus.gov.ru): |  | 6 |  |  |
|  | общая информация об учреждении |  | 1 | I квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
|  | информация о показателях бюджетной сметы |  | 1 | I квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
|  | информация о результатах деятельности и об использовании имущества |  | 1 | I квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
|  | баланс (ф. 0503130) |  | 1 | I квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
|  | отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) |  | 1 | I квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
|  | отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127) |  | 1 | I квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 1.10 | Мероприятия, направленные на выявление уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред. от 31.07.2020): |  | 8 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1.10.1 | представление в Администрацию Каменского городского округа отчета «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» (ф. 1-ГМУ) |  | 4 | ежеквар-тально | О.В. Якимцев |
| 1.10.2 | представление в Администрацию Каменского городского округа «Отчета о результатах проведения мониторинга качества предоставле-ния муниципальных услуг» |  | 4 | ежеквар-тально | О.В. Якимцев |
| 1.11 | Принять участие в организационных мероприятиях, проводимых Управлением архивами Свердловской области: |  | 3 |  |  |
| 1.11.1 | расширенном заседании коллегии по итогам деятельности архивных органов и учреждений Свердловской области за 2020 год и задачам на 2021 год |  | 1 | I квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 1.11.2 | совещании – семинаре с должностными лицами органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросу исполнения государственных полномочий Свердловской области по хранению, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области |  | 1 | май 2021 года | О.В. Якимцев |
| 1.11.3 | публичных мероприятиях (совещания, конференции) в рамках реализации программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле в Свердловской области |  | 1 | в течение года (по плану УАСО) | О.В. Якимцев |
| 1.12 | Подготовка плана развития архивного дела в муниципальном образовании на 2022 год: |  | 1 | IV квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 1.12.1 | подготовка статистической формы № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности» на 2022 год |  | 1 | IV квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 1.12.2 | подготовка массива данных из ПО «Учет плановых показателей (УПП)» на 2022 год |  | 1 | IV квартал 2021 года | О.В. Якимцев |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Подготовка отчета о развитии архивного дела в муниципальном образовании за 2020 год: |  | 1 |  | I квартал 2021 года |  | О.В. Якимцев |
| 1.13.1 | подготовка массива данных из ПО «Учет плановых показателей (УПП)», сведений о численности (ЗП-культура) |  | 4 |  | ежеквар-тально |  | О.В. Якимцев |
| 1.13.2 | подготовка сведений о численности, оплате труда, составе и движении работников (формы П-4, 1-К) |  | 1 |  | I квартал 2021 года |  | О.В. Якимцев |
| 1.13.3 | подготовка информации о ведении тематических баз данных, наличии компьютерной техники, сетевой и телекоммуникационной инфраструктуре по состоянию на 01.01.2021 |  | 1 |  | I квартал 2021 года |  | О.В. Якимцев |
| 1.13.4 | подготовка массива данных из ПО «Учет плановых показателей (УПП)» за 2021 год |  | 4 |  | ежеквар-тально |  |  |
| 1.14 | Организация работы по: |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1 | актуализации действующих административных регламентов с учетом типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела, разработанных Управлением архивами Свердловской области |  | 1 |  | по мере необходи-мости |  | О.А. Чемезова |
| 1.14.2 | своевременному размещению актуальной информации в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области |  | 1 |  | по мере необходи-мости |  | О.А. Чемезова |
| 1.15 | Актуализация информации на информационном стенде: |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.15.1 | размещение полного перечня муниципальных услуг предоставляемых через Единый портал государственных и муниципальных услуг и через МФЦ |  | 1 |  | I квартал 2021 года |  | Н.В. Мухина |
| 1.15.2 | размещение Календаря знаменательных дат на 2021 год |  | 1 |  | I квартал 2021 года |  | Н.В. Мухина |
| 2. | Исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, полномочий, предусмотренных Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ (в ред. от 21.11.2019) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия, на которые планируется расходование субвенции из областного бюджета: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| 2.1.1 | увеличение стоимости основных средств (оборудование для архивохранилища, шредер, приборы для измерения t и влажности) |  |  | 95 000 руб. |  | в течение года | О.В. Якимцев |
| 2.1.2 | оплата услуг связи (интернет, телефонная связь, конверты, марки) |  |  | 20 000 руб. |  | в течение года | О.В. Якимцев |
| 2.1.3 | увеличение стоимости материальных запасов (канц. товары, короба для хранения документов, клавиатура, мышь, картридж) |  |  | 90 000 руб. |  | в течение года | О.В. Якимцев |
| 2.1.4 | услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, текущий ремонт отопления, коммунальные услуги, уборка помещений, охранно-пожарная сигнализация) |  |  | 27 000 руб. |  | в течение года | О.В. Якимцев |
|  | ИТОГО: |  |  | 232 000 руб. |  |  |  |
| 2.2 | Составление отчетов: |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.2.1 | «Сведения о количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальных архивах муници-пальных образований, расположен-ных на территории Свердловской области, на 01.01.2021» |  |  | 1 |  | по отдельному графику не ранее 20.02.2021 | О.В. Якимцев |
| 2.2.2 | «Сведения о составе и объеме архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области хранящихся в муниципальных архивах, на 31.12.2020» |  |  | 1 |  | по отдельному графику не ранее 20.02.2021 | О.В. Якимцев |
| 2.2.3 | «Отчет о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области» |  |  | 4 |  | ежеквар-тально | О.В. Якимцев |
| 2.2.4 | «Сведения о реализации полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области по состоянию на 01.01.2022» |  |  | 1 |  | IV квартал 2021 года | О.В. Якимцев, бухгалтерия |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 2.2.5 | подготовка информации о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном на использование субвенций |  |  | 1 |  | I квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 2.2.6 | «Отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету муниципального образования» |  |  | 1 |  | I квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 2.3 | Ведение учета архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, в автоматизированном режиме посредством программного комплекса «Архивный фонд» (версия 3): |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.3.1 | ПК «Архивный фонд» документов постоянного хранения по состоянию на 01.01.2022 |  |  | 1 |  | в течение года | О.А. Чемезова |
| 2.3.2 | ПК «Архивный фонд» документов по личному составу по состоянию на 01.01.2022 |  |  | 1 |  | в течение года | О.А. Чемезова |
| 3. | Обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по созданию нормативных условий, соблюдению нормативных режимов хранения архивных документов: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | заключение договоров на обслуживание охранно – пожарной сигнализации |  |  | 1 |  | I квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 3.1.2 | заключение договоров на коммунальные услуги |  |  | 4 |  | I квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 3.1.3 | картонирование документов постоянного срока хранения |  |  | 434 |  | в течение года | О.А. Чемезова |
| 3.1.4 | энтомологический и микологический осмотр архивных документов (выборочно) и помещений архивохранилищ |  |  | 2 |  | II, IV квартал 2021 года | О.Н. Черноскутова О.А. Чемезова Н.В. Мухина |
| 3.1.5 | обеспыливание архивных документов |  |  | 2 |  | II, IV квартал 2021 года | О.Н. Черноскутова О.А. Чемезова Н.В. Мухина |
| 3.1.6 | измерение температурно – влажностного режима в архивохранилищах |  |  | 52 |  | 1 раз в неделю в теч. года | О.Н. Черноскутова О.А. Чемезова |
| 3.2 | Мероприятия по улучшению физико-химического и технического состояния архивных документов (по итогам проверки наличия и состояния архивных документов): |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| 3.2.1 | подшивка дел |  |  | 289 |  | II – IV квартал 2021 года | О.Н. Черноскутова О.А. Чемезова Н.В. Мухина |
| 3.2.2 | замена и оформление обложек |  |  | 81 |  | II квартал 2021 года | О.А. Чемезова Н.В. Мухина |
| 3.2.3 | перенумерация дел |  |  | 284 |  | II квартал 2021 года | О.Н. Черноскутова О.А. Чемезова Н.В. Мухина |
| 3.2.4 | составление заверительных листов |  |  | 4500 |  | II – IV квартал 2021 года | О.Н. Черноскутова О.А. Чемезова Н.В. Мухина |
| 3.3 | Мероприятия по учету архивных документов: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | внесение изменений в составе и объеме фондов в 2021 году на документы постоянного хранения (ф. № 2, 6, 7, 9, 30, 38, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 1-К) |  |  | 31 |  | в течение года | О.В. Якимцев |
| 3.4 | Составление паспорта архива на 01 января 2022 года: |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.4.1 | по документам постоянного хранения |  |  | 1 |  | IV квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 3.4.2 | по документам по личному составу |  |  | 1 |  | IV квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 3.5 | Мероприятия по работе с программным комплексом «Архивный фонд»: |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | внесение записи в раздел «Дело» ПК «Архивный фонд» (ф. № 2, 6, 7, 9, 30, 38, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 1-К) |  |  | 467 |  | в течение года | О.А. Чемезова |
| 3.5.2 | актуализация исторических справок и аннотаций в ПК «Архивный фонд» |  |  | 1 |  | в течение года |  |
| 3.5.3 | актуализация внесенной в ПК «Архивный фонд» информации о физическом и техническом состоянии архивных документов |  |  | 1 |  | в течение года |  |
| 4. | Формирование Архивного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Включение в состав Архивного фонда Российской Федерации документов организаций –источников комплектования архива: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | документов постоянного хранения от организаций–источников комплектования |  |  | 369 ед. хр. |  | в течение года | О.В. Якимцев О.А. Чемезова |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
|  | в том числе, относящихся к государственной собственности Свердловской области |  |  | 96 ед. хр. |  | в течение года | О.В. Якимцев О.А. Чемезова |
| 4.2 | Представление на согласование экспертно-проверочной комиссии Управления архивами Свердловской области положений об экспертной комиссии, архиве, инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, описей дел по личному составу организаций–источников комплектования архива, а также списков организаций–источников комплектования архива: |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | положений об ЭК |  |  | 5 |  | II квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 4.2.2 | инструкций по делопроизводству |  |  | 5 |  | II квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 4.2.3 | номенклатур дел |  |  | 6 |  | IV квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 4.2.4 | описей дел по личному составу |  |  | 107 |  | в течение года | О.В. Якимцев |
| 4.3 | Прием архивных документов от организаций–источников комплектования архива в соответствии с графиком, на основании актов приема-передачи архивных документов на хранение: |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | документов постоянного хранения от организаций–источников комплектования |  |  | 434 |  | в течение года | О.В. Якимцев О.А. Чемезова |
| 4.3.2 | фотодокументов |  |  | 10 |  | IV квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 4.4 | Полистная экспертиза ценности документов по личному составу с истекшими сроками хранения за 1945 год, всего (фонды № 2, 4, 25, 32, 33, 42, 45, 48, 60, 80, 82, 84, 88, 95, 96) |  |  | 23 |  | IV квартал 2021 года | О.В. Якимцев О.Н. Черноскутова |
|  | из них государственной собственно-сти Свердловской области |  |  | 6 |  | IV квартал 2021 года | О.В. Якимцев О.Н. Черноскутова |
| 4.5 | Паспортизация архивов организаций – источников комплектования архива: |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | провести анализ итогов паспортизации архивов организаций-источников комплектования архива по состоянию на 01 декабря 2020 года и за 2018 – 2019 годы. Представить |  |  | 1 |  | 15 января 2021 года | О.В. Якимцев |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | аналитическую информацию о качестве заполнения паспортов и пояснительную записку в Управление архивами Свердловской области |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | провести паспортизацию архивов организаций по состоянию на 01 декабря 2021 года |  |  | 29 организаций |  | IV квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 4.5.3 | подготовка «Сведений о состоянии хранения документов в организациях-источниках комплектования», «Сводного паспорта архивов организаций-источников комплектования» |  |  | 2 |  | декабрь 2021 года | О.В. Якимцев |
| 4.6 | Мероприятия по оказанию методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архива: |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | консультации по организации документов в делопроизводстве и формировании дел |  |  | по требованию |  | в течение года | О.В. Якимцев |
| 4.6.2 | оказание методической помощи при составлении описей и номенклатур дел, подготовки дел к передаче на муниципальное хранение с выходом в организацию (с учётом эпидемической ситуации) |  |  | по требованию |  | в течение года | О.В. Якимцев |
| 4.6.3 | консультации при проведении работы по отбору и учету документов Архивного Фонда российской Федерации |  |  | по требованию |  | в течение года | О.В. Якимцев |
| 4.6.4 | организация и проведение консультаций для сотрудников, ответственных за делопроизводство и архив по составлению инструкций по делопроизводству и положений об архиве организации |  |  | по требованию |  | в течение года | О.В. Якимцев |
| 5. | Создание справочно-поисковых средств к архивным документам |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Описание архивных документов в архиве: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | документов по личному составу с истекшими сроками хранения за 1945 год при переводе в состав управленческой документации |  |  | 6 |  | IV квартал 2021 года | О.В. Якимцев О.Н. Черноскутова |
| 5.1.2 | фотодокументов |  |  | 10 |  | IV квартал 2021 года | О.В. Якимцев |
| 5.2 | Каталогизация фотодокументов |  |  | 10 |  | IV квартал 2021 года | О.В. Якимцев |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Организация работы по переводу в электронную форму архивных документов, описей дел (описи дел по личному составу фондов № 1, 2, 3, 4, 5) (описей/ листов/ ед. хр. в описях) |  | 5/88/833 |  | в течение года | О.В. Якимцев |
| 5.4 | Подготовка сведений о местонахождении документов по личному составу для ГКУСО «Государственный архив документов по личному составу Свердловской области» |  | 1 |  | до 15.12.2021 | О.В. Якимцев |
| 6. | Предоставление информационных услуг и информационных продуктов пользователям архивных документов |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами в законодательно установленные сроки, а также в инициативном порядке: |  | 510 |  |  |  |
| 6.1.1 | исполнение тематических запросов |  | 150 заявителей |  | в течение года | О.В. Якимцев О.А. Чемезова |
| 6.1.2 | исполнение социально-правовых запросов |  | 360 заявителей |  | в течение года | О.В. Якимцев О.Н. Черноскутова |
| 6.2 | Предоставление архивных документов пользователям в читальном зале архива |  | по требованию |  | в течение года | О.В. Якимцев |
| 6.3 | Организация и проведение «Дня открытых дверей в архиве» |  | по требованию |  | в течение года | О.В. Якимцев |
| 6.4 | Подготовка сведений для календаря – справочника «Знаменательные и памятные даты Свердловской области 2022 год» |  | 1 сведение |  | до 01.05.2021 | О.В. Якимцев |