Утвержден постановлением Главы городского округа

от 11.02.2021 № 210

«О внесении изменений План мероприятий («дорожная карта») по улучшению состояния инвестиционного климата в муниципальном образовании «Каменский городской округ» на 2020–2021 годы, утверждённый постановлением Главы МО «Каменский городской округ»

от 24.12.2020г. №1912»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по улучшению состояния инвестиционного климата в муниципальном образовании

«Каменский городской округ» на 2020–2021 годы

| Но-мер строки | Раздел рейтинга/ показатель | Значение показателя 2019 года | Планируемое значение показателя на 2020 год | Планируемое значение показателя на 2021 год | Номер мероприятия | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственный за достижение результата и реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА Повышение эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднее время регистрации юридических лиц (дней). | - | - | - | 1. | Осуществление мониторинга актуальности внесенных данных об адресах в Федеральную информационную адресную систему. | постоянно, до 01.07.2021 | Комитет по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова |
| 2. | Среднее время получения разрешений на строительство (дней). | 22 | 5 (р.д) | 5 (р.д) | 1. | Постоянное информирование застройщиков о возможности параллельного прохождения процедур при получении градостроительного плана и технических условий, и заключения договоров технологического присоединения путем размещения информации на официальном сайте МО «Каменский городской округ» | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова |
|  |  |  |  |  | 2 | Ведение журнала с перечнем респондентов (предпринимателей, компаний) которые получают разрешение на строительство (обязательно ФИО руководителя, наименование организации, № телефона и адрес эл. почты). Направление краткой информации о количестве обратившихся за разрешением на строительство. | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова |
| 3. | Оценка деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по выдаче разрешений в сфере строительства (средний бал) | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 1. | Информирование представителей деловых объединений о сокращении срока и упрощении процедур по выдаче разрешений на строительство в целях формирования корректного экспертного мнения о реализованных в Свердловской области мерах по улучшению бизнес- климата. | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова |
|  |  |  |  |  | 2. | Проведение анкетирования респондентов с целью выявления удовлетворенности работой специалистов. Информирование респондентов о проведении опроса. Критерии удовлетворенности: 1) скорость выдачи разрешений; 2) стоимость получения разрешений; 3) необходимость предоставления не предусмотренных законодательством документов; 4) профессионализм сотрудников, участвующих в процессе выдачи разрешений; 5) возможность оформления разрешения (или прохождения части этапов) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Шкала оценки: 1 – очень плохо, 2 – скорее плохо, 3 – нейтрально, 4 – хорошо, 5 – отлично Направлять информацию о количестве заполненных анкет. | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова |
| 4. | Оценка эффективности процедур по подключению к сетям теплоснабжения (опрос) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 1. | Направление краткой информации о подключении к сетям теплоснабжения. Ведение журнала с перечнем респондентов (предпринимателей, компаний) которые подключаются к сетям теплоснабжения (обязательно ФИО руководителя, наименование организации, № телефона и адрес эл. почты). | 1 раз в 6 месяцев | Зам. Главы по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранов |
|  |  |  |  |  | 2. | Проведение анкетирования респондентов с целью выявления удовлетворенности работой специалистов. Информирование респондентов о проведении опроса. Критерии удовлетворенности: 1) скорость подключения; 2) стоимость подключения; 3) достаточность мощностей у сетевой компании; 4) необходимость предоставления не предусмотренных законодательством документов для подключения; 5) профессионализм сотрудников органов, ответственных за подключение к теплосетям; 6) возможность оформления процедуры подключения (или ее этапов) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Шкала оценки: 1 – очень плохо, 2 – скорее плохо, 3 – нейтрально, 4 – хорошо, 5 – отлично | ежеквартально до 31.12.2021 | Зам. Главы по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранов |
| 5. | Оценка эффективности процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения (опрос) | - | 3,8 | 3,8 | 1. | Направление краткой информации о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения. Ведение журнала с перечнем респондентов (предпринимателей, компаний) которые подключаются к сетям водоснабжения и водоотведения (обязательно ФИО руководителя, наименование организации, № телефона и адрес эл. почты). | 1 раз в 6 месяцев | Зам. Главы по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранов |
|  |  |  |  |  | 2. | Проведение анкетирования респондентов с целью выявления удовлетворенности работой специалистов. Информирование респондентов о проведении опроса. Критерии удовлетворенности 1) скорость подключения; 2) стоимость подключения; 3) достаточность мощностей у сетевой компании; 4) необходимость предоставления не предусмотренных законодательством документов для подключения; 5) профессионализм сотрудников органов, ответственных за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения; 6) возможность оформления процедуры подключения (или ее этапов) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Шкала оценки: 1 – очень плохо, 2 – скорее плохо, 3 – нейтрально, 4 – хорошо, 5 – отлично | ежеквартально до 31.12.2021 | Зам. Главы по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранов |
| А3. Повышение эффективности процедур по регистрации прав собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права Собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок) (штук) | - | - | - | 1. | Осуществление мониторинга средних сроков изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | ежеквартально до 01.07.2021 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова |
| А5. Повышение эффективности процедур по подключению электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Среднее время подключения к электросетям (дней) | - | - | - | 1. | Обеспечение предоставления ОАО «МРСК Урала» (по согласованию), АО «ЕЭК» (по согласованию), АО «Облкоммунэнерго» (по согласованию), АО «РСК» (по согласованию), АО «Горэлектросеть» (по согласованию) исходно-разрешительной документации, сопутствующей технологическому присоединению (разрешений на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на проведение земляных работ и получение порубочного билета), в срок не более 10 календарных дней | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова |
| ИНСТИТУТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА Б.1 Эффективность системы взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Но-мер строки | Раздел рейтинга/ показатель | Значение показателя 2019 года | Планируемое значение показателя на 2020 год | Планируемое значение показателя на 2021 год | Номер мероприятия | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственный за достижение результата и реализацию мероприятия |
| 8. | Заключение инвестиционных соглашений (в т.ч. соглашений муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений) (штук) | 0 | 0,8 | 0,8 |  | Заключение концессионного соглашения | 1 раз в 6 месяцев | Зам. Главы по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранов, Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров |
| Б2. Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса (снижение нагрузки на бизнес, связанный с проведением проверок (административное давление на бизнес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение эффективной деятельности инвестиционного уполномоченного (средний бал) | 3,6 | 4 | 4 | 1 | Общедоступное размещение контактной информации с инвестиционным уполномоченным на сайте МО Каменский городской округ | Постоянно 31.12.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров |
| 10. | Обеспечение эффективной деятельности координационного совета (средний бал) | 4,7 | 4,7 | 5 | 1. | Обеспечение системности и результативности заседаний координационного совета | ежеквартально до 31.12.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров |
|  |  |  |  |  | 2. | В рамках работы координационного совета выдвижение инициатив по улучшению инвестиционного климата. | ежеквартально до 31.12.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина |
| 11. | Размещение информации об инвестиционных возможностях на сайте Администрации (средний бал) | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 1 | Актуализация информации раздела «Инвестиции» сайта муниципального образования | 28.02.2021 (постоянно) | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров |
|  |  |  |  |  | 2 | Подготовка краткой информации о мерах поддержки инвестиционных проектов и размещение данной информации на официальном сайте муниципального образования | 28.02.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина Комитет по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова |
|  |  |  |  |  | 4 | Подготовка информации о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах и размещение данной информации на официальном сайте муниципального образования | 01.03.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров |
| 12. | Среднее количество запрошенных дополнительных (не предусмотренных к обязательному представлению по закону) документов на фирму в год (штук/год). | - | - | - | 1. | При проведении публичных мероприятий по обсуждению результатов правоприменительной практики, в том числе в интерактивном режиме (через аккаунты в социальных сетях в сети "Интернет" (YouTube-канал или при помощи интерактивных сервисов)), рассматривать вопрос о перечне обязательных требований и представляемых документах при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по курируемым видам регионального (федерального) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также предусмотреть обсуждение проектов нормативных правовых актов Свердловской области, затрагивающих интересы предпринимателей (при наличии таких актов в разработке в период проведения мероприятия) | 20.12.2020 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров Зам. Главы по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранов |
| 13. | Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя (штук/год) | - | - | - | 1. | На официальном сайте муниципального образования в разделе Муниципальный контроль создание вкладки «Информация о динамике проводимых проверок» | 01.03.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров |
|  |  |  |  |  | 2. | Ежеквартальная публикация на официальном сайте органа контроля информации о динамике количества проводимых проверок по курируемым видам муниципального контроля в отношении субъектов предпринимательской деятельности, с указанием ключевых оснований для их проведения. |  | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров Зам. Главы по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранов |
| ИНФРАСТУКТУРА И РЕСУРСЫ В.1 Доступность земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Но-мер строки | Раздел рейтинга/ показатель | Значение показателя 2019 года | Планируемое значение показателя на 2020 год | Планируемое значение показателя на 2021 год | Номер мероприятия | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственный за достижение результата и реализацию мероприятия |
| 14. | Изменение общего количества земельных участков, сформированных и выставленных на аукцион в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (доля) | 3,13 | 1,28 | 1,67 | 1. | Увеличение числа сформированных и выставленных на аукцион земельных участков по сравнению с предыдущим годом. Ведение реестра земельных участков, сформированных и выставленных на аукцион. Форма реестра Приложение №1 | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина |
| 15. | Динамика общего количества заключенных договоров купли-продажи (аренды) земельных участков по результатам аукционов | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 1 | Увеличение количества договоров купли-продажи (аренды) земельных участков по сравнению с предыдущим годом. Ведение реестра заключенных договоров купли-продажи (аренды) земельных участков. Форма реестра Приложение №2 | ежеквартально до 31.12.2020 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина |
| 16. | Превышение стоимости заключенного договора купли -продажи (аренды) земельных участков по сравнению с первоначальной ценой по итогам аукциона | 1,73 | 2 | 2,5 | 1 | Увеличение стоимости заключенных договоров купли-продажи (аренды) земельных участков по отношению к первоначальной стоимости аукциона. Ведение реестра заключенных договоров купли-продажи (аренды) земельных участков. Форма реестра Приложение №3 | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина |
| В2. Качество и доступность финансовых и имущественных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства наличием и доступностью необходимых для ведения бизнеса свободных земельных участков в муниципальном образовании (опрос) | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  | Публикация актуальной информации на официальном сайте Каменского городского округа в каком порядке, в какой орган (организацию) необходимо направлять заявки в целях использования земельного участка для ведения бизнеса. | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина |
|  |  |  |  |  |  | Публикация актуального Перечня свободных земельных участков для ведения бизнеса. | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина |
|  |  |  |  |  | 3. | Ведение журнала с перечнем респондентов (предпринимателей, компаний) обратившихся за консультацией. В журнале обязательно указывать ФИО руководителя, наименование организации, № телефона и адрес эл. почты. | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина |
|  |  |  |  |  | 4. | Направлять информацию о количестве респондентов, прошедших анкетирование. Проведение анкетирования респондентов с целью выявления удовлетворенности работой специалистов. Информирование респондентов о проведении опроса. Критерии удовлетворенности: 1) Доступность информации о свободных земельных участках и порядке направления заявки в целях использования земельного участка для ведения бизнеса; 2) наличие / отсутствие необходимости предоставления не предусмотренных законодательством документов; 3) понятность информации о процедурах; 4) скорость прохождения процедур; 5) доступность участия; 6) удобство организации процедур; 7) прозрачность процедур. Шкала оценки: 1 – очень плохо, 2 – скорее плохо; 3 – нейтрально, 4 – хорошо, 5 – отлично. | 1 раз в 6 месяцев | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина |
| 18. | Удовлетворенность процедурой постановки на кадастровый учет | - | - | - | 1. | Информирование заявителей о способах получения услуг Управления Росреестра в администрациях муниципальных образований, офисах МФЦ (информация на информационных стендах, в буклетах, на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований) | ежеквартально до 01.07.2020 | Председатель Комитета Е.А. Чистякова Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина |
|  |  |  |  |  | 2. | Мониторинг направления муниципальными образованиями ответов на запросы Управления Росреестра по системе межведомственного электронного взаимодействия в установленные сроки. | 30.12.2020 | Председатель Комитета Е.А. Чистякова Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина |
| 19. | Удовлетворенность мерами поддержки (опрос) | 4,8 | 4.8 | 4,8 | 1. | Публикация актуальной информации по мерам поддержки на официальном сайте Каменского городского округа: 1) условия получения муниципальной поддержки; 2) простота процесса получения поддержки; 3) разнообразии видов поддержки; 4) размер поддержки; 5) контактные данные для консультационных услуг по мерам поддержки. | 01.02.2020 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина |
| 20. | Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет | - | - | - | 1. | Организация предоставления документов для осуществления учетно-регистрационных действий ИОГВ СО и органами местного самоуправления муниципальных образований исключительно в электронном виде | один раз в два месяца, до 01.07.2021 | Председатель Комитета Е.А. Чистякова Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина |
| 21. | Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет | - | - | - | 1. | Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия, сокращение сроков предоставления ответов на запросы Управления Росреестра | 30.12.2020 | Председатель Комитета Е.А. Чистякова Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина |
| ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Г1. Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказаны услуги муниципальными фондами поддержки малого предпринимательства/при отсутствии муниципальных фондов поддержки на территории - администрациями муниципальных образований в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | 0,37 | 0,4 | 0,5 | 1. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказаны услуги муниципальными фондами поддержки (или администрацией муниципального образования). Форма реестра Приложение №4 Реестры с подписью руководителя направляются в печатном виде и в электронном на эл. kgo370878@yandex.ru | ежеквартально до 31.12.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина |
| 23. | Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в субъекте Российской Федерации (штук на тыс. человек). | - | - | - | 1. | Предусматривать в бюджете муниципального образования расходы на осуществление мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие МСП и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП, в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и исходя из утвержденного норматива стоимости расходных полномочий по содействию развитию МСП и обеспечению деятельности муниципальных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 30.12.2020 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров |
| 24. | Доля стоимости заключенных Контрактов с субъектами малого предпринимательства (по процедурам конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений, проведенным для субъектов малого Предпринимательства в контрактной системе) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в субъекте Российской Федерации (процентов). | 59 | 58 | 60 | 1. | Обеспечение установленной доли Муниципальных контрактов с субъектами малого предпринимательства в общей стоимости муниципальных контрактов. Ответственные специалисты по закупкам формируют Справки о заключенных контрактах в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Форма Справки Приложение № 5 Направляют Справки в сканированном виде с подписью на эл. адрес kgo370878@yandex.ru | 15.03.2021 | Администрация Специалист 1 категории Орлова Наталья Николаевна, (3439)32-45-22 Сельские администрации Астафьева Олеся Витальевна Комитет по управлению муниципальным имуществом, Кузнецова Екатерина Владимировна Комитет по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова Управление образования Специалист в сфере размещения заказов Борзова Елена Николаевна, Управление культуры: Зам. директора МБУК Культурно-досуговый центр Каменского городского округа Орлова Елена Михайловна, МКУ «УКС КГО» О.Н. Ушакова МКУ "Управление хозяйством Каменского городского округа" А.В. Коровин |
| 25 | Ежегодное увеличение количества объектов в Перечнях муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Перечень муниципального имущества), в том в числе за счет земельных участков и имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями | 1 | 1 | 1 | 1. | Формирование протоколов заседаний рабочей группы, включающих информацию по форме Приложение №6 | 31.12.2020 и 31.12.2021 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина |
|  |  |  |  |  | 2. | Формирование отчета о деятельности рабочей группы по форме Приложение №7 | 31.12.2020 и 31.12.2021 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина |
|  |  |  |  |  | 3. | Разместить информацию п.1 и п.2 на официальном сайте муниципального образования | 31.12.2020 и 31.12.2021 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина |
| 26 | Повышение уровня информированности потребителей и субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды и деятельности органов местного самоуправления | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1. | Разместить в сети Интернет Планы мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования на 2020 и 2021 год. | 31.12.2020 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров |
|  |  |  |  |  | 2. | Разместить отчеты (полугодовой и годовой) о выполнении мероприятий муниципальной «дорожной карты» и достижении ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования. | 1 раз в 6 месяцев | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров |
|  |  |  |  |  | 3. | Подготовка информационной справки о рассмотрении вопросов в сфере конкуренции на заседаниях коллегиального органа за 2020 и 2021 год | 31.12.2020 и 31.12.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров |
|  |  |  |  |  | 4. | Осуществлять публикацию информации в интернет-изданиях, средствах массовой информации о состоянии конкурентной среды в муниципальном образовании и деятельности органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции | ежеквартально до 31.12.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров |
| 27 | Формирование лучших муниципальных практик содействия развитию конкуренции | 0 | 0,3 | 0,4 | 1. | Сформировать муниципальную практику содействия развитию конкуренции. Подготовить информационную справку Приложение №6 | 01.02.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров |
|  |  |  |  |  | 2. | Направить до 01.04.2020 года информационную справку о практике содействия развитию конкуренции на эл. адрес kgo370878@yandex.ru для размещения информации в ПК ИСУФ | 01.04.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров |
| 28 | Создание системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в органах местного самоуправления муниципального образования | 0 | 1 | 1 | 1. | Разместить на официальном сайте МО Каменский городской округ Доклад об организации системы антимонопольного комплаенса в отчетном году | 01.03.2021 | Начальник отдела по правовой и кадровой работе Ирина Валерьевна Вощикова |
| 29 | Иное | - | - | - | 1. | Развитие проекта "Амбассадоры Свердловской области в инвестиционной политике" | 01.07.2020 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров |

Приложение №8

к постановлению Главы

от ___________ №______

Отчет о выполнении

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по улучшению состояния инвестиционного климата в муниципальном образовании

«Каменский городской округ» на 2020–2021 годы

| Но-мер строки | Раздел рейтинга/ показатель | Номер мероприятия | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственный за достижение результата и реализацию мероприятия/ Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Среднее время регистрации юридических лиц (дней). | 1. | Осуществление мониторинга актуальности внесенных данных об адресах в Федеральную информационную адресную систему. | постоянно, до 01.07.2021 | Комитет по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова/ Е.Е. Белоносова (3439)36-59-43 |
| 2. | Среднее время получения разрешений на строительство (дней). | 1. | Постоянное информирование застройщиков о возможности параллельного прохождения процедур при получении градостроительного плана и технических условий, и заключения договоров технологического присоединения путем размещения информации на официальном сайте МО «Каменский городской округ» | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова/ Е.Е. Белоносова (3439)36-59-43 |
|  |  | 2 | Ведение журнала с перечнем респондентов (предпринимателей, компаний) которые получают разрешение на строительство (обязательно ФИО руководителя, наименование организации, № телефона и адрес эл. почты). Направление краткой информации о количестве обратившихся за разрешением на строительство. | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова, (3439)36-59-43 |
| 3. | Оценка деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по выдаче разрешений в сфере строительства (средний бал) | 1. | Информирование представителей деловых объединений о сокращении срока и упрощении процедур по выдаче разрешений на строительство в целях формирования корректного экспертного мнения о реализованных в Свердловской области мерах по улучшению бизнес- климата. | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова/ Е.Е. Белоносова (3439)36-59-80 |
|  |  | 2. | Проведение анкетирования респондентов с целью выявления удовлетворенности работой специалистов. Информирование респондентов о проведении опроса. Критерии удовлетворенности: 1) скорость выдачи разрешений; 2) стоимость получения разрешений; 3) необходимость предоставления не предусмотренных законодательством документов; 4) профессионализм сотрудников, участвующих в процессе выдачи разрешений; 5) возможность оформления разрешения (или прохождения части этапов) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Шкала оценки: 1 – очень плохо, 2 – скорее плохо, 3 – нейтрально, 4 – хорошо, 5 – отлично Направлять информацию о количестве заполненных анкет. | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова, (3439)36-59-43 |
| 4. | Оценка эффективности процедур по подключению к сетям теплоснабжения (опрос) | 1. | Направление краткой информации о подключении к сетям теплоснабжения. Ведение журнала с перечнем респондентов (предпринимателей, компаний) которые подключаются к сетям теплоснабжения (обязательно ФИО руководителя, наименование организации, № телефона и адрес эл. почты). | 1 раз в 6 месяцев | Зам. Главы по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранов, / Степанова Юлия Сергеевна (3439)32-50-59 |
|  |  | 2. | Проведение анкетирования респондентов с целью выявления удовлетворенности работой специалистов. Информирование респондентов о проведении опроса. Критерии удовлетворенности: 1) скорость подключения; 2) стоимость подключения; 3) достаточность мощностей у сетевой компании; 4) необходимость предоставления не предусмотренных законодательством документов для подключения; 5) профессионализм сотрудников органов, ответственных за подключение к теплосетям; 6) возможность оформления процедуры подключения (или ее этапов) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Шкала оценки: 1 – очень плохо, 2 – скорее плохо, 3 – нейтрально, 4 – хорошо, 5 – отлично | ежеквартально до 31.12.2021 | Зам. Главы по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранов, / Степанова Юлия Сергеевна (3439)32-50-59 |
| 5. | Оценка эффективности процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения (опрос) | 1. | Направление краткой информации о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения. Ведение журнала с перечнем респондентов (предпринимателей, компаний) которые подключаются к сетям водоснабжения и водоотведения (обязательно ФИО руководителя, наименование организации, № телефона и адрес эл. почты). | 1 раз в 6 месяцев | Зам. Главы по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранов, / Степанова Юлия Сергеевна (3439)32-50-59 |
|  |  | 2. | Проведение анкетирования респондентов с целью выявления удовлетворенности работой специалистов. Информирование респондентов о проведении опроса. Критерии удовлетворенности 1) скорость подключения; 2) стоимость подключения; 3) достаточность мощностей у сетевой компании; 4) необходимость предоставления не предусмотренных законодательством документов для подключения; 5) профессионализм сотрудников органов, ответственных за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения; 6) возможность оформления процедуры подключения (или ее этапов) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Шкала оценки: 1 – очень плохо, 2 – скорее плохо, 3 – нейтрально, 4 – хорошо, 5 – отлично | ежеквартально до 31.12.2021 | Зам. Главы по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранов, / Степанова Юлия Сергеевна (3439)32-50-59 |
| 6. | Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права Собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок) (штук) | 1. | Осуществление мониторинга средних сроков изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | ежеквартально до 01.07.2021 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова / Лобышева Алена Николаевна, (3439)36-59-80 |
| 7. | Среднее время подключения к электросетям (дней) | 1. | Обеспечение предоставления ОАО «МРСК Урала» (по согласованию), АО «ЕЭК» (по согласованию), АО «Облкоммунэнерго» (по согласованию), АО «РСК» (по согласованию), АО «Горэлектросеть» (по согласованию) исходно-разрешительной документации, сопутствующей технологическому присоединению (разрешений на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на проведение земляных работ и получение порубочного билета), в срок не более 10 календарных дней | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова / Нетунаева Людмила Михайловна, (3439)36-59-43 |
| 8. | Заключение инвестиционных соглашений (в т.ч. соглашений муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений) (штук) |  | Заключение концессионного соглашения | 1 раз в 6 месяцев | Зам. Главы по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранов, Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров/ Степанова Юлия Сергеевна (3439)32-50-59 |
| 9. | Обеспечение эффективной деятельности инвестиционного уполномоченного (средний бал) | 1 | Общедоступное размещение контактной информации с инвестиционным уполномоченным на сайте МО Каменский городской округ | Постоянно 31.12.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров/ Мешкова Елена Викторовна (3439)37-08-78, Чемезов Дмитрий Витальевич (3439)36-59-43 |
| 10. | Обеспечение эффективной деятельности координационного совета (средний бал) | 1. | Обеспечение системности и результативности заседаний координационного совета | ежеквартально до 31.12.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров/ Степанова Татьяна Владимировна (3439)32-50-59 |
|  |  | 2. | В рамках работы координационного совета выдвижение инициатив по улучшению инвестиционного климата. ВАЖНО!!! Информация за 2020 год так и не поступила для отчета по дорожной карте!!! | ежеквартально до 31.12.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров/ Степанова Татьяна Владимировна (3439)32-50-59 Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина Юрченко Ольга Анатольевна 8 (3439) 370-208 |
| 11. | Размещение информации об инвестиционных возможностях на сайте Администрации (средний бал) | 1 | Актуализация информации раздела «Инвестиции» сайта муниципального образования | 28.02.2021 (постоянно) | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров/ Чемезов Дмитрий Витальевич (3439)36-59-43, Мешкова Елена Викторовна (3439)37-08-78, |
|  |  | 2 | Подготовка краткой информации о мерах поддержки инвестиционных проектов и размещение данной информации на официальном сайте муниципального образования | 28.02.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров/ Мешкова Елена Викторовна (3439)37-08-78, Степанова Татьяна Владимировна (3439)32-50-59, Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина/ Юрченко Ольга Андреевна 8(3439)370-208 Комитет по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова/ Назарова Ольга Леонидовна (343936-59-80 |
|  |  | 4 | Подготовка информации о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах и размещение данной информации на официальном сайте муниципального образования | 01.03.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров/ Мешкова Елена Викторовна (3439)37-08-78, Чемезов Дмитрий Витальевич (3439)36-59-43 |
| 12. | Среднее количество запрошенных дополнительных (не предусмотренных к обязательному представлению по закону) документов на фирму в год (штук/год). | 1. | При проведении публичных мероприятий по обсуждению результатов правоприменительной практики, в том числе в интерактивном режиме (через аккаунты в социальных сетях в сети "Интернет" (YouTube-канал или при помощи интерактивных сервисов)), рассматривать вопрос о перечне обязательных требований и представляемых документах при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по курируемым видам регионального (федерального) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также предусмотреть обсуждение проектов нормативных правовых актов Свердловской области, затрагивающих интересы предпринимателей (при наличии таких актов в разработке в период проведения мероприятия) | 20.12.2020 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина / Хабирова Елена Витальевна, (3439)37-93-29 Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров/ Степанова Татьяна Владимировна (3439)32-50-59 Зам. Главы по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранов/ Андреев Тимур Владимирович (3439)37-89-06, Суворова Ольга Степановна (3439)34-45-22, Козополянская Анастасия Павловна (3439)32-40-82 |
| 13. | Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя (штук/год) | 1. | На официальном сайте муниципального образования в разделе Муниципальный контроль создание вкладки «Информация о динамике проводимых проверок» | 01.03.2021 | Чемезов Дмитрий Витальевич (3439) 37-05-47 |
|  |  | 2. | Ежеквартальная публикация на официальном сайте органа контроля информации о динамике количества проводимых проверок по курируемым видам муниципального контроля в отношении субъектов предпринимательской деятельности, с указанием ключевых оснований для их проведения. | ежеквартально, до 20.12.2021 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина / Хабирова Елена Витальевна, (3439)37-93-29 Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров/ Степанова Татьяна Владимировна (3439)32-50-59 Зам. Главы по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранов/ Андреев Тимур Владимирович (3439)37-89-06, Суворова Ольга Степановна (3439)34-45-22, Козополянская Анастасия Павловна (3439)32-40-82 |
| 14. | Изменение общего количества земельных участков, сформированных и выставленных на аукцион в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (доля) | 1. | Увеличение числа сформированных и выставленных на аукцион земельных участков по сравнению с предыдущим годом. Ведение реестра земельных участков, сформированных и выставленных на аукцион. Форма реестра Приложение №1 | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина/ Перескокова Юлия Владимировна (3439)37-02-38 |
| 15. | Динамика общего количества заключенных договоров купли-продажи (аренды) земельных участков по результатам аукционов | 1 | Увеличение количества договоров купли-продажи (аренды) земельных участков по сравнению с предыдущим годом. Ведение реестра заключенных договоров купли-продажи (аренды) земельных участков. Форма реестра Приложение №2 | ежеквартально до 31.12.2020 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина/ Кузнецова Екатерина Владимировна (3439)37-93-05) |
| 16. | Превышение стоимости заключенного договора купли -продажи (аренды) земельных участков по сравнению с первоначальной ценой по итогам аукциона | 1 | Увеличение стоимости заключенных договоров купли-продажи (аренды) земельных участков по отношению к первоначальной стоимости аукциона. Ведение реестра заключенных договоров купли-продажи (аренды) земельных участков. Форма реестра Приложение №3 | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина/ Перескокова Юлия Владимировна (3439)37-02-38 |
| 17. | Удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства наличием и доступностью необходимых для ведения бизнеса свободных земельных участков в муниципальном образовании (опрос) |  | Публикация актуальной информации на официальном сайте Каменского городского округа в каком порядке, в какой орган (организацию) необходимо направлять заявки в целях использования земельного участка для ведения бизнеса. | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина/ Перескокова Юлия Владимировна 8(3439) 37-02-38 |
|  |  |  | Публикация актуального Перечня свободных земельных участков для ведения бизнеса. | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина/ Перескокова Юлия Владимировна 8(3439) 37-02-38 |
|  |  | 3. | Ведение журнала с перечнем респондентов (предпринимателей, компаний) обратившихся за консультацией. В журнале обязательно указывать ФИО руководителя, наименование организации, № телефона и адрес эл. почты. | ежеквартально до 31.12.2021 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина/ Перескокова Юлия Владимировна 8(3439) 37-02-38 |
|  |  | 4. | Направлять информацию о количестве респондентов, прошедших анкетирование. Проведение анкетирования респондентов с целью выявления удовлетворенности работой специалистов. Информирование респондентов о проведении опроса. Критерии удовлетворенности: 1) Доступность информации о свободных земельных участках и порядке направления заявки в целях использования земельного участка для ведения бизнеса; 2) наличие / отсутствие необходимости предоставления не предусмотренных законодательством документов; 3) понятность информации о процедурах; 4) скорость прохождения процедур; 5) доступность участия; 6) удобство организации процедур; 7) прозрачность процедур. Шкала оценки: 1 – очень плохо, 2 – скорее плохо; 3 – нейтрально, 4 – хорошо, 5 – отлично. | 1 раз в 6 месяцев | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина/ Перескокова Юлия Владимировна 8(3439) 37-02-38 |
| 18. | Удовлетворенность процедурой постановки на кадастровый учет | 1. | Информирование заявителей о способах получения услуг Управления Росреестра в администрациях муниципальных образований, офисах МФЦ (информация на информационных стендах, в буклетах, на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований) | ежеквартально до 01.07.2020 | Председатель Комитета Чистякова Е.А./ Елисеева Дарья Сергеевна 8 (3439) 36-59-80 Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина/ Занахова Светлана Анатольевна 8 (3439) 370-208 |
|  |  | 2. | Мониторинг направления муниципальными образованиями ответов на запросы Управления Росреестра по системе межведомственного электронного взаимодействия в установленные сроки. | 30.12.2020 | Председатель Комитета Чистякова Е.А./ Елисеева Дарья Сергеевна 8 (3439) 36-59-80 Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина/ Занахова Светлана Анатольевна 8(3439)370-208 |
| 19. | Удовлетворенность мерами поддержки (опрос) | 1. | Публикация актуальной информации по мерам поддержки на официальном сайте Каменского городского округа: 1) условия получения муниципальной поддержки; 2) простота процесса получения поддержки; 3) разнообразии видов поддержки; 4) размер поддержки; 5) контактные данные для консультационных услуг по мерам поддержки. | 01.02.2020 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина/ Юрченко Ольга Андреевна 8(3439)370-208 |
| 20. | Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет | 1. | Организация предоставления документов для осуществления учетно-регистрационных действий ИОГВ СО и органами местного самоуправления муниципальных образований исключительно в электронном виде | один раз в два месяца, до 01.07.2021 | Председатель Комитета Чистякова Е.А./ Елисеева Дарья Сергеевна 8 (3439) 36-59-80 Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина/ Занахова Светлана Анатольевна 8(3439)370-208 |
| 21. | Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет | 1. | Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия, сокращение сроков предоставления ответов на запросы Управления Росреестра | 30.12.2020 | Председатель Комитета Чистякова Е.А./ Елисеева Дарья Сергеевна 8 (3439) 36-59-80 Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина/ Занахова Светлана Анатольевна 8(3439)370-208 |
| 22. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказаны услуги муниципальными фондами поддержки малого предпринимательства/при отсутствии муниципальных фондов поддержки на территории - администрациями муниципальных образований в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | 1. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказаны услуги муниципальными фондами поддержки (или администрацией муниципального образования). Форма реестра Приложение №4 Реестры с подписью руководителя направляются в печатном виде и в электронном на эл. kgo370878@yandex.ru | ежеквартально до 31.12.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров/ Главный специалист Степанова Татьяна Владимировна (3439)32-50-59, Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова/ Елисеева Дарья Сергеевна (3439) 36-59-43 Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина/ Юрченко Ольга Андреевна 8(3439)370-208 |
| 23. | Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в субъекте Российской Федерации (штук на тыс. человек). Министерство инвестиций и развития Свердловской области | 1. | Предусматривать в бюджете муниципального образования расходы на осуществление мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие МСП и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП, в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и исходя из утвержденного норматива стоимости расходных полномочий по содействию развитию МСП и обеспечению деятельности муниципальных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 30.12.2020 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров/ Главный специалист Степанова Татьяна Владимировна (3439) 32-50-59 |
| 24. | Доля стоимости заключенных Контрактов с субъектами малого предпринимательства (по процедурам конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений, проведенным для субъектов малого Предпринимательства в контрактной системе) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в субъекте Российской Федерации (процентов). | 1. | Обеспечение установленной доли Муниципальных контрактов с субъектами малого предпринимательства в общей стоимости муниципальных контрактов. Ответственные специалисты по закупкам формируют Справки о заключенных контрактах в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Форма Справки Приложение № 5 Направляют Справки в сканированном виде с подписью на эл. адрес kgo370878@yandex.ru | 15.03.2021 | Администрация Специалист 1 категории Орлова Наталья Николаевна, (3439)32-45-22 Сельские администрации Астафьева Олеся Витальевна Комитет по управлению муниципальным имуществом, Кузнецова Екатерина Владимировна (3439)37-93-05 Комитет по архитектуре и градостроительству Е.А. Чистякова/ Ольга Леонидовна Назарова (3439)36-59-80 Управление образования Специалист в сфере размещения заказов Борзова Елена Николаевна, (3439)36-50-32 Управление культуры: Зам. директора МБУК Культурно-досуговый центр Каменского городского округа Орлова Елена Михайловна, (3439)365058 МКУ «УКС КГО» О.Н. Ушакова/ Контрактный управляющий Осипова Татьяна Сергеевна (3439)36-59-52 МКУ "Управление хозяйством Каменского городского округа" А.В. Коровин/ Астафьева Олеся Витальевна |
| 25 | Ежегодное увеличение количества объектов в Перечнях муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Перечень муниципального имущества), в том в числе за счет земельных участков и имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями | 1. | Формирование протоколов заседаний рабочей группы, включающих информацию по форме Приложение №6 | 31.12.2020 и 31.12.2021 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина/ Дектянникова Юлия Валерьевна 8(3439)370-208 |
|  |  | 2. | Формирование отчета о деятельности рабочей группы по форме Приложение №7 | 31.12.2020 и 31.12.2021 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина/ Дектянникова Юлия Валерьевна 8(3439)370-208 |
|  |  | 3. | Разместить информацию п.1 и п.2 на официальном сайте муниципального образования | 31.12.2020 и 31.12.2021 | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом М.И. Самохина/ Дектянникова Юлия Валерьевна 8(3439)370-208 |
| 26 | Повышение уровня информированности потребителей и субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды и деятельности органов местного самоуправления | 1. | Разместить в сети Интернет Планы мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования на 2020 и 2021 год. | 31.12.2020 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров/ Главный специалист Степанова Татьяна Владимировна (3439)32-50-59 |
|  |  | 2. | Разместить отчеты (полугодовой и годовой) о выполнении мероприятий муниципальной «дорожной карты» и достижении ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования. | 1 раз в 6 месяцев | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров/ Главный специалист Степанова Татьяна Владимировна (3439)32-50-59 |
|  |  | 3. | Подготовка информационной справки о рассмотрении вопросов в сфере конкуренции на заседаниях коллегиального органа за 2020 и 2021 год | 31.12.2020 и 31.12.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров/ Главный специалист Степанова Татьяна Владимировна (3439)32-50-59 |
|  |  | 4. | Осуществлять публикацию информации в интернет-изданиях, средствах массовой информации о состоянии конкурентной среды в муниципальном образовании и деятельности органов местного самоуправления по содействию развитию конкуренции | ежеквартально до 31.12.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров/ Главный специалист Степанова Татьяна Владимировна (3439)32-50-59 |
| 27 | Формирование лучших муниципальных практик содействия развитию конкуренции | 1. | Сформировать муниципальную практику содействия развитию конкуренции. Подготовить информационную справку Приложение №6 | 01.02.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров/ Главный специалист Степанова Татьяна Владимировна (3439)32-50-59 |
|  |  | 2. | Направить до 01.04.2020 года информационную справку о практике содействия развитию конкуренции на эл. адрес kgo370878@yandex.ru для размещения информации в ПК ИСУФ | 01.04.2021 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров/ Главный специалист Степанова Татьяна Владимировна (3439)32-50-59 |
| 28 | Создание системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в органах местного самоуправления муниципального образования | 1. | Разместить на официальном сайте МО Каменский городской округ Доклад об организации системы антимонопольного комплаенса в отчетном году | 01.03.2021 | Начальник отдела по правовой и кадровой работе Ирина Валерьевна Вощикова |
| 29 | Иное | 1. | Развитие проекта "Амбассадоры Свердловской области в инвестиционной политике" | 01.07.2020 | Зам. Главы по экономике и финансам А.Ю. Кошкаров/ Главный специалист Степанова Татьяна Владимировна (3439)32-50-59 |