ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2022										№ 1204

п. Мартюш

О разработке проекта бюджета

муниципального образования  «Каменский городской округ»

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 27.03.2014г. № 212 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ» (в редакции Решений Думы Каменского городского округа от 19.03.2015 года № 314, от 15.10.2015 года № 395, от 12.11.2015 года № 402, от 28.07.2016 года № 505, от 19.10.2017 года № 147, от 21.11.2019 года № 421, от 21.04.2021 № 14), в целях обеспечения  своевременной и качественной  подготовки проекта бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  План  мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на 2023 год  и плановый период  2024 и 2025 годов (прилагается).

2.Руководителям органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации Каменского городского округа обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального образования «Каменский городской округ».

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

4.Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  возложить  на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю.Кошкарова.

Глава городского округа                                                                 С.А. Белоусов

Утвержден

постановлением Главы  Каменского городского округа от21.06.2022 № 1204

«О разработке проекта бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

П Л А Н

мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального образования  «Каменский городской округ»

на 2023 год  и плановый период  2024 и 2025 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласование количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с исполнительными органами государственной власти Свердловской области | В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области | Отраслевые (функциональные) органы Администрации МО «Каменский городской округ» (далее - отраслевые (функциональные органы) |
| 2. | Представление обоснования целесообразности открытия новых муниципальных учреждений (в случае увеличения сети муниципальных учреждений социальной сферы) | В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области | Отраслевые (функциональные) органы |
| 3. | Подготовка и представление заявок в исполнительные органы государственной власти Свердловской области для участия городского округа в государственных программах Свердловской области | В соответствии с установленными государственными программами сроками для подачи заявок | Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
| 4. | Внесение изменений (при необходимости) в порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 01.08.2022 | Финансовое управление |
| 5. | Представление в Финансовое управление Администрации Каменского городского округа (далее – Финансовое управление) утвержденных муниципальных программ Каменского городского округа до 2026 года (в актуальной редакции) | до 10.08.2022 | ГРБС |

2

| 6. | Подготовка и представление в Финансовое управление предварительного прогноза социально-экономического развития МО «Каменский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 15.08.2022 | Администрация КГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Представление в Финансовое управление обоснования бюджетных ассигнований по формам 1-5 в соответствии с приложением к Порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденному приказом Финансового управления от 29.07.2013г. № 34 (в редакции Приказа от 18.06.2020 № 33) | до 15.08.2022 | ГРБС |
| 8. | Составление и представление в Финансовое управление проекта росписи на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в соответствии с классификацией расходов бюджетов и операций сектора государственного управления (в части расходов местного бюджета без учета межбюджетных средств) | до 15.08.2022 | ГРБС |
| 9. | Проведение мониторинга объема расходных полномочий по направлениям, используемых Министерством финансов Свердловской области для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и доведение объема расходных полномочий до главных распорядителей бюджетных средств | Не позднее 5 дней со дня получения данных от Министерства финансов Свердловской области | Финансовое управление |
| 10. | Приведение в актуальное состояние методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет, в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с общими требованиями к таким методикам, установленными Правительством Российской Федерации. Предоставление методики в Финансовое управление | до 01.09.2022 | Главные администраторы доходов бюджета |

3

| 11. | Подготовка и представление в Финансовое управление сведений: - ожидаемое исполнение администрируемых доходных источников в текущем финансовом году; - прогнозная оценка доходов в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов по администрируемым доходным источникам в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступлений в бюджет (с приложением пояснительной записки, расчетов, подтверждающих документов) | до 01.09.2022 | Главные администраторы доходов местного бюджета, Главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Представление (при необходимости) в Финансовое управление предложений об увеличении оценки расходных полномочий по вопросам местного значения на 2023 год для согласования в Министерстве финансов Свердловской области исходных данных с расчетами и обоснованиями | до 01.09.2022 | ГРБС, ответственные исполнители муниципальных программ |
| 13. | Формирование общих плановых объемов бюджетных ассигнований Каменского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, на основе объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, представленных главными распорядителями бюджетных средств | до 01.09.2022 | Финансовое управление |
| 14. | Подготовка соответствующих материалов с использованием информации главных администраторов (администраторов) доходов бюджета и главных распорядителей бюджетных средств и согласование с Министерством финансов Свердловской области исходных данных и расчетных показателей для расчета объема дотаций из областного бюджета местному бюджету на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | по сроку Министерства финансов Свердловской области | Финансовое управление |
| 15. | Подготовка протокола разногласий (при необходимости) для участия в согласительной комиссии Правительства Свердловской области и Законодательного собрания Свердловской области для рассмотрения и урегулирования имеющихся разногласий | по сроку Министерства финансов Свердловской области | Финансовое управление |

4

| 16. | Рассмотрение несогласованных вопросов на заседании комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления МО, по исходным данным к проекту бюджета на 2023 год | по графику работы согласительной комиссии | Администрация КГО, Финансовое управление |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Представление в Финансовое управление информации по оценке потерь местного бюджета: - от предоставления налоговых льгот; - от предоставления муниципального имущества в пользование на льготных условиях | до 25.09.2022 | Администрация КГО, Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 18. | Представление в Финансовое управление предварительных коэффициентов ожидаемого роста (снижения) поступлений по доходным источникам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, связанных с ростом (снижением) макроэкономических показателей (налог на доходы физических лиц, единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог) | до 01.10.2022 | Администрация КГО |
| 19. | Подготовка изменений в нормативные правовые акты о местных налогах и внесение их на рассмотрение в Думу Каменского городского округа (при необходимости) | до 01.10.2022 | Администрация КГО |
| 20. | Предоставление в Финансовое управление информации, определяющей цель и объем по предоставлению муниципальных гарантий МО «Каменский городской округ» | до 01.10.2022 | Администрация КГО |
| 21. | Разработка и согласование проекта постановления Главы МО «Каменский городской округ» об утверждении состава согласительной комиссии по рассмотрению проекта бюджета МО «Каменский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 01.10.2022 | Финансовое управление |

5

| 22. | Направление главным распорядителям бюджетных средств предварительных плановых объемов бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (без учета межбюджетных трансфертов) | до 01.10.2022 | Финансовое управление |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Подготовка предложений на согласительную комиссию по рассмотрению проекта бюджета на 2023 год для урегулирования разногласий, с соответствующими расчетами и обоснованными доводами | (согласно графика, установленного постановлением Главы КГО) | ГРБС |
| 24. | Рассмотрение вопросов и предложений по материалам, представленных ГРБС на заседании согласительной комиссии | октябрь 2022 года (согласно графика, установленного постановлением Главы КГО) | Комиссия по разногласиям Каменского городского округа |
| 25. | Разработка и согласование проекта постановления Главы КГО об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО «Каменский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. | до 15.10.2022 | Финансовое управление |
| 26. | Представление в Финансовое управление актуализированного (уточненного) прогноза поступлений администрируемых платежей на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также оценки поступлений за 2022 год по кодам бюджетной классификации (с приложением расчетов и пояснительной записки) | до 15.10.2022 | Главные администраторы доходов местного бюджета |
| 27. | Направление главным распорядителям бюджетных средств плановых объемов бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | После доведения МФСО окончательных цифр по ОРП и МБТ | Финансовое управление |
| 28. | Представление в Финансовое управление распределения бюджетных ассигнований в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | в срок, установленный Финансовым управлением | ГРБС |
| 29. | Подготовка и представление в Финансовое управление паспортов муниципальных программ | до 01.11.2022 | Ответственные исполнители муниципальных программ |
| 30. | Представление в Финансовое управление реестра источников доходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 01.11.2022 | Главные администраторы доходов местного бюджета |

6

| 31. | Подготовка и представление в Финансовое управление: 1) предварительных итогов социально-экономического развития за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития МО «Каменский городской округ» за текущий финансовый год; 2) уточненного прогноза социально-экономического развития МО «Каменский городской округ» на 2023 - 2025 годы | до 10.11.2022 | Администрация КГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 32. | Представление в Финансовое управление оценки ожидаемого исполнения бюджета по доходам за текущий финансовый год в разрезе кодов бюджетной классификации | до 10.11.2022 | Главные администраторы доходов местного бюджета |
| 33. | Разработка проекта изменений бюджетного прогноза муниципального образования «Каменский городской округ» на долгосрочный период | до 10.11.2022 | Финансовое управление |
| 34. | Формирование реестра расходных обязательств муниципального образования к проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 15.11.2022 | Финансовое управление |
| 35. | Формирование и представление Главе Каменского городского округа проекта Решения Думы Каменского городского округа «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и иных документов, подлежащих представлению в Думу Каменского городского округа одновременно с проектом бюджета в соответствии со статьей 27 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ» | до 15.11.2022 | Финансовое управление |
| 36. | Представление в Думу Каменского городского округа проекта Решения Думы Каменского городского округа «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и иных документов, подлежащих представлению в Думу Каменского городского округа одновременно с проектом бюджета в соответствии со статьей 27 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ» | 15.11.2022 | Администрация КГО |