ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.01.2025											         № 63

пгт. Мартюш

Об утверждении плана основных мероприятий (дорожной карты)                   по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании 2025 года      на территории Каменского муниципального округа Свердловской области

На основании пункта 13 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года               N 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года», постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», в целях качественной организации и своевременной подготовки к проведению детской оздоровительной кампании 2025 года в Каменском муниципальном округе Свердловской области, руководствуясь Уставом Каменского муниципального округа Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий (дорожную карту) 
по подготовке к детской оздоровительной кампании 2025 года на территории Каменского муниципального округа Свердловской области (далее – План основных мероприятий) (прилагается).

2. Лицам, ответственным за реализацию Плана основных мероприятий, обеспечить его выполнение в установленные сроки.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                      на заместителя Главы администрации по вопросам организации управления          и социальной политике Е.Г.Балакину.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Каменского муниципального округа Свердловской области (https://www.kamensk-adm.ru), на официальном сайте Управления образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области (http://mouo.ru/).

- Исполняющий обязанности

- Главы муниципального округа 						    М.И. Пичугин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы Каменского муниципального округа Свердловской области

от 23.01.2025 № 63

«Об утверждении плана основных мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании 2025 года в Каменском муниципальном округе Свердловской области»

ПЛАН

основных мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению

детской оздоровительной кампании в 2025 году на территории

Каменского муниципального округа Свердловской области.

| № | Разделы плана (Наименование мероприятий) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по созданию нормативно – правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2025 года |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка постановления Главы Каменского муниципального округа о мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | январь | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа |
| 1.2. | Заключение соглашения с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | февраль | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа |
| 1.3. | Заключение соглашения с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на ремонт загородного оздоровительного лагеря | февраль | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, МАУ ЗОЛ «Колосок» |
| 1.4. | Направление актуальной информации об организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Каменского муниципального округа в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков Свердловской области | до 1 марта 2025 года | руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 1.5. | Сдача пакета документов в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск – Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах с целью проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества организации отдыха детей и их оздоровления | февраль | руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 1.6. | Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам | апрель-май | руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 1.7. | Подготовка пакета приказов по организации работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок» | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок» | руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 1.8 | Подготовка реестра малых (малозатратных) форм занятости детей и молодежи в летний период 2025 года | май | ММОК, МАУ ДО «ЦДО», Управление культуры Администрации Каменского муниципального округа |
| 1.9. | Установка квоты в муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей на территории Каменского муниципального округа Свердловской области, обеспечивающих потребность в отдыхе и оздоровлении детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Каменского муниципального округа Свердловской области | В срок до 20 января 2025 года Не менее 2 % от фактической заполняемости за предшествующий календарный год | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа |
| 2. Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно - эпидемиологического состояния в организациях отдыха детей и их оздоровления; принятие мер по устранению вскрытых недостатков; анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния организаций отдыха детей и их оздоровления | февраль, май | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.2. | Приведение зданий, сооружений и территории организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной безопасности, комплексной безопасности | февраль-май | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.3. | Обеспечение организаций отдыха детей и их оздоровления дезинфекционными средствами | февраль | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.4. | Проведение мероприятий по очистке территории лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок». Дератизация, дезинсекция, профилактическая камерная обработка мягкого инвентаря, акарицидная обработка территорий | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ Колосок» | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.5. | Оснащение медицинских кабинетов лагерей медицинским оборудованием и лекарственными препаратами | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ Колосок» | руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.6. | Заключение договоров: на организацию охраны общественного порядка в МАУ «ЗОЛ «Колосок», на обслуживание видеонаблюдения, тревожной кнопки, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; на вывоз ТБО и ЖБО; на проведение необходимых лабораторных исследований в рамках производственного контроля и для получения санэпидзаключения | январь | руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.7. | Актуализация паспорта антитеррористической защищенности лагеря (при необходимости) | перед началом проведения детской оздоровительной кампании | МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.8. | Проведение проверок готовности спортивных и игровых сооружений в лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных организациях | перед началом проведения детской оздоровительной кампании | руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.9. | Проведение мониторинга медицинского осмотра сотрудников лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок», санитарно-гигиенического обучения сотрудников лагерей и пищеблоков, подготовка документации для открытия лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок» | апрель-май | руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.10. | Приёмка лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок» муниципальной межведомственной оздоровительной комиссией | за 3-5 дней до открытия | ММОК |
| 2.11. | Проведение инструктажей и тренировок для обеспечения готовности персонала организаций отдыха детей и их оздоровления к действиям при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций | перед началом каждой смены, во время проведения смены | руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 2.12. | Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период каникул в рамках проведения профилактической операции «Подросток». | перед началом проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО |
| 2.13. | Организация и проведение профилактической акции «Всемирный день без табака» | май | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО |
| 2.14. | Организация и проведение профилактической акции «День борьбы с наркоманией» | июнь | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО |
| 2.15. | Организация и проведение профилактической акции «Комендантский патруль» | январь, май, июнь, июль, август, ноябрь | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО |
| 2.16. | Участие в областной оперативно-профилактической операции «Подросток» | май-октябрь | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО |
| 2.17 | Мониторинг наличия несанкционированных лагерей на территории Каменского муниципального округа | в период проведения детской оздоровительной кампании | ММОК |
| 3. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | Формирование дислокации лагерей дневного пребывания | январь | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа |
| 3.2. | Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок» | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО Управление культуры Администрации Каменского муниципального округа |
| 3.3. | Информирование населения о порядке комплектования обучающимися федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений «Международный детский центр «Артек», «Всероссийский детский центр «Орленок», «Всероссийский детский центр «Океан» и «Всероссийский детский центр «Смена». | январь, март, июнь | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа |
| 3.4. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря, в 2025 году, в рамках реализации проекта «Поезд здоровья» | в установленные сроки предоставленных смен | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа |
| 3.5. | Уведомление контрольных и надзорных органов о планируемых сроках открытия организаций отдыха детей и их оздоровления, режиме функционирования (датах начала и окончания каждой смены), планируемом количестве детей в каждой смене | перед началом проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 3.6. | Информационное, кадровое и программное методическое обеспечение детской оздоровительной кампании | перед началом проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 3.7. | Своевременное прохождение медицинских осмотров, обследований и гигиенического обучения персонала муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления | перед началом проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 3.8. | Методическая работа с сотрудниками лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок», организация обучения, консультаций с привлечением специалистов надзорных органов | январь-май | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 3.9. | Проведение совещаний для начальников лагерей с дневным пребыванием детей с участием представителей контрольных и надзорных органов | январь, апрель | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО |
| 3.10. | Разработка программ по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | февраль - апрель | руководители ОО МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 3.11. | Организация работы совместно с Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав с Управлением социальной политики по формированию списков детей, находящихся в социально опасном положении, на предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления | март -апрель | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО, ТКДНиЗП |
| 3.12. | Формирование кадрового состава начальников лагерей с дневным пребыванием детей | март | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО |
| 3.13. | Организация собрания родителей несовершеннолетних, участвующих в проекте «Поезд здоровья», выезжающих на Черноморское побережье | май, за 14 дней до начала смены | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа |
| 3.14. | Прием заявлений о выдаче путевок, ведение журнала приема заявлении, работа с обращениями граждан, желающими получить путевки в организации отдыха и оздоровления детей | апрель - август | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, начальники лагерей |
| 3.15. | Организация заездов и выездов в МАУ «ЗОЛ «Колосок», контроль отправления и возвращения детей из МАУ «ЗОЛ «Колосок» | в период проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, Директор МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 3.16. | Работа с организациями отдыха детей и их оздоровления, предоставляющими путевки для санаторно-курортного и загородного оздоровительного отдыха, прием и передача документов | в период проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа |
| 3.17. | Организация работы муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии | в период подготовки и проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа |
| 3.18. | Мониторинг качества и доступности муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период» (проведение выборочных опросов среди получателей услуг) | в период проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа |
| 3.19. | Взаимодействие с МФЦ в городе Каменск-Уральский и Каменском районе в рамках реализации административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период» | в период проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа |
| 3.20. | Подготовка информации о предстоящих мероприятиях в рамках детской оздоровительной кампании для размещения на официальных сайтах, в средствах массовой информации | в период проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, Управление культуры Администрации Каменского муниципального округа, МАУ ДО «ЦДО», руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 3.21. | Информирование населения об организации детской оздоровительной кампании в 2025 году, о сроках подачи заявлений на получение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, о тематике программ смен (через СМИ, официальные сайты образовательных учреждений, информационные стенды) | в период подготовки к детской оздоровительной кампании | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 3.22. | Информирование образовательных организаций, МАУ «ЗОЛ «Колосок» о возможности прохождения курсов повышения квалификации, курсов профессиональной переподготовки для специалистов, задействованных в детской оздоровительной кампании | в период подготовки к детской оздоровительной кампании | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО |
| 3.23. | Направление информации о работе лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок» на портал «Уральские каникулы.ру» | в период проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |
| 3.24. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам организации детской оздоровительной кампании на территории Каменского муниципального округа | в период подготовки и проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа |
| 3.25. | Подготовка отчетов по соглашениям с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области | ежемесячно | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа |
| 3.26. | Мониторинг реализации оздоровительной кампании. Формирование и направление отчетов в Южный управленческий округ, Региональный центр координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской области, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | в установленные сроки | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа |
| 4. Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала |  |  |  |
| 4.1. | Организация досуговых мероприятий, малых (малозатратных форм) организации занятости детей и молодежи |  | Управление культуры Администрации Каменского муниципального округа, МАУ ДО «ЦДО» |
| 4.2. | Привлечение лагерей дневного пребывания, МАУ «ЗОЛ «Колосок» к участию в областных и всероссийских конкурсах 2025 г.: - Всероссийский конкурс «Лига вожатых»; - Областной конкурс вожатых ЗОЛ «Это счастье! Я вожатый!»; - Областной конкурс среди проектов среди отрядов помощников вожатых; - Областной конкурс на лучшую организацию и проведение тематических смен и акций «Профсоюз»; -Областной конкурс на лучшую организацию отдыха детей и их оздоровления; - Областной детский фотоконкурс «Лето в фокусе»; - Областной конкурс экскурсий «Лагерь глазами детей»; -Областной конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования (руководителей кружков) организаций отдыха детей и их оздоровления; -Областной конкурс программ смены и методических материалов организации отдыха детей и их оздоровления | в период работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «ЗОЛ «Колосок» | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа |
| 4.3. | Обеспечение участия образовательных учреждений в областном туристическом проекте «Урал для школы» | сентябрь-ноябрь 2023 г. | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО |
| 4.4. | Проведение на сменах мероприятий, посвященных - 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | в период проведения детской оздоровительной кампании | Управление образования Администрации Каменского муниципального округа, руководители ОО, МАУ «ЗОЛ «Колосок» |

Сокращения:

Каменский муниципальный округ – Каменский муниципальный округ Свердловской области;

Управление образования Администрации Каменского муниципального округа – Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области;

Управление культуры Администрации Каменского муниципального округа – Управление культуры, спорта и делам молодежи Каменского муниципального округа Свердловской области;

МАУ ДО «ЦДО» - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования»;

МАУ «ЗОЛ «Колосок» - муниципальное автономное учреждение «Загородный оздоровительный лагерь «Колосок»;

ОО – образовательные организации;

ММОК - муниципальная межведомственная оздоровительная комиссия Каменского муниципального округа Свердловской области;

ТКДНиЗП - Территориальная комиссия Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их прав