

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ГЛАВЫ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

23.06.2025 № 107

пгт. Мартюш

**О подготовке и проведении на территории Каменского муниципального округа Свердловской области досрочных выборов**

**Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года**

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ   
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие   
в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом   
от 29.04.2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», в целях оказания содействия Каменской районной территориальной избирательной комиссии в организации подготовки и проведения   
на территории Каменского муниципального округа Свердловской области досрочных выборов Губернатора Свердловской области   
14 сентября 2025 года, руководствуясь Уставом Каменского муниципального округа Свердловской области:

1. Утвердить комплексный план совместных мероприятий  
Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области   
и Каменской районной территориальной избирательной комиссии   
(далее – Каменская районная ТИК) на период подготовки и проведении досрочных выборов Губернатора Свердловской области   
14 сентября 2025 года (прилагается).

2. Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области:

1) предоставлять Каменской районной ТИК на безвозмездной основе необходимые помещения, включая помещение для голосования и помещение для хранения избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2

2) заблаговременно подготовить здания избирательных участков, где будут выделяться помещения для работы участковых избирательных комиссий и проведения Выборов (противопожарная безопасность, своевременная уборка территории перед зданием участка);

3) принять меры по обеспечению энергоснабжения и температурно-влажностного режима в помещениях для голосования избирательных участков в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для реализации мероприятий, связанных с проведением Выборов;

4) принять меры по обеспечению сохранности установленного   
в помещениях для голосования избирательных участков оборудования, предназначенного для реализации мероприятий, связанных с проведением Выборов;

5) принять меры, по реализации избирательного права в полном объеме лицам с ограниченными возможностями;

6) обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»;

7) осуществлять контроль за подготовкой помещений для проведения публичных мероприятий в форме собраний, для встреч с избирателями,   
а также за готовностью специальных мест для размещения информационных материалов Каменской районной ТИК и печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов.

3. Ведущему специалисту администрации Каменского муниципального округа Е.А. Семеновой обеспечить оперативную передачу сведений   
о регистрации (учете) избирателей, участников выборов Каменской районной ТИК для актуализации сведений об избирателях.

4. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области  
(О.А. Чемезова) по согласованию с Каменской районной ТИК организовать проведение разъяснительной, просветительной работы среди жителей   
в период подготовки к Выборам, а также спланировать и провести комплекс спортивных, культурно-массовых мероприятий в день голосования   
по Выборам.

5. Главному специалисту администрации Каменского муниципального округа Т.В. Степановой:

1) подготовить предложения по подготовке плана мероприятий   
по обеспечению избирателей в день голосования по Выборам услугами торговых предприятий и предприятий общественного питания (в том числе по проведению ярмарок, определению дополнительных мест общественного питания);

3

2) по согласованию с Каменской районной ТИК организовать в день голосования по Выборам предоставление избирателям услуг торговых предприятий и предприятий общественного питания в границах всех избирательных участков.

6. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский»  
(И.С. Каркавин):

1) совместно с Каменской РТИК разработать комплекс мер по охране общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки   
и проведения общероссийского голосования и обеспечить его исполнение;

2) обеспечить охрану помещений избирательных комиссий,  
сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы, контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования;

3) своевременно рассматривать и принимать меры реагирования  
по обращениям Каменской РТИК в ходе избирательной кампании,   
в том числе по противоправной агитационной деятельности.

7. Рекомендовать газете «Пламя» (Н.В. Казанцева) предоставлять печатную площадь для публикации информационных материалов и решений Каменской РТИК в соответствии с законодательством о Выборах.

8. Рекомендовать Управлению социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 12 (О.И. Щевелева) оказывать содействие Каменской районной ТИК в обеспечении и реализации избирательных прав инвалидов, проживающих на территории Каменского муниципального округа Свердловской области.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю   
за собой.

10. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Каменского муниципального округа Свердловской области   
(http://kamensk-adm.ru/).

Глава муниципального округа А.Ю. Кошкаров

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  распоряжением Главы Каменского муниципального округа Свердловской области  от 23.07.2025 № 107  «О подготовке и проведении  на территории Каменского муниципального округа Свердловской области досрочных выборов Губернатора Свердловской области  14 сентября 2025 года» |

4

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**совместных мероприятий Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области и Каменской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведении досрочных выборов Губернатора Свердловской области 14 сентября 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **Вопросы для обсуждения на оперативных, аппаратных совещаниях**   **при Главе муниципального образования** | | | |
| 1.1. | О задачах Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области  по выполнению требований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и основных положений Избирательного кодекса Свердловской области | июнь 2025 | М.И. Пичугин  А.А. Озорнина  (по согласованию) |
| 1.2. | О ходе выполнения требований федерального законодательства по регистрации (учету) избирателей на территории Каменского муниципального округа Свердловской области | август 2025 | М.И. Пичугин  А.А. Озорнина  (по согласованию) |
| 1.3. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, связи) в период подготовки и проведения Выборов | август 2025 | А.В. Баринов |
| 1.4. | Об организации торгового, культурного, бытового и медицинского обслуживания населения в период подготовки и проведения Выборов | август2025 | Т.В. Степанова Ю.А. Ермолаева |
| 1.5. | Об итогах проведения выборов на территории Каменского муниципального округа Свердловской области | сентябрь 2025 | А.А. Озорнина  (по согласованию) |

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** **Организационные мероприятия** | | | |
| 2.1. | Подготовка и направление Главе Каменского муниципального округа предложений по выделению специальных мест для размещения информационных материалов на территории каждого избирательного участка, подготовка проектов соответствующих муниципальных правовых актов | июнь 2025 | М.И. Пичугин  Главы территориальных органов  А.А. Озорнина  (по согласованию) |
| 2.2. | Подготовка проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы организации работы накануне и в день проведения Выборов | июнь 2025 | А.Г. Шестерова  А.А. Озорнина  (по согласованию) |
| 2.3. | Проведение встреч с работниками органов местного самоуправления, подведомственными учреждениями, общественными объединениями и т.д. об организации правового просвещения населения (в том числе молодых и будущих избирателей) в 2025 году | в период с июля по сентябрь 2025 | М.И. Пичугин  А.А. Озорнина  (по согласованию) |
| 2.4. | Проведение совещаний с руководителями правоохранительных органов, войсковой части о мерах по обеспечению законности и общественной безопасности в период подготовки и проведения Выборов | август 2025 | М.И. Пичугин  А.А. Озорнина  (по согласованию) |
| 2.5. | Проведение тренировки по антитеррористической направленности в Позарихинском доме культуры | август 2025 | В.В. Петункина |
| 2.6. | Отработка списков клиентов, состоящих на социальном обслуживании на дому проживающих в Каменском районе | 18.08.2025-22.08.2025 | И.С. Гапанович |
| 2.7. | Отработка списков маломобильных граждан, состоящих на учете в Управлении социальной политики № 12 | 01.08.2025-20.08.2025 | О.И. Щевелева |
| 2.8. | Утверждения графика обучения на период проведения выборов | сентябрь 2025 | А.С. Парадеева |
| 2.9. | Приемка помещений для голосования совместно с представителями МО МВД России «Каменск-Уральский», связи, противопожарной службы | сентябрь 2025 | М.И. Пичугин  А.А. Озорнина  (по согласованию) |
| 2.10. | Проведение культурно-массовых мероприятий | сентябрь 2025 | О.А. Чемезова |
| 2.11. | Участие в совещании с ответственными лицами по координации работы по регистрации (учету) избирателей | в течение всего периода | М.И. Пичугин  А.А. Озорнина  (по согласованию) |
| 2.12. | Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения Выборов | в течение всего периода | М.И. Пичугин  Н.В. Казанцева А.А. Озорнина  (по согласованию) |
| 2.13. | Соблюдение сроков рассмотрения жалоб и заявлений граждан на нарушения избирательных прав, оперативное устранение причин, их вызывающих | в течение всего периода | А.А. Озорнина  (по согласованию) |

6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.** **Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса** | | | |
| 3.1 | Оборудование специальных мест для размещения печатных информационных материалов на территории каждого избирательного участка | июнь 2025 | Главы территориальных органов |
| 3.2. | Приобретение автономных дымовых извещателей ИП-212-189А «Сверчок»  в количестве 6 штук на проблемные избирательные участки | июль 2025 | В.В. Петункина |
| 3.3 | Приобретение огнетушителей с подставкой  в комплекте, в количестве 6 штук на проблемные избирательные участки | июль-август 2025 | Главы территориальных органов |
| 3.4 | Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий  и помещений для голосования на соответствие требованиям, предъявляемым к данным помещениям | до  01.08.2025 | М.И. Пичугин  А.А. Озорнина  (по согласованию) |
| 3.5 | Приобретение SIM карт к автономным пожарным извещателям с GSM модулем,  в количестве 6 штук на проблемные избирательные участки | сентябрь 2025 | В.В. Петункина |
| 3.6 | Подготовка помещений для работы избирательных комиссий и помещений для голосования (обеспечение технологическим оборудованием и средствами связи) | до начала работы участковых избирательных комиссий | М.И. Пичугин  Главы сельских администраций А.А. Озорнина  (по согласованию) |
| 3.7 | Выделение транспорта избирательным комиссиям для осуществления мероприятий по подготовке и проведению Выборов | в течение всего периода | М.И. Пичугин |

2