

**ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 02.06.2014г. № 92

п. Мартюш

***О проведении мероприятий в ознаменование 70-й годовщины***

***Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов***

***в Каменском городском округе***

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2013г. № 1538-ПП «О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»:

1. Утвердить:

1.1 Состав организационного Комитета по координации проведения мероприятий в ознаменование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Каменском городском округе (прилагается).

1.2 План основных мероприятий по подготовке и проведению 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Каменском городском округе (прилагается).

2. Настоящее распоряжение разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Каменского городского округа admkgoso.ru

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В. Кырчикову.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Утвержден

распоряжением Главы

Каменского городского округа

от 02.06.2014г. №92

«О проведении мероприятий в ознаменование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Каменском городском округе»

**СОСТАВ**

**организационного Комитета по координации проведения мероприятий в ознаменование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Каменском городском округе**

Белоусов С.А. - Глава Администрации Каменского городского округа, председатель организационного комитета

Кырчикова И.В. - Заместитель Главы Администрации Каменского городского округа по вопросам организации управления и социальной политике, заместитель председателя организационного комитета

Вересникова Ю.А. - Специалист I категории Администрации Каменского городского округа, секретарь организационного комитета

**Члены организационного комитета:**

Мельник В.А. - Начальник Управления культуры, спорта и делам молодежи Администрации Каменского городского округа

Балакина Е.Г. - Начальник Управления образования Администрации Каменского городского округа

Шестерова А.Г. - Специалист - юрист Администрации Каменского городского округа

Биличенко Л.М. - Специалист I категории по молодежной политике Управления культуры, спорта и делам молодежи Администрации Каменского городского округа

Щевелева О.И. - Начальник Управления социальной политики (по согласованию)

Соломеин В.Н. - Председатель Совета ветеранов Каменского городского округа (по согласованию)

Кузнецов А.В. - Представитель Свердловской областной ассоциации патриотических отрядов «Возвращение» в г. Каменск-Уральском и Каменском городском округе (по согласованию)

Сергеева О.Н. - Глава Бродовской администрации

Карасова К.А. - Глава Колчеданской администрации

Наумов А.М. - Депутат Думы (по согласованию)

Утвержден

распоряжением Главы

Каменского городского округа

от 02.06.2014г. № 92

«О проведении мероприятий в ознаменование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Каменском городском округе»

**ПЛАН**

**Основных мероприятий по подготовке и проведению 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2014-2015 годы в Каменском городском округе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнители |
| 1 | Проведение заседаний организационного Комитета по координации проведения мероприятий, в ознаменование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2014-2015 годы | С.А. Белоусов  И.В.Кырчикова |
| 2 | Организация и проведение заседаний Совета ветеранов Каменского городского округа при Главе городского округа по вопросам организации празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2014-2015 годы  (2 раза в год) | С.А. Белоусов  И.В.Кырчикова  В.Н.Соломеин  (по согласованию) |
| 3 | Проведение обследований по проверке условий жизни участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории Каменского городского округа, на дому с составлением акта; в дальнейшем при наличии у данных граждан проблем в тех или иных сферах жизнедеятельности – оказание возможной помощи | 2014-2015 годы | О.И. Щевелева |
| 4 | Организация мониторинга социально-экономических условий жизни участников Великой Отечественной войны и ветеранов – представителей поколений Великой Отечественной войны в сельских администрациях Каменского городского округа | 2014-2015 годы  1 раз в полугодие | Ю.А.Вересникова, О.И. Щевелева, главы сельских администраций |
| 5 | Районная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная Победе в Великой Отечественной войне | Апрель 2015 года | Л.М. Биличенко |
| 6 | Организация и проведение работ по постановке на учет и принятию в реестр муниципальной собственности объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 2014-2015 годы | КУМИ |
| 7 | Организация мониторинга по сооружению, ремонту, реставрации и благоустройству мемориальных объектов, увековечивающих боевой и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, память павших защитников Отечества | 2014-2015 годы (по отдельному плану) | И.В.Кырчикова  Ю.А.Вересникова  В.Н. Соломеин  (по согласованию) |
| 8 | Организация и проведение муниципального этапа областного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании граждан воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников, обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, посвященного юбилею Великой Победы, в сельских администрациях Каменского городского округа | 2014-2015 годы (по отдельному плану) | И.В. Кырчикова  Ю.А.Вересникова  Л.М. Биличенко |
| 9 | Организация проведения паспортизации воинских захоронений на территории сельских администраций Каменского городского округа | 2014-2015 годы (по отдельному плану) | И.В.Кырчикова  Ю.А.Вересникова, главы сельских администраций |
| 10 | Поздравление с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. | 2014-2015 годы  май | С.А. Белоусов  И.В.Кырчикова  В.Н.Соломеин  (по согласованию) |
| 11 | Проведение торжественного приема Главы Каменского городского округа в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель 2015 года | С.А. Белоусов |
| 12 | Участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби, Дню защитника Отечества, Дню пожилых людей | (по графику) | С.А.Белоусов  И.В. Кырчикова, члены организационного Комитета, главы сельских администраций, депутаты Думы |