

**ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 02.06.2014г. № 91

п. Мартюш

***О подготовке и проведении муниципального этапа областного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании граждан в Свердловской области воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Каменского городского округа***

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 16.01.2014г. № 8-ПП «О подготовке и проведении областного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании граждан в Свердловской области воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и в целях оказания содействия сельским администрациям Каменского городского округа Свердловской области, в работе по приведению в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, и патриотическому воспитанию граждан на примерах ратных и трудовых подвигов земляков при защите Отечества

1. Утвердить:

1.1 План основных мероприятий по организации и проведению в Каменском городском округе муниципального этапа областного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании граждан в Свердловской области воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).

1.2 Состав организационного Комитета Каменского городского округа по подготовке и проведению муниципального этапа областного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании граждан в Свердловской области воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - организационный Комитет) (прилагается).

2. Настоящее распоряжение разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Каменского городского округа admkgoso.ru

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике И.В. Кырчикову.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Утвержден

распоряжением Главы

Каменского городского округа

от 02.06.2014г. № 91

«О подготовке и проведении муниципального этапа областного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании граждан в Свердловской области воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Каменского городского округа»»

**План**

***мероприятий по организации и проведению в Каменском городском округе муниципального этапа областного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании граждан в Свердловской области воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Разработка, утверждение нормативных документов по подготовке и проведению муниципального этапа областного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании граждан в Свердловской области воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – муниципальный этап областного смотра) | 02 июня 2014года | И.В. Кырчикова  Ю.А. Вересникова |
| 2 | Рассмотрение вопроса по организации и проведению муниципального этапа областного смотра на совещаниях с главами сельских администраций Каменского городского округа | 09 июня 2014 года | С.А. Белоусов  И.В. Кырчикова |
| 3 | Подготовка обобщенной информации о состоянии воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков (далее - мемориальные объекты) в сельских администрациях Каменского городского округа | До 09 июня 2014 года | Ю.А. Вересникова, главы сельских администраций |
| 4 | Утверждение графика посещения членами муниципального организационного Комитета мемориальных объектов | До 5 мая 2014 года | И.В. Кырчикова  Ю.А. Вересникова |
| 5 | Организация деятельности по обеспечению сохранности мемориальных объектов, их приведению в надлежащий вид и благоустройству прилежащей территории | Май-октябрь 2014 года | Главы сельских администраций |
| 6 | Заслушивание глав сельских администраций Каменского городского округа по вопросам организации деятельности по обеспечению сохранности мемориальных объектов, их приведению в надлежащий вид и благоустройству прилежащих территорий | Ежемесячно 2014 год | С.А.Белоусов  И.В.Кырчикова, главы сельских администраций |
| 7 | Выезд членов муниципального организационного Комитета в сельские администрации с целью оценки деятельности по обеспечению сохранности мемориальных объектов, их приведению в надлежащий вид и благоустройства территории | Ежемесячно с июня по октябрь 2014 года | Члены муниципального организационного Комитета, представители окружного организационного Комитета (по согласованию) |
| 8 | Подготовка и представление в Администрацию Каменского городского округа обобщенной информации о состоянии мемориальных объектов | До 01 ноября 2014 года | Главы сельских администраций |
| 9 | Подготовка и представление в окружной и областной организационный Комитет сводной информации о результатах работы по проведению областного смотра мемориальных объектов и предложений по определению лучшего участника областного смотра мемориальных объектов среди сельских администраций Каменского городского округа (по установленной форме) | До 01 февраля 2015 года | С.А. Белоусов  И.В. Кырчикова  Ю.А. Вересникова |

Утвержден

распоряжением Главы

Каменского городского округа

от 02.06.2014г.№ 91

«О подготовке и проведении муниципального этапа областного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании граждан в Свердловской области воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Каменского городского округа»»

**СОСТАВ**

**организационного Комитета Каменского городского округа по подготовке и проведению муниципального этапа областного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании граждан в Свердловской области воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих память, защитников Отечества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

Белоусов С.А. - Глава Администрации Каменского городского округа, председатель организационного комитета

Кырчикова И.В. - Заместитель Главы Администрации Каменского городского округа по вопросам организации управления и социальной политике, заместитель председателя организационного комитета

Вересникова Ю.А. - Специалист I категории Администрации Каменского городского округа, секретарь организационного комитета

**Члены организационного комитета:**

Мельник В.А. - Начальник Управления культуры, спорта и делам молодежи Администрации Каменского городского округа

Балакина Е.Г. - Начальник Управления образования Администрации Каменского городского округа

Шестерова А.Г. - Специалист - юрист Администрации Каменского городского округа

Биличенко Л.М. - Специалист I категории по молодежной политике Управления культуры, спорта и делам молодежи Администрации Каменского городского округа

Андреев Л.И. - И.о. председателя Комитета по архитектуре и градостроительству

Соломеин В.Н. - Председатель Совета ветеранов Каменского городского округа (по согласованию)

Кузнецов А.В. - Представитель Свердловской областной ассоциации патриотических отрядов «Возвращение» в г. Каменск-Уральском и Каменском городском округе (по согласованию)

Сергеева О.Н. - Глава Бродовской администрации

Карасова К.А. - Глава Колчеданской администрации

Наумов А.М. - Депутат Думы (по согласованию)