ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 июня 2015 г.  №1812

п. Мартюш

Об утверждении порядка формирования и реализации

комплексных программ Каменского городского округа

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 16.10.2013г. №1229-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации комплексных программ Свердловской области», со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  статьей 31 Устава МО «Каменский городской округ,  в целях обеспечения единства подходов в процессе  формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ»

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить Порядок формирования и  реализации комплексных программ МО «Каменский городской округ» (прилагается).

- 2. Опубликовать настоящее постановление в  газете "Пламя" и разместить на официальном сайте Администрации Каменского городского округа.

- 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа                                                     С.А. Белоусов

- Утвержден

Постановлением Главы

Каменского городского округа

от 29 июня 2015 г. N 1812

«Об утверждении Порядка формирования и реализации комплексных программ Каменского городского округа»

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ

КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решений о формировании комплексных программ Каменского городского округа (далее - комплексные программы), формирования и реализации комплексных программ, а также регулирует отношения, связанные с их реализацией, проведением мониторинга и оценки эффективности их реализации.

2. Комплексная программа представляет собой увязанную по задачам, ресурсам и срокам осуществления систему мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития Каменского городского округа, и является основанием для взаимодействия органов исполнительной власти Каменского городского округа по достижению определенной стратегической цели (стратегических целей) социально-экономического развития Каменского городского округа.

Комплексная программа формируется и реализуется на основе муниципальных программ Каменского городского округа, и не является расходным обязательством Каменского городского округа.

Комплексная программа может включать в себя несколько подпрограмм при необходимости решения нескольких конкретных задач в рамках комплексной программы.

3. Формирование проекта и утверждение комплексной программы включают в себя следующие этапы:

1) принятие решения о формировании проекта комплексной программы;

2) формирование проекта комплексной программы (основания для формирования указаны в пункте 4 настоящего Порядка);

3) согласование проекта комплексной программы;

4) утверждение комплексной программы нормативным правовым актом Каменского городского округа.

- Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

4. Комплексная программа разрабатывается по решению (поручению) Главы Каменского городского округа. Основанием для формирования комплексной программы является распоряжение Главы Каменского городского округа, в котором указываются разработчик проекта комплексной программы, планируемый заказчик-координатор, устанавливается срок формирования комплексной программы.

Инициатором формирования и разработчиком комплексной программы выступает Главный распорядитель бюджетных средств Каменского городского округа, который после утверждения комплексной программы выступает в качестве заказчика-координатора комплексной программы.

5. Комплексные программы формируются в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, иными федеральными документами, определяющими стратегические направления государственной политики, Стратегией социально-экономического развития Каменского городского округа, среднесрочной программой социально-экономического развития Каменского городского округа, и иными стратегическими документами Каменского городского округа.

6. Заказчик-координатор комплексной программы осуществляет координацию деятельности заказчиков комплексной программы по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий, обеспечивающих достижение установленных целевых показателей комплексной программы, а также анализ использования средств местного бюджета и средств внебюджетных источников в случае привлечения указанных средств на реализацию комплексной программы.

7. Заказчик-координатор комплексной программы в пределах своих полномочий:

1) подготавливает проекты постановлений Главы Каменского городского округа об утверждении комплексной программы, о внесении в нее изменений (с участием заказчиков комплексной программы); организует согласование проектов постановлений Главы Каменского городского округа и выносит их на рассмотрение Главы Каменского городского округа в установленном порядке;

2) формирует перечень целевых показателей для мониторинга реализации мероприятий комплексной программы;

3) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию комплексной программы;

4) подготавливает отчеты и доклады о реализации комплексной программы (с участием заказчиков комплексной программы) в соответствии с пунктами 18 - 22 настоящего Порядка;

5) осуществляет ведение отчетности по реализации комплексной программы в соответствии с пунктами 18 - 22 настоящего Порядка.

Заказчики комплексной программы представляют заказчику-координатору отчеты о реализации комплексной программы в сроки, устанавливаемые в комплексной программе, а также иную запрашиваемую информацию и документацию.

8. Комплексная программа содержит паспорт (форма приведена в приложении N 1 к настоящему Порядку).

За паспортом следуют разделы:

1) характеристика проблемы, на решение которой направлена комплексная программа;

2) основные цели и задачи комплексной программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также перечень целевых показателей, отражающих ход ее выполнения;

3) план мероприятий по выполнению комплексной программы;

9. К содержанию разделов комплексной программы предъявляются следующие требования:

1) первый раздел комплексной программы должен содержать постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития, определенными в документах, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

При описании текущего состояния и формулировании проблем в сфере реализации комплексной программы должны использоваться количественные и качественные показатели, свидетельствующие об их наличии.

Указанный раздел также должен содержать обоснование необходимости формирования комплексной программы для решения обозначенных проблем на местном уровне;

2) второй раздел комплексной программы должен содержать цели и задачи, целевые показатели комплексной программы.

Требования, предъявляемые к целям комплексной программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции заказчиков комплексной программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

привязка к временному периоду (должны быть установлены сроки достижения целей комплексной программы).

Второй раздел комплексной программы оформляется в виде приложения N 1 к комплексной программе по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и должен содержать формулировку цели (целей), соответствующую целям стратегических документов и задач, на достижение и решение которых направлена комплексная программа.

Наименования и значения целевых показателей комплексной программы должны соответствовать наименованиям и значениям показателей муниципальных программ Каменского городского округа. Также допускается включение в комплексную программу иных целевых показателей, отражающих достижение целей и решение задач комплексной программы;

3) третий раздел комплексной программы должен содержать текстовую часть, отражающую механизмы реализации мероприятий комплексной программы, и план мероприятий по выполнению комплексной программы (далее - план мероприятий), который оформляется в виде приложения N 2 к комплексной программе по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку и должен содержать мероприятия по направлениям "Капитальные вложения", "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" и "Прочие нужды" с указанием годовых размеров расходов с разбивкой по источникам финансирования.

План мероприятий должен содержать следующие сведения:

наименование мероприятий;

сроки реализации (начало и окончание) каждого мероприятия;

стоимость выполнения мероприятия в ценах соответствующих лет;

взаимосвязь мероприятия и ожидаемых результатов с целевыми показателями;

наименование заказчика (если комплексной программой предусмотрены несколько заказчиков).

В текстовой части третьего раздела по мероприятиям комплексной программы указываются их исполнители. В качестве исполнителей комплексных программ могут выступать:

Главные распорядителю бюджетных средств Каменского городского округа;

юридические и (или) физические лица, в том числе учреждения Каменского городского округа, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации комплексной программы, в порядке, установленном в комплексных программах в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами Каменского городского округа;

10. Состав и структура подпрограмм аналогичны структуре комплексной программы.

При наличии в комплексной программе подпрограмм перечень целевых показателей и план мероприятий (формы приведены в приложениях N 2 и 3 к настоящему Порядку) формируются в целом, отдельно по подпрограммам не формируются.

11. Комплексная программа может иметь иную структуру при наличии особых требований к структуре и содержанию комплексной программы, установленных государственными программами Российской Федерации и иными документами органов исполнительной власти Российской Федерации.

- Глава 3. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

12. После принятия решения о формировании комплексной программы в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка и согласования проекта комплексной программы с Отделом по правовой и кадровой работе Администрации Каменского городского округа, проект комплексной программы подлежит предварительному согласованию с Заместителем Главы по экономике и финансам Администрации Каменского городского округа, срок проведения которого составляет не более 3 рабочих дней.

Заместитель Главы по экономике и финансам Администрации Каменского городского округа при согласовании проекта комплексной программы оценивает представленный проект комплексной программы, обращая особое внимание на:

соответствие настоящему Порядку;

соответствие стратегическим документам, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;

адекватность мероприятий комплексной программы для достижения ее целей, сроки реализации мероприятий;

привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных средств для реализации комплексной программы.

13. После предварительного согласования проекта комплексной программы  Заместителем Главы по экономике и финансам Администрации Каменского городского округа, разработчиком подготавливается проект постановления Главы Каменского городского округа об утверждении комплексной программы и выносится на рассмотрение Главы Каменского городского округа.

14. Проект постановления Главы Каменского городского округа об утверждении комплексной программы подлежит согласованию с  Финансовым Управлением Администрации Каменского городского округа, Заместителем Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике и Заместителем Главы по вопросам ЖКХ, энергетике и связи.

15. Иные виды согласований и экспертизы проектов комплексных программ, проводятся в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Каменского городского округа.

- Глава 4. УТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ, ВНЕСЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ

16. Комплексная программа утверждается постановлением Главы Каменского городского округа.

Изменения в утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа комплексную программу вносятся в порядке, предусмотренном пунктами 12 - 15 настоящего Порядка.

17. Внесение изменений в муниципальную программу Каменского городского округа является основанием для внесения изменений в соответствующую комплексную программу.

- Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ

18. Текущее управление реализацией комплексной программы осуществляется заказчиком-координатором комплексной программы.

19. Заказчик-координатор комплексной программы организует оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации утвержденных комплексных программ

20. Заказчики-координаторы комплексных программ ежеквартально, в течение 10 дней после окончания отчетного периода, направляют Заместителю Главы по экономике и финансам Администрации Каменского городского округа информацию о реализации комплексной программы по формам 1 - 3 (приложение N 4 к настоящему Порядку) и пояснительную записку о ее реализации.

21. Заместитель Главы по экономике и финансам Администрации Каменского городского округа подготавливает и представляет Главе Каменского городского округа ежегодно доклад о реализации комплексной программы в срок до 30 марта года, следующего за отчетным.

Информация об оценке эффективности реализации комплексной программы, Заместителем Главы по экономике и финансам Администрации Каменского городского округа в соответствии с методикой оценки эффективности комплексной программы, включается в ежегодный доклад о реализации комплексной программы.

22. В отношении комплексной программы, реализация которой завершается в отчетном году, заказчик-координатор комплексной программы подготавливает и до 01 марта текущего года представляет  Заместителю Главы по экономике и финансам Администрации Каменского городского округа доклад о выполнении комплексной программы за весь период ее реализации.

- Глава 6. УЧЕТ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ

23. Заместитель Главы по экономике и финансам Администрации Каменского городского округа осуществляет ведение реестра действующих комплексных программ.

Реестр действующих комплексных программ ведется на основе сведений, содержащихся в нормативных правовых актах об утверждении соответствующих комплексных программ, и подлежит публикации на официальном сайте Администрации Каменского городского округа в сети Интернет.

24. Заказчики-координаторы комплексных программ не позднее одного месяца со дня утверждения комплексной программы или внесения в нее изменений:

1) представляют Заместителю Главы по экономике и финансам Администрации Каменского городского округа, а также размещают на официальном сайте Каменского городского округа последнюю редакцию комплексной программы (в случае внесения изменений - с информацией о внесенных изменениях);

2) по запросам Заместителя Главы по экономике и финансам Администрации Каменского городского округа представляют дополнительную информацию о комплексных программах.

Приложение N 1

к Порядку формирования и реализации

комплексных программ Каменского городского округа

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ"

| 1. | Заказчик-координатор комплексной программы |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик (заказчики) комплексной программы |  |
| 3. | Сроки реализации комплексной программы |  |
| 4. | Цели и задачи комплексной программы |  |
| 5. | Перечень подпрограмм комплексной программы |  |
| 6. | Перечень основных целевых показателей комплексной программы |  |
| 7. | Объемы и источники финансирования комплексной программы |  |
| 8. | Адрес размещения в сети интернет |  |

Приложение N 2

к Порядку

формирования и реализации

комплексных программ

Каменского городского округа

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"наименование комплексной программы"

| N строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год | второй год | третий год | четвертый год | пятый год |  | шестой год | седьмой год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | - Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | - Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Целевой показатель 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | - Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Целевой показатель 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | - Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Цель 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | - Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Целевой показатель 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Порядку и              реализации

комплексных программ                                                      Каменского городского округа

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ"

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Ответственный исполнитель | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | первый год | второй год | третий год | четвертый год | пятый год | шестой год | седьмой год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 5 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 7 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 8 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 9 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 10 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 11 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 12 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 13 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 14 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 15 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 16 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 17 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 18 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 19 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 20 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 21 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 22 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 23 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 24 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 25 | - ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| ... | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | - 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | - 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Мероприятие 3, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Мероприятие 5, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ПОДПРОГРАММА 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ПОДПРОГРАММА 3 ("Обеспечивающая подпрограмма") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Мероприятие 7, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N4

к Порядку

формирования и реализации

комплексных программ

Каменского городского округа

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

"наименование комплексной программы"

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА _________________ 20__ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя <*> |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | - Цель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 4 |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> заполняется нарастающим итогом.

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ"

ЗА _________________ 20__ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план <*> | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | выполнение с учетом экономии, процентов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| - ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| - 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| - 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| - ПОДПРОГРАММА 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

- Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА _________________ 20__ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

тыс. рублей

| N строки | Наименование объектов | Всего, в том числе |  |  | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт |  | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 1 | ВСЕГО ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |